**CONTRACT DE EXECUTIE DE LUCRARI**

NR. \_\_\_\_\_\_\_ DIN 2025

Obiect: **“ LN3 – Reparatii cladiri din CTE SUD”**

Durata de executie: **conform Art.5.1**

Valoare fara TVA :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lei

# CAP.1. PARTILE CONTRACTANTE

**SOCIETATEA ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA**, cu sediul in Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 227, sector 6, inregistrata la registrul Comertului cu nr. J40/1696/2003, cod fiscal RO 15189596, cod postal 060041, telefon 021 275 1103, fax 021 275 1405, e-mail [office@elcen.ro](mailto:office@elcen.ro), cod IBAN nr. RO25 RNCB 0082 0441 7274 0422 deschis la BCR – Sucursala Unirii, legal reprezentata de dl. Claudiu-Ionut CRETU-SARBU – Director General, in calitate de **BENEFICIAR** (ACHIZITOR) si

Societatea \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_cu sediul in localitatea \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, judetul/sectorul \_\_\_\_\_, strada\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nr.\_\_\_\_\_, cod postal \_\_\_\_\_\_\_\_, telefon \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, fax \_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ cod IBAN \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ la Banca \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, inregistrata la Registrul Comertului cu nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , cod fiscal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ reprezentata prin \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Director si \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Director Economic, in calitate de **EXECUTANT** (contractant)

# CAP.2. DEFINITII

La prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

2.1. Executant – furnizor specializat in lucrari de constructii-montaj in situatii contractuale; este ofertantul de lucrari de constructii-montaj caruia autoritatea contractanta ii atribuie contractul de achizitie in urma aplicarii uneia din procedurile prevazute in Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale.

2.2. Subcontractant – organizatie specializata in lucrari de constructii-montaj care executa lucrari pentru executant si cu care are o relatie contractuala.

2.3. Contract – actul juridic care reprezinta acordul de vointa al celor doua parti, incheiat intre o autoritate contractanta, in calitate de achizitor si un executant de lucrari, in calitate de executant.

2.4. Beneficiar (achizitor) si executant (contractant) – partile contractante, astfel cum sunt acestea denumite in prezentul contract.

2.5. Valoarea contractului – valoarea platibila executantului de catre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract.

2.6. Standarde – standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea prevazute in caietul de sarcini si in propunerea tehnica.

2.7. Forta majora – un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinii acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustiva ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus, care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti.

2.8. SOCIETATEA ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA – este Societatea de producere in termocentrale a Energiei Electrice si Termice, cu sediul in Bucuresti, Splaiul Independentei nr.227, sect.6.

2.9. Lucrari – rezultat generat de activitati la interfata dintre executant si achizitor precum si alte activitati interne ale executantului pentru satisfacerea achizitorului.

2.10. Calitate – ansamblu de caracteristici ale unei entitati care ii confera acesteia aptitudinea de a satisface necesitati exprimate si explicite.

2.11. Conformitate – satisfacerea conditiilor specificate.

2.12. Neconformitate – nesatisfacerea unei conditii specificate.

2.13. Inspectie – activitate, cum ar fi masurarea, examinarea, incercarea sau verificarea cu un calibru a uneia sau mai multor caracteristici ale unei entitati si compararea rezultatelor cu conditiile specificate in scopul de a stabili daca este realizata conformitatea pentru fiecare produs.

2.14. Managementul calitatii – ansamblul activitatilor planificate si sistematic implementate in cadrul sistemului calitatii si demonstrate atat cat este necesar pentru furnizarea increderii corespunzatoare ca o entitate va satisface conditiile referitoare la calitate.

2.15. Planul de calitate – document care precizeaza practicile, resursele si succesiunea activitatilor specifice referitoare la calitate, relevante pentru un anumit produs/proiect/contract.

2.16. Auditul calitativ – examinarea sistematica si independenta in scopul de a determina daca activitatile referitoare la calitate si rezultatele aferente, satisfac dispozitiile prestabilite precum si daca aceste dispozitii sunt implementate efectiv si sunt corespunzatoare pentru realizarea obiectivelor.

2.17. Documentatie tehnica – toate desenele, instructiunile, specificatiile inclusiv instructiunile de conservare, manuale pentru montaj, punere in functiune, exploatare si intretinere, pe care executantul trebuie sa le asigure prin prezentul contract.

2.18. Documente – desene de fabricatie, liste piese, cerinte de calitate, standarde tehnice, instructiuni pentru sudura, specificatii de vopsire si alte instructiuni tehnice necesare pentru executarea lucrarii care trebuie transmise de achizitor in conformitate cu prezentul contract.

2.19. Documentatie de asigurare a calitatii – planul calitatii, planuri de operatii si inspectii, dosar de trasabilitate, rapoarte de audit, rapoarte de actiuni corective si rapoarte de neconformitate, inregistrari ale calitatii care sustin calitatea lucrarii executate de contractant/executant.

2.20. Reparare – actiune intreprinsa asupra unui produs neconform, pentru ca acesta sa satisfaca conditiile de utilizare prevazute, chiar daca s-ar putea sa nu fie conform cu conditiile specificate initial.

2.21. Manualul calitatii – document care respecta politica in domeniul calitatii si descrie sistemul calitatii al unor organizatii.

2.22. Garantia de buna executie a contractului – depozit valoric, titluri de credit sau alte forme de garantie acceptate de catre achizitor, puse la dispozitie achizitorului de catre executant in scopul asigurarii acestuia de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului.

2.23. Zi = zi calendaristica. An = 365 de zile.

2.24. SU - situatia de urgenta - eveniment exceptional, cu caracter nonmilitar, care prin amploare si intensitate ameninta viata si sanatatea populatiei, mediul inconjurator, valorile materiale si culturale importante, iar pentru restabilirea starii de normalitate sunt necesare adoptarea de masuri si actiuni urgente, alocarea de resurse suplimentare si managementul unitar al fortelor si mijloacelor implicate;

2.25. SSM - securitate si sanatate in munca - ansamblul de activitati institutionalizate avand ca scop asigurarea celor mai bune conditii in desfasurarea procesului de munca, apararea vietii, integritatii fizice si psihice, sanatatii lucratorilor si a altor persoane participante la procesul de munca.

2.26. Contractant - operatorul economic parte a prezentului contract (executantul).

**Clauze obligatorii**

# CAP.3. OBIECTUL CONTRACTULUI

3.1. Obiectul contractului este realizarea de catre executant a lucrarilor de reparatii tip **“LN3 – Reparatii cladiri din CTE SUD”,** in cantitatile prevazute in Anexa nr.1, cu asigurarea materialelor de baza inscrise in Anexa nr.2.

3.2. Realizarea lucrarilor se face in regim de managementul calitatii conform cerintelor caietului de sarcini si cu respectarea prevederilor Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii.

3.3. Anexa nr.1 cuprinzand Lista de cantitati de lucrari, Anexa nr.2 cuprinzand Lista materialelor de baza puse la dispozitie de executant, Anexa nr.3 reprezentand Graficul de executie, Anexa nr. 4 reprezentand Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice apartinand partenerilor contractuali ai Societatii Electrocentrale Bucuresti SA, Anexa nr. 5 reprezentand Conventia privind delimitarea raspunderilor pe linie de Securitate si Sanatate in Munca, Situatii de Urgenta si Protectia Mediului si Anexa nr. 6 reprezentand Conventia pentru utilizarea fara plata a unor bunuri imobile ce apartin Societatii Electrocentrale Bucuresti SA, fac parte integranta din contract.

**CAP.4. VALOAREA CONTRACTULUI**

4.1. Valoarea contractului, fara TVA, este de:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lei (in cifre), \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lei (in litere).

Beneficiarul ca plati numai lucrarile efectiv executate si receptionate conform prevederilor contractuale.

Cota de TVA valabila la data facturarii se aplica asupra bazei de impozitare.

Preturile unitare mentionate in anexele la contract sunt fixe si nemodificabile pe toata durata derularii contractului.

In preturile unitare din Anexa 1 sunt cuprinse toate cheltuielile aferente executiei lucrarilor, inclusiv contravaloarea materialelor de baza din Anexa nr.2, manopera, utilaje, cote deviz etc.

4.2. Incadrandu-se in valoarea totala a contractului mentionata in art.4.1., executantul isi va inscrie preturile unitare si totale pentru fiecare lucrare cuprinsa in Anexa nr.1 si raspunde – conform reglementarilor legale in vigoare – de dimensionarea corecta a acestora.

Executantul este singurul raspunzator de modul in care a negociat preturile cu furnizorii sai de materiale si de normele de consum folosite la stabilirea preturilor unitare mentionate in Anexa nr.1 la contract.

# CAP.5. DURATA DE EXECUTIE A LUCRARILOR, GRAFICE DE EXECUTIE, FINALIZAREA CONTRACTULUI

5.1. Durata de executie a lucrarilor se realizeaza astfel:

- Cap. A = **20 zile calendaristice**, de la predarea frontului de lucru;

- Cap. B = **45 zile calendaristice**, de la predarea frontului de lucru;

- Cap. C = **30 zile calendaristice**, de la predarea frontului de lucru;

- Cap. D = **30 zile calendaristice**, de la predarea frontului de lucru;

- Cap. E = **60 zile calendaristice**, de la predarea frontului de lucru.

Lucrarile se vor realiza conform Graficului de executie din Anexa nr.3, intocmit de executant si insusit de achizitor.

5.2 Contractul intra in vigoare la data semnarii lui, fara obiectiuni, de catre ambele parti, respectiv la data inregistrarii de iesire la achizitor. In cazul in care contractantul nu prezinta dovada constituirii garantiei de buna executie, in forma convenita, in termenul prevazut la art.12.2, achizitorul va putea considera contractul rezolvit de plin drept, cu notificare prealabila.

Predarea frontului de lucru se va face dupa data constituirii garantiei de buna executie a contractului.

Inainte de inceperea executiei contractului se va incheia Conventia privind delimitarea raspunderilor pe linie de Securitate si Sanatate in Munca, Situatii de Urgenta si Protectia Mediului. Accesul la frontul de lucru si inceperea executiei contractului nu sunt permise in lipsa Conventiei semnate.

Daca in termen de 3 zile de la data notificata de catre achizitor pentru predarea frontului de lucru executantul nu s-a prezentat pentru inceperea lucrarilor (preluarea frontului de lucru), Achizitorul va putea considera contractul ca fiind nul de la sine.

5.3. Următoarele termene intermediare sunt considerate termene contractuale şi se supun aceloraşi condiţionări contractuale ca şi termenul final, după cum urmează:

- puncte de oprire pentru control şi inspecţii conforme cu PC;

- termenul de predare a materialelor de bază din sarcina executantului;

- termenul de începere a probelor.

5.4. Orice decalare de termen solicitata de achizitor sau executant, se face pe baza unui act aditional la contract, exceptii facand situatia mentionata la art.5.5, caz in care nu se accepta decalarea, orice intarziere fiind penalizata conform prevederilor cap.14 si situatiile de intreruperi mentionate la articolul 19.5.

5.5. Executantul este singurul raspunzator de modul in care a negociat termenul de executie a lucrarilor cu subcontractantii sai, care contribuie in orice fel la indeplinirea prezentului contract. In cazul in care acestia din urma nu respecta termenele, iar acest fapt conduce la intarzieri in indeplinirea prezentului contract, raspunderea revine in totalitate executantului.

5.6. Contractul se considera finalizat dupa executarea si receptia lucrarilor si expirarea perioadei de garantie tehnica.

# CAP.6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI SI PROCEDURA DE ATRIBUIRE

6.1. Documentele prezentului contract sunt:

* contractul propriu-zis;
* propunerea tehnica si financiara prezentata de executant;
* caietul de sarcini;
* lista cuprinzand subcontractantii, cu datele de recunoastere a acestora, precum si contractele incheiate cu acestia, daca este cazul;
* contractele incheiate de executant cu tertii sustinatori (daca este cazul);
* anexele mentionate in textul contractului;
* eventualele acte aditionale la contract.

6.2. In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare cerintelor prevazute in caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini.

6.3. Achizitorul a atribuit prezentul contract executantului la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, pe baza de **achizitie directa.**

# CAP. 7. CARACTERUL CONFIDENTIAL AL CONTRACTULUI

7.1. A – O parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti:

a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, in afara acelor persoane implicate in indeplinirea contractului;

b) de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare a contractului, in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale.

B – Dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate in indeplinirea contractului se va face confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii necesare in vederea indeplinirii contractului.

7.2. O parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii referitoare la contract daca:

a) informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte contractanta; sau

b) informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti contractante pentru asemenea dezvaluire; sau

c) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.

7.3. Achizitorul pastreaza secretul documentatiilor de executie, prevederi tehnice, tehnologii folosite de executant.

Rezultatele auditurilor executate de achizitor la executant sunt confidentiale, fiind cunoscute numai de partenerii contractuali sau de organizatiile pe care le reprezinta.

7.4. Accesul personalului executantului in incinta achizitorului, la locul unde se desfasoara executia lucrarilor contractate, se face pe baza de permise de intrare, eliberate de conducerea centralei la cererea executantului si numai in spatii si pe trasee bine definite.

7.5. Accesul achizitorului in incinta executantului, se face cu un scop si dupa un program anuntat in prealabil.

# CAP.8. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA

8.1. Executantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva oricaror:

a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite sau in legatura cu executia lucrarilor; si

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.

**CAP.9. OBLIGATIILE EXECUTANTULUI**

9.1. Asigura executia lucrarilor in cantitatea si durata prevazuta in prezentul contract si anexele sale.

9.2. Executa toate lucrarile contractate in conditii de calitate conform caietului de sarcini, a standardelor in vigoare, documentatiei proprii a executantului acceptata de achizitor, a prevederilor cartii constructiei, a Legii nr.10/1995, privind calitatea in constructii si a HGR nr.766/1997, privind aprobarea unor regulamente referitoare la calitatea in constructii.

Executantul are obligatia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile, omisiunile, viciile sau altele asemenea, descoperite de el in proiect sau in caietul de sarcini pe perioada indeplinirii contractului.

9.3 Sa preia pe baza de Proces verbal de predare in reparatie mijloacele fixe prevazute a intra in reparatie, conform art. 10.1. In cazul in care nu au loc incidente, sau daca acestea au loc din vina executantului, acesta are obligatia de a preda dotarile PSI in cantitatile si starea in care le-a preluat, pe baza procesului verbal de restituire mentionat la art. 13.4. In caz contrar, valoarea dotarilor PSI nepredate sau uzate se retine din valoarea facturii introduse la plata de executant. In cazul in care se inregistreaza incidente de natura celor care presupun folosirea dotarilor PSI din proprietatea achizitorului, se va consemna in Procesul Verbal de restituire mentionat la art. 13.4 natura incidentului si partea responsabila de producerea acestuia, care va suporta costurile inlocuirii dotarilor PSI.

9.4. Sa procure materialele din obligatia sa, conform Anexei nr.2.

Toate materialele folosite la lucrarile de constructii vor avea certificarea de conformitate a calitatii consemnata in certificate sau declaratii de conformitate, conform HGR nr.766/1997.

Sa puna la dispozitia achizitorului declaratiile de conformitate si certificatele de calitate pentru materialele (produsele) procurate prin grija sa si sa convoace furnizorii sai de materiale in situatia constatarii unor defectiuni de fabricatie si sa intocmeasca cu acestia actele de constatare in vederea eliminarii defectiunilor pe cheltuiala proprie.

Materialele marunte sunt asigurate in totalitate de executant.

9.5. Executantul va pune la dispozitia achizitorului documentatia de reparatie care atesta volumul si calitatea lucrarilor executate conform legislatiei in vigoare.

9.6. Lucrarile executate vor corespunde prevederilor din proiectele elaborate in acest scop si asigurate de achizitor, cand este cazul, documentatiilor tehnice de executie si de calitate ale executantului si acceptate de achizitor, tuturor probelor si incercarilor finale prevazute in documentatiile proiectantului, caietului de sarcini si procedurilor de managementul calitatii specifice prevazute in manualul de calitate propriu al executantului.

In acest sens, executantul va supune spre avizare achizitorului – Inaintea semnarii contractului - planul calitatii (PC), raspunzand apoi de realizarea acestuia si va instiinta achizitorul asupra eventualelor neconformitati. Planul calitatii trebuie sa contina cerinte specifice privind aspectele de mediu si SSM caracteristice lucrarilor executate.

9.7. Sa supravegheze si sa execute lucrarile din contract pe baza tehnologiilor proprii si a procedurilor operationale de managementul calitatii conform manualului calitatii propriu.

Sa execute pe cheltuiala sa lucrarile realizate cu deficiente si abateri de la documentatii, standarde, prescriptii tehnice, constatate pe parcursul derularii contractului, la receptie sau in perioada de garantie tehnica.

Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in constructii.

9.8. Sa asigure personal suficient, calificat si autorizat pentru executia lucrarilor, pana la terminarea lucrarilor, in perioada efectuarii probelor tehnologice si a punerii in functiune, precum si in perioada de garantie tehnica in cazul necesitatii eliminarii unor neconformitati.

9.9. Executantul nu va folosi sub nicio forma (detasare, angajare in afara orelor de program, etc) personal de exploatare de la achizitor, pentru executia lucrarilor care fac obiectul prezentului contract.

9.10. Executantul va introduce in incinta achizitorului numai materialele din obligatia sa contractuala.

Acesta nu va executa lucrari si nu va avea depozite si magazii de materiale necesare realizarii altor contracte cu alti agenti economici, in organizarea de santier de pe teritoriul achizitorului, cu exceptia situatiilor cand exista contracte de inchiriere legala a terenului. Aparitia unor astfel de situatii constituie motiv pentru rezilierea contractului si pierderea dreptului de folosinta gratuita a spatiului destinat organizarii de santier.

9.11. La terminarea lucrarilor, convoaca achizitorul pentru receptie si incheie cu acesta un Proces verbal in care se consemneaza modul cum a fost respectat proiectul in cadrul lucrarilor executate, conform HGR nr.273/1994 si preda la achizitor certificatele sau declaratiile de conformitate pentru materialele utilizate la lucrarile de constructii din contract.

9.12. Sa isi asume responsabilitatea pentru nerespectarea prevederilor legale privind protectia desenelor si modelelor industriale precum si pentru achizitia de bunuri si servicii in regim de managementul calitatii.

9.13. Sa asigure curatenia la locul de munca si in zona de reparatii preluata si sa evacueze ritmic, din incinta centralei (sau in incinta la locul indicat de achizitor), gunoiul, materialele nerecuperabile si surplusurile de materiale. Suprafetele vopsite vor fi readuse de catre executant la starea de curatenie dinaintea reparatiei. In caz contrar, achizitorul va retine 5% din valoarea contractului ca penalitate pentru nerespectarea acestei clauze.

Pe parcursul executiei lucrarii executantul are obligatia:

a) de a evita pe cat posibil acumularea de obstacole inutile pe santier;

b) de a depozita sau de a retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

c) de a aduna si de a indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

Executantul are dreptul de a retine pe santier pana la sfarsitul perioadei de garantie numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie.

In situatia nerespectarii acestei clauze, achizitorul poate dispune intreruperea lucrarilor pana la revenirea la normal, raspunderea pentru aceasta intrerupere revenind executantului.

9.14. Sa-si desfasoare activitatea fara a afecta in vreun fel exploatarea celorlalte instalatii in functiune sau in rezerva.

Executantul va suporta daunele produse din vina sa dovedite, la instalatiile aflate in reparatie sau la cele aflate in exploatare sau in rezerva.

9.15. Executantul isi va delimita zona de lucru cu banda de avertizare sau/si plase protectoare, iar personalul sau va fi dotat cu echipament de protectie specific, inscriptionat cu sigla firmei.

9.16. Sa asigure transportul, cazarea, masa si plata fortei de munca utilizata la lucrare.

9.17. Sa respecte prevederile Legii nr. 319/2006, privind Securitatea si Sanatatea in Munca, precum si a Normelor metodologice de aplicare a acesteia.

9.18. Sa respecte reglementarile legale in vigoare referitoare la prevenirea si stingerea incendiilor: PE 003/1993, Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor si Normele generale de aparare impotriva incendiilor aprobate cu OMAI 163/2007.

9.19. Sa respecte prevederile aplicabile ale Conventiei privind delimitarea raspunderilor pe linie de Securitate si Sanatate in Munca, Situatii de Urgenta si Protectia Mediului, incheiata cu Conducerea Centralei beneficiare – Anexa nr.5 la contract. Sa respecte regulile de SSM si SU generale si cele specifice sectorului energetic, conform Procesului verbal de predare in reparatie, respectiv Procesului verbal de predare a frontului de lucru, care este anexa la contract.

9.20. La solicitarea achizitorului, intrerupe lucrarile de reparatii daca se constata incalcari ale normelor SSM si SU, care pot conduce la accidente de munca, avarii, incendii in timpul reparatiei sau punerea in pericol a obiectului reparat. Reluarea lucrarilor de reparatii se face numai dupa ce executantul si achizitorul constata inlaturarea deficientelor care au cauzat intreruperea lucrarilor. Aceasta intrerupere dispusa din vina executantului nu modifica durata lucrarilor stabilite prin contract. Nerespectarea acestei clauze poate conduce la rezilierea contractului.

9.21. Sa numeasca si sa notifice achizitorului, responsabilul de lucrare (responsabilul tehnic cu executia) pentru relatia cu acesta si comunicari operative prin jurnalul de santier.

9.22. In cazuri justificate si in limita posibilitatilor, in scopul realizarii reparatiei, incheie cu Centrala o Conventie de utilizare fara plata a unor terenuri si/sau spatii apartinand achizitorului Anexa nr.6 la prezentul contract, pentru organizare de santier.

9.23. Sa incheie lunar un Proces Verbal de consum pentru utilitatile furnizate de achizitor, cu Sectia care are in gestiune mijlocul fix, din cadrul Centralei beneficiare, avand si viza Serviciului Tehnic si Mentenanta din Centrala, conform art. 10.2. Procesele verbale de consum se vor incheia pana la data de 05 a fiecarei luni pentru luna anterioara.

Sa plateasca facturile de utilitati cu ordin de plata sau la casieria ELCEN (daca valoarea facturii inclusiv TVA este de cel mult 5000 lei), cel mai tarziu in luna urmatoare celei in care au fost emise.

Pentru asigurarea energiei electrice necesare desfasurarii activitatii de reparatii, executantul isi va asigura un tablou electric propriu, complet echipat, corespunzator SSM.

In cazul in care, din vina sa exclusiva, executantul nu reuseste sa achite la termen facturile de utilitati, atunci achizitorul va factura penalitati egale cu dobanda legala penalizatoare, raportate la valoarea facturii neachitate, pentru fiecare zi de intarziere.

9.24. Sa predea la achizitor, dupa maximum 15 zile de la semnarea receptiei de terminare a lucrarilor, spatiile, drumurile, incintele si dotatiile puse la dispozitie pe perioada lucrarilor pentru organizare de santier, in starea tehnica in care au fost primite.

In caz de nepredare la achizitor, cu documente, a terenului si a altor bunuri imobile atribuite prin conventia mentionata la art.9.22, achizitorul isi rezerva dreptul de a sista decontarea facturilor introduse la plata pentru lucrarile executate pana la reglementarea situatiei.

9.25. Sa asigure refacerea si aducerea la starea initiala a dotarilor SU si SSM aferente mijlocului fix reparat.

9.26. Sa predea toate deseurile rezultate, separate pe categorii, conform reglementarilor de mediu in vigoare. Executantul va utiliza, pe cat posibil, numai ambalaje biodegradabile.

In cazul in care in urma executarii lucrarilor din contract rezulta deseuri de azbest, executantul le va transporta la un centru specializat pentru depozitarea acestui tip de deseuri si va prezenta dovada predarii acestora printr-un document relevant.

Executantul are obligatia de a respecta si aplica HGR nr. 856/2002 privind „evidenta gestiunii deseurilor si aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase”; OUG nr. 92/2021 privind regimul deseurilor; OG nr.2/2021 privind depozitarea deseurilor.

Acesta este direct raspunzator de consecintele producerii unei poluari si va acoperi eventualele daune provocate din vina sa.

9.27. Sa predea toate deseurile refolosibile/reciclabile feroase si neferoase la depozitul achizitorului, conform prevederilor caietului de sarcini, facand dovada cu Bonul de restituire intocmit de Sectia beneficiara si Procesul verbal de predare la depozit.

9.28. Executantul are obligatia sa predea la achizitor, cate o singura situatie de lucrari pentru fiecare mijloc fix in parte, la finalizarea lucrarilor aferente mijlocului fix, incluzand si valorile ce urmeaza a fi decontate pe baza de factura in scopul confirmarii acceptului la plata.

9.29. Executantul are obligatia de a respecta si de a executa dispozitiile achizitorului in orice problema mentionata sau nementionata in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul considera ca dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii in scris, fara ca obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.

In cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor determina dificultati in executie care genereaza costuri suplimentare, aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.

9.30. Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse executantul are obligatia de a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocat persoanelor, proprietatilor publice sau altora, rezultat din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.

9.31. Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.

9.32. Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara aprobarea achizitorului.

9.33. Pentru lucrarile de constructii exterioare si numai in cazurile in care nu se pot crea conditii pentru realizarea lucrarilor cu respectarea conditiilor de calitate, executantul va solicita in scris achizitorului intreruperea lucrarilor si reluarea lor cand conditiile de mediu vor permite acest lucru. Durata de executie a lucrarilor se va prelungi cu durata intreruperii lucrarii. Orice alte modificari ale duratei de executie se vor face prin act aditional la contract.

9.34. Executantul este obligat sa-si insuseasca si sa respecte politica, procedurile si reglementarile de calitate, mediu si securitate si sanatate in munca, ale achizitorului, pe domeniul caruia isi desfasoara activitatea.

Raspunde pe toata desfasurarea contractului de realizarea masurilor ce-i revin pentru protectia mediului, evitarea impactului asupra mediului rezultat din activitatile proprii, gestionarea deseurilor rezultate din activitatile proprii, cu respectarea legislatiei de mediu in vigoare.

Executantul are obligatia de a dota locul in care isi desfasoara activitatea, cu baraca si toaleta ecologica proprii.

9.35. Executantul este obligat sa respecte indicatoarele de pericol.

9.36. Executantul are obligatia de a prezenta factorii de risc la care este expus personalul achizitorului.

**CAP.10. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI**

10.1. Sa predea executantului pe baza de Proces verbal de predare in reparatie, respectiv pe baza de Proces verbal de predare a frontului de lucru, mijloacele fixe prevazute a intra in reparatie, in stare complet izolata fata de instalatiile aflate in functiune sau in rezerva la termenul de incepere a lucrarii conform Graficului de executie. In acest Proces verbal, se mentioneaza dotarile PSI aferente ariei in care executantul isi va desfasura activitatea, in cantitatea si starea in care se afla la predarea catre executant.

10.2. Pe toata durata contractului asigura executantului, in limita posibilitatilor, contra cost utilitatile necesare (energie electrica si energie termica)

Consumul de utilitati va fi facturat lunar, pe baza de Proces verbal incheiat intre executant si Sectia care are in gestiune mijlocul fix, din cadrul Centralei beneficiare avand si viza Serviciului Tehnic si Mentenanta din centrala. Procesele verbale de consum se vor incheia pana la data de 05 a fiecarei luni pentru luna anterioara.

10.3. Beneficiarul (Conducerea Centralei si Sectia beneficiara) urmareste realizarea cantitativa si calitativa a lucrarilor executate si confirma, respectiv semneaza situatiile de lucrari real executate, in vederea decontarii valorii acestora catre executant.

Responsabilul de lucrare este si diriginte de santier si are o pregatire corespunzatoare in domeniul constructiilor.

10.4. Achizitorul are obligatia sa respecte prevederile aplicabile ale Conventiei privind delimitarea raspunderilor pe linie de Securitate si Sanatate in Munca, Situatii de Urgenta si Protectia Mediului, incheiata intre Reprezentantul legal al Contractantului si Conducerea CTE beneficiar, Anexa nr.5 la contract.

10.6. Sa puna la dispozitia executantului, cand este cazul, fara plata, documentatiile tehnice (proiectul) convenite pentru executie (pentru realizarea unor interventii de tipul “intretinere” si “refaceri”, conform HGR nr.766/1997), cu exceptia tehnologiilor si procedurilor de lucru care sunt in obligatia executantului.

10.7. Sa convoace comisia de receptie la terminarea lucrarilor, in conformitate cu prevederile HGR nr.273/1994, privind receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.

10.8. Sa asigure executantului accesul rutier in CTE beneficiara.

10.9. In cazuri justificate si in limita posibilitatilor, in scopul realizarii reparatiei, incheie cu executantul, o Conventie de utilizare fara plata a unor terenuri si/sau spatii apartinand achizitorului, Anexa nr.6 la prezentul contract, pentru organizare de santier.

10.10. Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte informatii furnizate executantului, precum si de dispozitiile si livrarile sale.

**CAP.11. RECEPTIA LUCRARILOR, INSPECTII, TESTE**

11.1. Recepţia lucrărilor se face **pentru fiecare mijloc fix in parte**, astfel:

* receptia la terminarea lucrarilor;
* receptia finala, dupa expirarea perioadei de garantie tehnica.

11.2. Achizitorul are dreptul sa inspecteze/receptioneze, auditeze sau sa asiste la teste (probe) la lucrarile aferente contractului fara nici o cheltuiala suplimentara.

11.3. Inspectiile/testele (probe) si receptiile se vor realiza in perioadele si datele stabilite in graficele de lucrari, in planul calitatii si/sau fisele insotitoare vizate de achizitor si in cazul auditului (de proces, produs, sistem) conform unui program convenit cu executantul.

11.4. Executantul notifica achizitorul in scris, cu cel putin 3 zile inainte de datele/perioadele cand este pregatit sa asigure probele, verificarile pentru inspectii si receptie.

11.5. Achizitorul va instiinta in scris identitatea reprezentantilor sai care vor participa la inspectii, teste, receptii, cu cel putin 10 zile inaintea datelor scadente din grafic. In cazul auditului, auditorii se anunta odata cu programul transmis cu 3 zile inainte de declansarea acestuia.

11.6. Inspectiile, auditurile, testele, receptiile se realizeaza atat la executant, cat si la subcontractantii acestuia pentru executia de lucrari. Executantul asigura toate facilitatile (asistenta tehnica, accesul la documentatii, laboratoare, instrumente de masura, rapoarte de masuratori, certificate de calitate) pentru aceste inspectii, audituri si teste.

11.7. In cazul in care vreuna dintre lucrarile inspectate prezinta neconformitati fata de documentatii, inclusiv fata de cerintele contractuale, executantul va executa toate modificarile necesare pentru indeplinirea cerintelor documentatiilor a lucrarilor constatate neconforme cu aprobarea achizitorului. Daca neconformitatile (inclusiv cele in functionarea sistemului calitatii) sunt depistate de achizitor, executantul va continua implementarea actiunii corective.

11.8. Dreptul in continuare al achizitorului de a respinge lucrari pana la finalizarea relatiei contractuale nu va fi limitat sau respins de catre executant din motivul ca lucrarile au fost, in prealabil, inspectate, testate sau receptionate de achizitor conform clauzelor de mai sus.

11.9. Clauzele din prezentul capitol, art.11.2.÷11.8., nu absolva in vreun fel executantul pentru garantia de buna executie sau de celelalte obligatii din acest contract.

11.10. La terminarea lucrarilor, executantul va preda: procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor, toate buletinele de analiza si incercari, procesele verbale de lucrari ascunse incheiate pe parcursul executiei, certificatele de calitate si garantie, precum si documentele de predare primire a materialelor asigurate de achizitor.

**CAP.12. GARANTII SI RESPONSABILITATI**

12.1. In scopul asigurarii autoritatiitii contractante de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului, se prevede o garantie de buna executie de **10 %** din valoarea contractului fara TVA, insemnand \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lei (in cifre), \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lei (in litere)

12.2. Garantia de buna executie pentru lucrarile din prezentul contract se constituie prin\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(se va preciza unul din cele 4 moduri de constituire mentionate in documentatia de atribuire, stabilit de contractant prin oferta sa si convenit cu achizitorul si anume:

a) virament bancar in contul beneficiarului mentionat la capitolul 1, sau

    b) instrument de garantare emis in conditiile legii, astfel:

   (i) scrisoare de garantie emisa de institutii de credit bancare sau de institutii financiare nebancare din Romania sau din alt stat;

   (ii) asigurare de garantii emisa:

   - fie de societati de asigurare care detin autorizatii de functionare emise in Romania sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care sunt inscrise in registrele publicate pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara, dupa caz;

   - fie de societati de asigurare din state terte prin sucursale autorizate in Romania de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara;

prezentat in original de catre contractant, care sa prevada ca plata sumelor reclamate de beneficiar se face neconditionat si irevocabil, la prima cerere a beneficiarului, oricand pe durata de valabilitate a instrumentului de garantare, fara nicio formalitate suplimentara, pana la concurenta sumei garantate. Valabilitatea instrumentului de garantare trebuie sa depaseasca cu minim 14 zile durata de garantie tehnica a lucrarilor contractate. In cazul in care receptia finala nu se realizeaza in perioada de valabilitate a  instrumentului de garantare, valabilitatea acestuia  se va prelungi  corespunzator de catre executant; sau

c) prin combinarea dintre modalitatile de constituire prevazute la lit. a) si b).

d) prin reţineri succesive din facturile introduse la plată.Pe parcursul indeplinirii contractului, achizitorul va alimenta contul de disponibil distinct deschis de contractant la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia, prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in contract si va instiinta contractantul despre varsamantul efectuat. Acestcont va fi purtător de dobândă în favoarea contractantului şi se va comunica achizitorului de către contractant în termen de 5 zile lucratoare de la perfectarea contractului. Suma iniţială care se depune de către contractant în contul astfel deschis este de 3% din preţul contractului.)

Garantia de buna executie se constituie in termen de 5 zile lucratoare de la data perfectarii contractului. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificata a contractantului, fara a depasi 15 zile de la data perfectarii contractului. In cazul in care contractantul nu prezinta dovada constituirii garantiei de buna executie in forma si la termenul convenite prin contract, achizitorul va putea considera contractul rezolvit de plin drept, cu notificare prealabila.

12.3. Perioada de garantie tehnica pentru lucrarile de reparatii care fac obiectul prezentului contract este de **24 luni** (conform documentatiei de atribuire), incepe din data semnarii Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor si expira la data semnarii receptiei finale.

Garantia tehnica este distincta de garantia de buna executie a contractului.

12.4. Executantul garanteaza executia lucrarilor fara neconformitati fata de documentatia pe care si-o procura sau o preia de la achizitor (conform prezentului contract), precum si materialele pe care se obliga sa le asigure prin contract (Anexa nr.2).

Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciului creat, daca executantul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa cu neconformitati obligatiile asumate prin prezentul contract.

In situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total, contractantul are obligatia de a reintregi garantia in cauza raportat la restul ramas de executat.

12.5. Neconformitatile aparute in perioada de garantie se remediaza pe cheltuiala executantului, iar durata de garantie stabilita la art.12.3. se va prelungi cu durata de remediere, daca neconformitatile sunt imputabile executantului. Remedierea neconformitatilor si durata remedierii vor fi consemnate intr-un proces verbal semnat de reprezentantii achizitorului si executantului.

12.6. Achizitorul instiinteaza executantul in scris in maximum 24 ore de la semnalarea unei neconformitati in perioada de garantie tehnica.

La primirea instiintarii, executantul este obligat sa se prezinte la achizitor in 48 ore de la sesizare pentru constatarea neconformitatilor, iar partile vor intocmi si vor semna o nota de constatare in care se vor consemna neconformitatile si termenul de remediere. In caz de neprezentare in termenul limita sau daca executantul refuza semnarea notei de constatare, achizitorul executa remedierile, cu retinerea cheltuielilor aferente din garantia de buna executie, daca exista la dispozitia beneficiarului la momentul respectiv. In situatia in care nu exista o garantie de buna executie constituita sau nu mai este valabila, achizitorul este indreptatit sa pretinda executantului aceste cheltuieli cu titlu de daune-interese.

12.7. Restituirea garantiei de buna executie la executant, sau notificarea catre agentul bancar sau catre societatea de asigurari, se face astfel:

* **70 %** din valoarea garantiei in termen de 14 zile de la data incheierii Procesului Verbal de receptie la terminarea lucrarilor, in cazul constituirii prin virament bancar/instrument de garantare, respectiv în termen de 14 zile de la data ultimei plati in cazul constituirii prin retineri succesive, daca achizitorul nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;
* **30 %** din valoarea garantiei la expirarea duratei de garantie a lucrarilor executate pe baza Procesului verbal de receptie finala.

Procesele verbale de receptie finala vor fi intocmite pentru fiecare mijloc fix in parte, acestea fiind distincte din punct de vedere fizic si functional.

Aprecierea privind riscul de vicii ascunse se va face la incheierea lucrarilor, de catre beneficiarul direct al acestora, respectiv Seful Sectiei beneficiare de comun acord cu Seful Serviciului Tehnic si Mentenanta din centrala, care se va pronunta asupra eliberarii sau neeliberarii garantiei de buna executie in cuantum de 70% in termen de 14 zile de la data incheierii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor in cazul constituirii prin virament bancar/instrument de garantare, respectiv în termen de 14 zile de la data ultimei plati in cazul constituirii prin retineri succesive.

12.8. Executantul raspunde de toate neconformitatile aparute pe durata de functionare, in perioada de garantie tehnica, la mijlocul fix reparat.

12.9. Executantul raspunde si garanteaza realizarea calitativa a obligatiilor asumate prin prezentul contract in conditiile anexelor la contract, a caietului de sarcini, a manualului calitatii propriu si a legislatiei in vigoare pe toata perioada de garantie de buna executie.

12.10. Executantul raspunde si suporta pagubele directe produse instalatiilor si personalului achizitorului, inregistrate prin avarii, incidente tehnice, accidente de munca, incendii ca urmare a activitatii sale sau a subcontractantilor sai sau din vina personalului sau si al acestora.

12.11. Executantul nu raspunde de pagubele sau accidentele care rezulta din activitatea achizitorului. Totodata, executantul nu raspunde de pagubele indirecte, cum ar fi: pretul de cost, productia etc., exceptie facand cazurile de greseli grosolane sau rea vointa, imputabile executantului, care au condus la avarierea grava a instalatiei, echipamentelor sau la accidente umane.

12.12. In perioada de garantie executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de a executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor, contractiilor si altor defecte a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.

Executantul are obligatia de a executa toate aceste activitati, pe cheltuiala proprie, in cazul in care ele sunt necesare ca urmare a:

a) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

b) unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parti din lucrari; sau

c) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile explicite sau implicite care ii revin in baza contractului.

12.13. In cazul in care executantul nu executa lucrarile prevazute la art.12.12., achizitorul este indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute.

Cheltuielile aferente acestor lucrari vor fi recuperate de catre achizitor de la executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia.

**Clauze specifice**

**CAP.13. CONDITII DE PLATA SI DECONTARE**

13.1. Plata se face de catre achizitor prin OP conform reglementarilor legale in vigoare, pentru fiecare mijloc fix, in lei, in contul executantului, dupa confirmarea de catre achizitor a finalizarii lucrarilor conform detalierii din anexa 1, predate oficial de executant.

13.2. Termenul de scadenta pentru plata facturilor introduse de executant, este de 60 de zile calendaristice de la data inregistrarii la sediul achizitorului a facturilor si a documentelor justificative de plata mentionate la art.13.4.

13.3. Lucrarile executate de executant in afara celor prevazute in contract, fara dispozitie de santier data de reprezentantii legali ai achizitorului nu vor fi platite executantului; aceeasi clauza se aplica si pentru lucrarile care nu respecta prevederile contractului.

13.4. Documentele pe baza carora se efectueaza plata **pentru fiecare mijloc fix in parte**, sunt:

- factura emisa de executant si confirmata de primire de achizitor cu data si cu numar de inregistrare;

- documentul care atesta constituirea garantiei de buna executie;

- situatia de lucrari semnata conform art.10.3.

Situatia de lucrari va avea anexate:

* lista cu materialele de baza puse la dispozitie de executant si introduse in lucrari, conform anexei nr.2;
* procesele verbale de receptie calitativa pe faze de executie, care sunt inscrise in PC-ul lucrarii;
* bon de restituire al Sectiei beneficiare de lucrare (la magazia achizitorului), cu anexa procesul-verbal de predare - primire (intre executant si gestionarul achizitorului) pentru predarea deseurilor refolosibile/reciclabile, conform art.9.27;
* proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor;
* proces verbal de restituire a dotarilor PSI.

13.5. Efectuarea ultimei plati pentru restituirea garantiei de buna executie, se face dupa predarea de catre executant a procesului verbal de receptie finala semnat de achizitor si nu poate depasi 14 zile de la data receptiei finale.

13.6. Orice modificare a numarului de cont bancar sau a altor elemente ce ar influenta efectuarea operatiilor financiar-bancare intre parti va face obiectul unui act aditional la contract.

13.7. Executantul are obligatia sa inscrie in facturi numarul, data si obiectul contractului, denumirea beneficiarului (Electrocentrale Bucuresti SA si centrala beneficiara), perioada in care au fost executate lucrarile inscrise in factura si toate informatiile prevazute la art. 319 alin. 20 din Codul Fiscal.

**CAP.14. PENALITATI, DAUNE INTERESE**

14.1. In cazul in care, din culpa sa, executantul nu reuseste sa isi indeplineasca obligatiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a calcula si pretinde penalitati egale cu dobanda legala penalizatoare, raportate la valoarea lucrarilor aferente mijlocului fix la care s-au constatat intarzieri sau alte neconformitati, pentru fiecare zi de intarziere.

Achizitorul are dreptul de a deduce aceste penalitati din obligatiile de plata a pretului prin retinerea din facturile introduse la plata de executant, fara nicio formalitate prealabila de punere in intarziere.

In cazul in care penalitatile de intarziere nu pot fi deduse din obligatiile de plata a pretului, executantul are obligatia de a le plati in termen de maxim 10 (zece) zile de la solicitarea  ELCEN.

Penalitatile nu vor putea depasi valoarea lucrarilor aferente mijlocului fix la care s-au constatat intarzieri sau alte neconformitati.

14.2. Executantul este pus de drept in intarziere prin expirarea termenului contractual, fara notificare si fara nicio alta procedura prealabila.

14.3. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat cu notificare prealabila si de a pretinde plata de daune-interese.

14.4. Beneficiarul va avea dreptul sa deduca/factureze penalitatile prevazute la art.14.1. in perioada de garantie tehnica, in situatia in care executantul intarzie remedierea neconformitatilor dupa termenul convenit de parti conform prevederilor articolului 12.6.

14.5. Garantia de buna executie poate fi retinuta de achizitor si ca penalitate pentru neconformitati in executie si nerealizari de parametri din motive imputabile executantului. De asemenea, garantia de buna executie poate fi utilizata pentru plata penalitatilor prevazute la art.14.1.si pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de realizarea curateniei la locul reparatiei.

14.6. In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termenul scadent prevazut la articolul 13.2 din contract, atunci este de drept in intarziere si va plati penalitati egale cu dobanda legala penalizatoare, raportate la valoarea neonorata la plata a facturii fara TVA. Respectivele penalitati nu pot depasi valoarea neonorata la plata a facturii.

14.7. Daca valoarea penalitatilor nu acopera prejudiciile produse partilor contractante prin nerespectarea clauzelor care au dus la plata acestor penalitati, partile contractante pot percepe partenerului de contract daune - interese, conform reglementarilor legale in vigoare, pana la acoperirea prejudiciului produs, la valori demonstrabile cu documente.

# CAP.15. SUBCONTRACTANTI

15.1. Subcontractantii desemnati sa participe la realizarea obiectului contractului sunt: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

15.2. Executantul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul.

15.3. Executantul are obligatia de a prezenta la semnarea contractului toate contractele incheiate cu subcontractantii desemnati.

Lista cuprinzand subcontractantii, cu datele de recunoastere ale acestora, precum si contractele incheiate cu acestia se constituie in anexe la contract.

15.4. Executantul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care indeplineste contractul.

Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de executant de modul in care isi indeplineste partea sa din contract.

Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca acestia nu isi indeplinesc partea lor din contract.

15.5. Executantul poate schimba oricare subcontractant pe durata executarii contractului, cu conditia ca schimbarea acestora sa nu reprezinte o modificare substantiala a contractului, in conditiile art.235-241 din Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale. Schimbarea subcontractantului nu va schimba pretul contractului si se va face in conditiile legale cu acordul achizitorului.

15.6. In situatia in care oricare subcontractant isi exprima optiunea de a fi platit direct de catre achizitor pentru partea din contract indeplinita de catre subcontractant, achizitorul efectueaza platile directe catre subcontractant numai dupa confirmarea prin semnarea de toate cele trei parti – achizitor, executant si subcontractant, a situatiilor de lucrari real executate .

Dispozitiile capitolului 13 se aplica in mod corespunzator.

15.7. In cazul constituirii prin retineri succesive din facturi, garantia de buna executie in procentul stabilit la art.12.1 din prezentul contract se retine din factura emisa de subcontractant si se vireaza de catre achizitor în contul de disponibil deschis de contractant conform prevederilor de la art.12.2 (d).

Restituirea garanţiei de bună execuţie se efectueaza in mod corespunzator subcontractantului, in conditiile prevazute la art.12.7 din prezentul contract.

**CAP.16. ASIGURARI**

16.1. Asigurarea de avarie si de accidente a dotarilor si a personalului executantului, in perioada de executie a lucrarilor, revine executantului.

Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de cate ori i se va cere, polita de asigurare si recipisa pentru plata primelor curente.

Executantul are obligatia de a se asigura ca subcontractantii sai au incheiat asigurari pentru toate persoanele angajate de ei.

# CAP.17. FORTA MAJORA

17.1. Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

17.2. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

17.3. Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

17.4. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

17.5. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

# CAP.18. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

18.1. Achizitorul si executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.

18.2. In caz de neintelegere intre parti, instantele judecatoresti competente sa judece litigiul, sunt instantele competente din Romania, potrivit dreptului roman.

# CAP.19. REZILIEREA CONTRACTULUI; INTRERUPEREA cONTRACTULUI

19.1. In cazul nerespectarii obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una din partile contractante, in mod culpabil si repetat, partea lezata va considera contractul reziliat / rezolvit de plin drept cu notificare prealabila si va avea dreptul de a pretinde plata de daune-interese.

19.2. Contractul este desfiintat de drept, fara a mai fi necesara punerea in intarziere sau alta procedura prealabila, de catre achizitor, in cel mult 30 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public; in acest caz executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data desfiintarii de drept a contractului.

19.3. Contractul se mai poate rezilia in situatiile mentionate la art.9.10. si 9.20., cazuri in care executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea de contract indeplinita pana la data rezilierii contractului.

19.4. Executia lucrarii contractate se poate intrerupe de catre achizitor pe baza notificarii executantului, in conditiile mentionate la art.9.13. si 9.20., pana la indepartarea de catre acesta a cauzelor care au determinat intreruperea. Reluarea executiei lucrarii se face numai cu acceptul scris al achizitorului.

19.5. Executia lucrarilor contractate se poate intrerupe la solicitarea achizitorului, in cazul in care apar situatii de intarziere care sunt datorate indisponibilizarii frontului de lucru, fara a fi necesar un act aditional in acest sens, in baza urmatoarelor documente:

- raport justificativ aprobat de conducerea Societatii Electrocentrale Bucuresti SA

- proces verbal de intrerupere lucrari incheiat intre executant si achizitor (centrala).

In acest caz, termenele prevazute la art.5.1 se decaleaza corespunzator, executantul nefiind pus in intarziere conform art.14.1.

19.6. Reluarea executiei lucrarilor se face pe baza de proces verbal de preluare a frontului de lucru dupa intrerupere.

19.7. Contractul inceteaza de plin drept in cazurile de forta majora definite la cap. 17.

19.8. Contractul poate inceta prin acordul partilor, fara plata vreunei despagubiri, numai prin incheierea unui act aditional la contract.

Actul aditional va fi incheiat in baza unui Raport justificativ aprobat de conducerea Societatii Electrocentrale Bucuresti SA si a acceptului executantului.

19.9. Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral contractul in situatia nerespectarii dispozitiilor de la art.243 alin.(1) din Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale.

19.10. Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral contractul in perioada de valabilitate a acestuia intr-una din urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, intr-una dintre situatiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire in temeiul art.177 din Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale

b) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o incalcare grava a obligatiilor care rezulta din legislatia europeana relevanta si care a fost constatata printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

# CAP.20. LIMBA CARE GUVERNEAZA CONTRACTUL

20.1. Limba care guverneaza contractul este limba romana.

# CAP.21. COMUNICARI

21.1. Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris.

Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.

21.2. Comunicarile dintre parti se pot transmite prin fax, email, curier sau posta, cu confirmare de primire.

# CAP.22. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI

22.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

# CAP.23. AMENDAMENTE

23.1. Drepturile si obligatiile contractantului initial rezultate din contractul sectorial sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune, divizare, achizitie sau insolventa, de catre un alt operator economic care indeplineste criteriile de calificare si selectie stabilite initial, cu conditia ca aceasta modificare sa nu presupuna alte modificari substantiale ale contractului sectorial si sa nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevazute de Legea achizitiilor sectoriale nr. 99/2016.

23.2. Suplimentar fata de situatiile prezentate la articolul 23.1, partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului prin act aditional numai cu respectarea stricta a prevederilor actelor normative in materia achizitiilor sectoriale referitoare la modificarea contractului sectorial.

# CAP.24. CONDITII FINALE

24.1. Legislatia aplicata pentru incheierea prezentului contract este:

- **Legea nr.99/2016** privind achizitiile sectoriale cu toate modificarile si completarile ulterioare.

24.2. Documentele mentionate la art.6.1. fac parte integranta din contract.

24.3. Contractul si anexele sale se semneaza pagina cu pagina de ambele parti contractante (de catre unul din semnatarii contractului).

24.4. Orice schimbare de adresa a uneia din partile contractante va fi comunicata in termen de maxim 24 ore, partenerului de contract.

24.5. Prezentul contract a fost incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

**BENEFICIAR, EXECUTANT,**

Societatea Electrocentrale Bucuresti S.A

Director General Director,

Claudiu-Ionut CRETU-SARBU

Director General Adjunct,

Adrian Catalin TUDORA

Director Financiar, Director Economic,

Marcel VILCA

Viza CFP,

Director Tehnic

Stelian MAZILU

Director Juridic si Achizitii,

Mihai VOLF

Serviciul Achizitii si Monitorizare Proceduri,

Roxana KEDEI

Serviciul Juridic si Contractare,

Mioara MISLOSCHI

Responsabil Coordonare Contractare

Ioana UNTILĂ

Responsabil Contract,

Gabriela BIRTALAN

**ANEXA NR. 1**

LA CONTRACTUL NR.............

# LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR  CRT | DENUMIREA LUCRARII | UM | CANTI  TATE | PRET ( LEI ) | | Din care | |
| UNITAR | TOTAL | Contractant general | Subcontractant:  …………. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Cap.A.** | **CLĂDIRE STATIE PRODUCERE APA DEMI SI NOD REGENERARE (DEMI EXTINDERE), nr. inventar 13065** | | | | | | |
| 1 | Demontare traseu conducta metalica prin taiere | ml | 20 |  |  |  |  |
| 2 | Montare Teava PVC SN4, canalizare exterioara, cu mufa si garnitura, diametru 110 mm, 0.5 m | buc | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Montare Teava PVC SN4, canalizare exterioara, cu mufa si garnitura, diametru 125 mm, 6 m | buc | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Montare Teava PVC SN4, canalizare exterioara, cu mufa si garnitura, diametru 125 mm, 2 m | buc | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Montare Piesa curatare PVC canalizare exterioara Valplast, diametru 125 mm | buc | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Montare Mufa PVC canalizare exterioara Valplast, diametru 125 mm | buc | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Montare Ramificatie canalizare exterioara PVC SN4, 87 grade, diametru 125 / 110 mm | buc | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Montare Reductie excentrica PVC canalizare exterioara SN4, diametru 125 / 110 mm | buc | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Montare Cot PVC canalizare exterioara SN4, diametru 110 mm, 87 grade | buc | 2 |  |  |  |  |
| 10 | Montare Teava PVC SN4, canalizare exterioara, cu mufa si garnitura, diametru 110 mm, 6 m | buc | 2 |  |  |  |  |
| 11 | Montare Coliere fixare diametru 125mm, L=0.8mm | buc | 4 |  |  |  |  |
| 12 | Montare Coliere fixare diametru 110mm, L=0.8mm | buc | 7 |  |  |  |  |
| 13 | Montare schela metalica mobila | mp | 24 |  |  |  |  |
| 14 | Ridicare materiale pana la h=6m | kg | 50 |  |  |  | 8 |
| 15 | Predare deseu metalic la magazie (evaluarea finala a cantitatii deseului se va stabili conform bon cantar) | kg | 110,00 |  |  |  |  |
| 16 | Utilitati | lei |  |  |  |  |  |
| **Cap.B.** | **CLĂDIRE SALA CAZANELOR, CORP DEGAZOR,CORP INTERMEDIAR , nr. inventar 13001** | | | | | | |
| 1 | Demontare prin taiere Teava metalica Dn 300 cota 21 cazan 4 | ml | 10 |  |  |  |  |
| 2 | Montare prin sudura Teava metalica Dn 300 cota 21 cazan 4 | ml | 10 |  |  |  |  |
| 3 | Racordare coloana Dn 50 prin sudura la conducta evacuare Dn 300, cota 21 cazan 4 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Demontare prin taiere Teava metalica Dn 200 cota 32 cazan 3 | ml | 20 |  |  |  |  |
| 5 | Montare prin sudura Teava metalica Dn 200 cota 32 cazan 3 | ml | 20 |  |  |  |  |
| 6 | Racordare coloana Dn 60 prin sudura , cota 32 cazan 3 | buc | 3 |  |  |  |  |
| 7 | Montare prin sudura cot metalic Dn 200 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Racordare coloana Dn 80 prin sudura , cota 32 cazan 3 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Demontare prin taiere reductie metalica Dn 200- Dn300 cota 32 cazan 3-4 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Montare prin sudura reductie metalica Dn 200- Dn300 cota 32 cazan 3-4 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Grunduire 1 strat | mp | 30 |  |  |  |  |
| 12 | Vopsire cu vopsea metalica 2 straturi | mp | 30 |  |  |  |  |
| 13 | Montare schela metalica | mp | 60 |  |  |  |  |
| 14 | Ridicare materiale pana la cota 40 | t | 1,2 |  |  |  |  |
| 15 | Predare deseu metalic la magazie (evaluarea finala a cantitatii deseului se va stabili conform bon cantar) | t | 0,36 |  |  |  |  |
| 16 | Utilitati | lei |  |  |  |  |  |
| **Cap.C.** | **INSTALAȚIE PRETATARE APA ADAOS ȘI CIRCUIT RĂCIRE, nr. inventar 2/33084** | | | | | | |
| 1 | Curatare tencuială in zonele afectate grosime medie 0,5 cm la 2 decantori | mp | 40,9 |  |  |  |  |
| 2 | Reparatie tencuiala grosime 0,4 cm la 2 decantori cu mortar tencuiala | mp | 40,9 |  |  |  |  |
| 3 | Finisare tencuiala grosime 0,1 cm la 2 decantori cu tinci de exterior | mp | 40,9 |  |  |  |  |
| 4 | Curătare vopsea lavabilă + glet la 2 decantori | mp | 204 |  |  |  |  |
| 5 | Aplicare 1 strat amorsa pentru exterior la 2 decantori | mp | 204 |  |  |  |  |
| 6 | Vopsire cu vopsea lavabila de exterior 2 straturi la 2 decantori | mp | 204 |  |  |  |  |
| 7 | Montare si demontare schela metalica pentru inaltimea de 3m | mp | 48 |  |  |  |  |
| 8 | Transport materiale prin purtare directa pe verticala la Hmax=4,4 m | t | 0,52 |  |  |  |  |
| 9 | Evacuare si transport moloz la locul special amenajat(cca 10 m) din CTE SUD | t | 0,2 |  |  |  |  |
| 10 | Utilitati | lei |  |  |  |  |  |
| **Cap.D.** | **CLĂDIRE SALA CAZANE, nr. inventar 13001** | | | | | | |
| 1 | Desfacere tabla cutata grosime 1mm | mp | 60 |  |  |  |  |
| 2 | Inlocuire tabla cutata neagra protejata anticoroziv cu vopsea alchidica perete sir C in dreptul cazanului 1-2, tip35/187,4, lungime panou tabla cutata=2000mm , grosime=1mm | mp | 60 |  |  |  |  |
| 3 | Grunduire pe ambele fete (se va tine cont de suprafata desfasurata) | mp | 60 |  |  |  |  |
| 4 | Vopsire tabla cutata pe suprafata interioara si exterioara vopsea albastru RAL 5022 (se va tine cont de suprafata desfasurata pe 2 fete) | mp | 60 |  |  |  |  |
| 5 | Predare deseu metalic la magazie (evaluarea finala a cantitatii deseului se va stabili conform bon cantar)\* | t | 0,5 |  |  |  |  |
| 6 | Transport materiale prin purtare directa pe verticala la cota +45,0m | t | 0,6 |  |  |  |  |
| 7 | Utilitati | lei |  |  |  |  |  |
| **Cap.E1** | **Statie de 6 kV celule I.T. servicii proprii si auxiliare 6 kV si 0.4 kV Gr. 3 si 4 ,nr. inventar 2/33055/1** | | | | | | |
| 1 | Curatare suprafata zugravita | mp | 474 |  |  |  |  |
| 2 | Reparatii tencuiala | mp | 47,4 |  |  |  |  |
| 3 | Gletuire 3mm grosime | mp | 474 |  |  |  |  |
| 4 | Aplicare strat amorsa | mp | 474 |  |  |  |  |
| 5 | Vopsire cu vopsea lavabila de interior | mp | 367 |  |  |  |  |
| 6 | Vopsire cu vopsea alchidica de culoare verde pereti interiori | mp | 107 |  |  |  |  |
| 7 | Vopsire cu vopsea metalica de culoare verde usi acces dimensiuni1,6x 2,5m, pe ambele fete | buc | 4 |  |  |  |  |
| **Cap.E2** | **Servicii proprii auxiliare 6 kV si 0.4 kV Gr. 1 si 2 ,nr. inventar 2/33057/1** | | | | | | |
| 8 | Curatare suprafata zugravita | mp | 474 |  |  |  |  |
| 9 | Reparatii tencuiala | mp | 94,8 |  |  |  |  |
| 10 | Gletuire 3mm grosime | mp | 474 |  |  |  |  |
| 11 | Aplicare strat amorsa | mp | 474 |  |  |  |  |
| 12 | Vopsire cu vopsea lavabila de interior | mp | 367 |  |  |  |  |
| 13 | Vopsire cu vopsea alchidica de culoare verde pereti interiori | mp | 107 |  |  |  |  |
| 14 | Demontare fereastra cu jaluzele metalice industriale dimensiuni1,3x 0,7m | buc | 4 |  |  |  |  |
| 15 | Montare fereastra cu jaluzele metalice industriale dimensiuni1,3x 0,7m | buc | 4 |  |  |  |  |
| 16 | Demontare usi metalice industriale dimensiuni 1,6x 2,5m | buc | 2 |  |  |  |  |
| 17 | Montare usi metalice industriale dimensiuni 1,6x 2,5m | buc | 2 |  |  |  |  |
| 18 | Vopsire cu vopsea metalica de culoare verde usi acces dimensiuni1,6x 2,5m, pe ambele fete | buc | 4 |  |  |  |  |
| 19 | Predare deseu metalic la magazie (evaluarea finala a cantitatii deseului se va stabili conform bon cantar) | t | 0,2 |  |  |  |  |
| 20 | Transport deseuri industriale la loc special amenajat | t | 1,3 |  |  |  |  |
| 21 | Utilitati | lei |  |  |  |  |  |
|  | **TOTAL** |  |  |  |  |  |  |

Nota :

Pentru intocmirea ofertei tehnice se recomanda ofertantului prezenta in situ pentru vizualizarea lucrarilor solicitate in prezenta anexa.

Executantul va executa curatenie la locul de munca si va preda gunoiul industrial in incinta CTE SUD la locul indicat de beneficiar.

Numarul de straturi de vopsea vor fi date in conformitate cu precizarile din tehnologia de aplicare data de producator.

\*Mentionam ca estimarea cantitatii de deseu metalic pentru Cap. D. s-a facut luand in calcul o uzura de circa 30%, deoarece peretele de tabla cutata are portiuni lipsa, iar tabla ramasa are coroziune avansata.

**BENEFICIAR EXECUTANT**

DIRECTOR TEHNIC,

Stelian MAZILU

SERVICIUL COORDONARE MENTENANTA,

ACTIVITATI CONEXE, UCC, ISCIR

Cristian DUMITRU

DERULATOR CONTRACT

Diana TISU

RESPONSABIL ACHIZITIE

Valentina bolocan

**anexa nr. 2**

LA CONTRACTUL NR. ...........

**LISTA MATERIALELOR**

**DE BAZA PUSE LA DISPOZITIE DE EXECUTANT**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR  CRT | DENUMIRE MATERIALE DE BAZA | U.M. | CANTI-  TATE | PRET ( LEI ) | |
| UNITAR | TOTAL |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Cap.A.** | **CLĂDIRE STATIE PRODUCERE APA DEMI SI NOD REGENERARE (DEMI EXTINDERE), nr. inventar 13065** | | | | |
| 1 | Teava PVC SN4, canalizare exterioara, cu mufa si garnitura, diametru 110 mm, 0.5 m | buc | 2 |  |  |
| 2 | Teava PVC SN4, canalizare exterioara, cu mufa si garnitura, diametru 125 mm, 6 m | buc | 1 |  |  |
| 3 | Teava PVC SN4, canalizare exterioara, cu mufa si garnitura, diametru 125 mm, 2 m | buc | 1 |  |  |
| 4 | Piesa curatare PVC canalizare exterioara Valplast, diametru 125 mm | buc | 1 |  |  |
| 5 | Mufa PVC canalizare exterioara Valplast, diametru 125 mm | buc | 1 |  |  |
| 6 | Ramificatie canalizare exterioara PVC SN4, 87 grade, diametru 125 / 110 mm | buc | 1 |  |  |
| 7 | Reductie excentrica PVC canalizare exterioara SN4, diametru 125 / 110 mm | buc | 1 |  |  |
| 8 | Cot PVC canalizare exterioara SN4, diametru 110 mm, 87 grade | buc | 2 |  |  |
| 9 | Teava PVC SN4, canalizare exterioara, cu mufa si garnitura, diametru 110 mm, 6 m | buc | 2 |  |  |
| 10 | Coliere fixare diametru 125mm, L=0.8mm | buc | 4 |  |  |
| 11 | Coliere fixare diametru 110mm, L=0.8mm | buc | 7 |  |  |
| **Cap.B.** | **CLĂDIRE SALA CAZANELOR, CORP DEGAZOR,CORP INTERMEDIAR, nr. inventar 13001** | | | | |
| 1 | Teava metalica 324x6mm cota 21 cazan 4 | ml | 10 |  |  |
| 2 | Teava metalica 219x5 cota 32 cazan 3 | ml | 20 |  |  |
| 3 | Cot metalic Dn 200 | buc | 1 |  |  |
| 4 | Reductie metalica Dn 200- Dn300 cota 32 cazan 3 | buc | 1 |  |  |
| 5 | Grund metal | kg | \* |  |  |
| 6 | Vopsea metal | kg | \* |  |  |
| **Cap.C.** | **INSTALAȚIE PRETATARE APA ADAOS ȘI CIRCUIT RĂCIRE, nr. inventar 2/33084** | | | | |
| 1 | Mortar tencuiala M100T grosime 0,5 cm (pentru o suprafata de 40,9 mp) | mc | 0,21 |  |  |
| 2 | Tinci exterior (pentru o suprafata de 40,9 mp) la 2 decantori | mc | 0,10 |  |  |
| 3 | Vopsea lavabila *de exterior* in 2 straturi (pentru o suprafata de 204 mp), (culoarea va fi stabilita de comun acord cu executantul) | kg | \* |  |  |
| 4 | Amorsa de exterior pentru o suprafata de 204 mp | l | \* |  |  |
| **Cap.D.** | **CLĂDIRE SALA CAZANE, nr. inventar 13001** | | | | |
| 1 | Tabla cutata neagra tip35/187,4, L panou tabla cutata =2000m, gr 1mm | mp | 60 |  |  |
| 2 | Grund metalic (se va tine cont de suprafata desfasurata si grunduire 2 fete) | kg | \* |  |  |
| 3 | Vopsea anticoroziva culoare albastru RAL 5022 (se va tine cont pentru calculul cantitatii de vopsea de aria desfasurata a tablei cutate, pt. 2 fete) | kg | \* |  |  |
| **Cap.E.** | **Statii de 6 kV Grup 1,2 si 3,4** | | | | |
| 1 | Mortar pentru tencuiala | kg | 500 |  |  |
| 2 | Glet 3mm pt o suprafata de 948mp | kg | \* |  |  |
| 3 | Amorsa pt o suprafata de 948mp | l | \* |  |  |
| 4 | Vopsea lavabila de interior pt suprafata de 734mp | kg | \* |  |  |
| 5 | Vopsea alchidica de culoare verde pt suprafata de 214mp | kg | \* |  |  |
| 6 | Fereastra cu jaluzele metalice industriale dimensiuni1,3x 0,7m | buc | 4 |  |  |
| 7 | Usi metalice industriale dimensiuni 1,6x 2,5m | buc | 2 |  |  |
| 8 | Vopsea metalica de culoare verde | kg | \* |  |  |
|  | **total valoare** |  |  |  |  |

Nota : Materialele nu contin adaosurile tehnologice

Toate materialele marunte vor fi asigurate de executant.

\* cantitatea va fi stabilita de executant in functie de tehnologia de executie.

**BENEFICIAR EXECUTANT**

Director Tehnic,

Stelian MAZILU

Serviciul Coordonare Mentenanta,

Activitati Conexe, UCC, ISCIR

Cristian DUMITRU

Derulator Contract Responsabil Achizitie

Diana TISU Valentina BOLOCAN

**ANEXA NR. 3**

LA CONTRACTUL NR....................

**GRAFICUL DE EXECUTIE**

**BENEFICIAR EXECUTANT**

DIRECTOR TEHNIC,

Stelian MAZILU

SERVICIUL COORDONARE MENTENANTA,

ACTIVITATI CONEXE, UCC, ISCIR

Cristian DUMITRU

DERULATOR CONTRACT

Diana TISU

RESPONSABIL ACHIZITIE

Valentina BOLOCAN

**anexa nr. 4**

LA CONTRACTUL NR. ...........

**Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice apartinand partenerilor contractuali ai Societatii Electrocentrale Bucuresti S.A.**

Societatea Electrocentrale Bucuresti S.A. (denumita in continuare si „ELCEN” sau “Operator”) colecteaza si prelucreaza date cu caracter personal, in conformitate cu prevederile *Regulamentului UE 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date* (denumit in continuare “GDPR”).

Prin acest document va informam ca, pentru o corecta si completa semnare si derulare a contractului, ELCEN prelucreaza date cu caracter personal apartinand persoanelor fizice din cadrul societatii dumneavoastra, implicate in derularea contractului. Totodata va informam cu privire la modul in care ELCEN utilizeaza datele cu caracter personal apartinand persoanelor fizice din cadrul societatii dumneavoastra implicate in derularea contractului precum si despre drepturile pe care persoanele fizice mentionate anterior le au cu privire la respectivele date si **va rugam ca informatiile cuprinse in prezenta nota de informare sa le aduceti la cunostinta acelor persoane fizice din cadrul societatii dvs. care sunt implicate in semnarea si derularea contractului.**

Astfel, atat in procesul de semnare a contractului cat si ulterior, pe parcursul derularii lui, inclusiv in perioada garantiilor contractuale de orice natura, **ELCEN poate colecta urmatoarele tipuri de date personale ale persoanelor fizice implicate in semnarea / derularea contractului** (enumerarea nefiind limitativa): nume, prenume, CNP, serie si numar carte de identitate / pasaport, numar de telefon, adresa de email, date privind calificari / competente profesionale etc.

1. **Date de contact ale Operatorului**

**Adresa**: Splaiul Independentei nr.227, sector 6, Bucuresti

**Numar de telefon**: + 4021.275.11.03

**E-mail**: [office@elcen.ro](mailto:office@omega-trust.ro)

1. **Date de contact ale responsabilului cu protectia datelor din cadrul ELCEN:**

E-mail: [dpo@elcen.ro](mailto:dpo@omega-trust.ro)

1. **Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal**

ELCEN colecteaza date cu caracter personal, pe care le prelucreaza in vederea elaborarii si semnarii contractului precum si in vederea indeplinirii tuturor cerintelor legale, contractuale si regulamentare interne necesare unei corecte si complete derulari a contractului cu privire la: urmarirea proceselor specifice, de orice natura (de proiectare, de fabricatie, de control etc.), livrari, receptii, plati, garantii, inclusiv documente care atesta gradul de indeplinire a respectivelor cerinte sau a altor obligatii contractuale.

1. **Destinatari ai datelor cu caracter personal**

Datele cu caracter personal sunt stocate de ELCEN, fiind transmise catre terti destinatari doar in cazuri temeinic justificate, impuse de legislatie, reglementari si o corecta si completa derulare a contractului. Astfel ca, in fluxul de prelucrare, datele cu caracter personal ar putea fi transferate, in functie de situatie, urmatoarelor categorii de destinatari:

1. Autoritati si institutii ale statului (cum ar fi, dar fara a se limita la: autoritati fiscale, de reglementare, de control etc.)
2. Parteneri de afaceri implicati in executarea contractului;
3. Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP);
4. Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE)
5. Instante judecatoresti;
6. Consultanti externi (cum ar fi, dar fara a se limita la: avocati, contabili, auditori), pentru scopuri specifice, atunci cand este necesar;
7. **Transferul datelor in afara tarii**

ELCEN nu transfera datele cu caracter personal catre o tara terta sau catre o organizatie internationala.

1. **Perioada stocarii datelor**

In calitatea dumnevoastra de partener contractual al ELCEN, vom pastra datele personale ale persoanelor fizice implicate in derularea contractului pe intreaga perioada de exercitare a relatiei contractuale cu dvs, inclusiv pe perioada garantiilor de orice natura, precum si pentru perioada impusa de legislatia nationala aplicabila in domeniul financiar-contabil, conform Legii Contabilitatii nr.82/1991, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare.

In orice situatie insa, respectivele date personale vor fi pastrate in cadrul entitatilor organizatorice din cadrul ELCEN cu atributii in semnarea si derularea contractului atata timp cat contractul produce efecte, plus o perioada suplimentara de minim 5 ani in arhiva ELCEN, cu exceptia cazurilor in care se aplica alte prevederi (de exemplu prevederi legale cu specific financiar – contabil).

1. **Drepturile persoanelor fizice, in calitate de persoane vizate, cu privire la datele cu caracter personal**

Conform *Regulamentului UE 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date* persoanele fizice din cadrul societatii dumneavoastra, implicate in semnarea si derularea contractului, au urmatoarele drepturi cu privire la datele cu caracter personal care le apartin si sunt prelucrate de ELCEN:

1. Dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal colectate de catre ELCEN;
2. Dreptul de a solicita rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal stocate de catre ELCEN;
3. Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal de catre ELCEN;
4. Dreptul de a va opune prelucrarii datelor cu caracter personal de catre ELCEN;
5. Dreptul de a va retrage consimtamantul in orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;
6. Dreptul de a depune o plangere catre *Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal*.

si pot face uz de oricare dintre aceste drepturi in conditiile / cu exceptiile / conform clauzelor regulamentului mentionat mai sus, legislatiei si reglementarilor interne ELCEN aplicabile etc.

Persoanele fizice mentionate mai sus isi pot exercita oricand oricare dintre drepturi sau pot obtine informatii suplimentare, trimitand un email la adresa [dpo@elcen.ro](mailto:dpo@elcen.ro)

1. **Temeiul pentru prelucrarea datelor personale, pentru scopurile definite mai sus,** este elaborarea si derularea corecta si completa a contractului, in acord cu reglementarile legale in vigoare si clauzelor contractuale.

**BENEFICIAR EXECUTANT**

DIRECTOR TEHNIC,

Stelian MAZILU

SERVICIUL COORDONARE MENTENANTA,

ACTIVITATI CONEXE, UCC, ISCIR

Cristian DUMITRU

DERULATOR CONTRACT

Diana TISU

RESPONSABIL ACHIZITIE

Valentina BOLOCAN

ANEXA nr.5

la contractul nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# CONVENTIE – CADRU

**privind delimitarea raspunderilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca, situatiilor de urgenta si protectiei mediului (SSM-SU-PM)**

Incheiata astazi, ..................., la sediul .............................................., intre:

* ELCEN/ CTE ..................................../ Uzina de Reparatii, cu sediul in Bucuresti, Sector ............................................................., reprezentata prin Director ....................................., in calitate de **BENEFICIAR/ PROPRIETAR,** si
* ………............................................................……, cu sediul in ............................................ ....................................................................., reprezentata prin .........................................., in calitate de **CONTRACTANT** **(executant lucrari/ prestator servicii/ chirias/** **utilizator spatii)**,

in scopul delimitarii raspunderilor in domeniul SSM, SU si PM, in cadrul contractului/ protocolului de colaborare/ conventiei nr. .........../ ..........., incheiat/a pentru ............................. ..........................................................., pe durata .................................................

Conventia SSM-SU-PM se incheie in scopul evitarii producerii evenimentelor de SSM, incendiilor, incidentelor tehnice si abaterilor ce conduc la slabirea sigurantei in functionare, al prevenirii poluarii mediului si aplicarii corespunzatoare a prevederilor legale in vigoare.

In conformitate cu prevederile legale in domeniul SSM, SU si PM si cu politica ELCEN, intre **beneficiar/ proprietar** si **contractant** se stabilesc urmatoarele:

**I. RASPUNDERILE CONTRACTANTULUI**

**Art.1.** Contractantul isi asuma responsabilitatea respectarii prevederilor prezentei conventii, atat de catre unitatea proprie, cat si de catre subcontractantii desemnati sa participe la realizarea contractului/ protocolului/ conventiei nr. ........../ ...................., care desfasoara activitati pe teritoriul ELCEN, precum si de catre orice unitate cu care are alte raporturi contractuale, ce presupun accesul sau desfasurarea de activitati in incintele/ pe teritoriul ELCEN si pentru care are aprobarea beneficiarului/ proprietarului.

**Art.2.(1)** Orice prevedere din cuprinsul prezentei referitoare la raspunderile/ obligatiile contractantului si/sau ale personalului acestuia se aplica atat contractantului, cat si unitatilor mentionate la art. 1, respectiv personalului acestora.

**(2)** In acest sens, contractantul va efectua formalitatile/ demersurile necesare pentru informarea partilor terte si asumarea de catre acestea a obligatiilor ce decurg din prezenta conventie.

**Art.3.(1)** Contractantul va asigura aplicarea/ respectarea tuturor prevederilor legislatiei de SSM, SU si PM specifice activitatilor efectuate, inclusiv legislatia aplicabila in situatiile de pericol de raspandire a bolilor infectocontagioase cu transmitere comunitara.

**(2)** Contractantul raspunde de modul in care personalul propriu respecta **legislatia de SSM, SU si PM**, precum si prevederile aplicabile personalului extern din **documentatia ELCEN** pusa la dispozitie de reprezentantul societatii/ punctului de lucru la care se desfasoara activitatea contractantului:

* prezenta conventie SSM-SU-PM;
* planul de prevenire si protectie elaborat la nivelul punctului de lucru (masurile de SSM aplicabile activitatii contractantului);
* instructiunile proprii de SSM aplicabile personalului extern;
* instructiunile privind modul de actiune in SU si masurile de aparare impotriva incendiilor;
* planul de evacuare in caz de urgenta etc.

**(3)** Contractantul va verifica periodic modul in care personalul propriu isi respecta obligatiile de SSM, SU si PM, luand masuri operative de eliminare a neregulilor.

**Art.4.(1)** Contractantul are obligatia sa detina un **plan de prevenire si protectie** pentru activitatile desfasurate pe teritoriul ELCEN, pe baza evaluarii riscurilor SSM asociate acestor activitati.

**(2)** Documentul trebuie sa prevada masuri stabilite pentru controlul riscurilor SSM, inclusiv al riscurilor la care pot fi expusi lucratorii ELCEN sau alte persoane cu acces pe teritoriul ELCEN.

**(3)** Contractantul va asigura aplicarea/ respectarea tuturor masurilor stabilite in planul de prevenire si protectie, in scopul evitarii producerii evenimentelor de SSM ca urmare a activitatii desfasurate si al conformarii cu cerintele legale in domeniu.

**(4)** Planul de prevenire si protectie trebuie sa fie disponibil la sediul ELCEN/ CTE/ UR pentru a fi consultat, la solicitare, de lucratorii cu atributii in domeniul SSM din cadrul ELCEN si/sau de reprezentantii autoritatilor competente cu atributii de control.

**(5)** Contractantul va desemna o persoana care sa raspunda de punerea in aplicare a masurilor stabilite in planul de prevenire si protectie, avand obligatia de a informa, in acest sens, lucratorii cu atributii in domeniul SSM din cadrul ELCEN.

**(6)** In situatiile de pericol de raspandire a bolilor infectocontagioase cu transmitere comunitara, masurile pentru combaterea raspandirii acestora vor fi aplicate, monitorizate si raportate conform cerintelor legislatiei in vigoare.

**Art.5.** Pentru lucrarile aflate sub incidenta HG nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile, obligatia desemnarii coordonatorului/ coordonatorilor in materie de securitate si sanatate, in conditiile precizate la art. 6 si 7 din HG nr. 300/2006, revine contractantului; contractantul trebuie sa prezinte reprezentantului ELCEN/ CTE/ URdocumentele ce atesta competenta si desemnarea coordonatorului in santier, propunerea de document de colaborare practica cu acesta, precum si **planul propriu de securitate si sanatate**, elaborat conform prevederilor HG nr. 300/2006.

**Art.6.(1)** Accesul pe teritoriul ELCEN al personalului si mijloacelor de transport ale contractantului se face in baza listei aprobate de reprezentantul ELCEN/ CTE/ UR, intocmita conform formularului din **Anexa nr. 1** si actualizata ori de cate ori intervin modificari.

***Nota:*** *In cazul in care beneficiarul este Uzina de Reparatii, lista se aproba si de catre directorul centralei pe teritoriul careia se desfasoara activitatea contractantului.*

**(2)** In situatiile de pericol de raspandire a bolilor infectocontagioase cu transmitere comunitara prevazute de legislatie, accesul personalului este conditionat de restrictiile prevazute de legislatia specifica in vigoare si de cele stabilite la nivel ELCEN.

**(3)** In incinta ELCEN sunt interzise accesul persoanelor sub influenta alcoolului/ drogurilor si introducerea/ consumul de alcool/ droguri.

**(4)** Conducatorii auto au obligatia de a se supune controlului la poarta de acces in incinta ELCEN, atat la intrare, cat si la iesire.

**(5)** Produsele chimice periculoase vor fi introduse in incinta ELCEN numai insotite de **fisa cu date de securitate**.

**(6)** Mijloacele auto de transport materiale periculoase cu acces in incinta ELCEN se supun legislatiei in vigoare privind transportul rutier de marfuri periculoase, in ceea ce priveste conditiile tehnice si de agreare, dotarile si echipamentele necesare, documentele si persoanele care insotesc transportul, precum si modul de ambalare a produselor; acestea trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

* sa detina licenta de transport;
* sa detina certificate de agreare eliberate conform prevederilor ADR pentru autovehiculul utilizat, corespunzator marfii transportate;
* autovehiculul sa aiba dotarile si echipamentele necesare, conform reglementarilor specifice;
* sa fie semnalizate conform prevederilor ADR cu panouri si etichete de pericol;
* conducatorul autovehiculului sa detina certificat ADR valabil pentru clasa respectiva de marfa periculoasa si tipul de autovehicul, eliberat de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - ARR;
* in caz de accident sau eveniment rutier conducatorul auto sa ia masuri de interventie si alarmare, conform fisei cu date de securitate a produsului si instructiunilor ADR;
* sa fie respectate regulile privind circulatia autovehiculelor care efectueaza transportul marfurilor periculoase, prevazute in reglementarile nationale si ADR.

**Art.7.** Personalul contractantului are obligatia de a purta in timpul desfasurarii activitatii pe teritoriul ELCEN ecusoane pentru identificare.

**Art.8.(1)** Contractantul va asigura ca personalul si mijloacele auto proprii sa respecte traseele de acces stabilite de reprezentantul ELCEN/ CTE/ UR, sa nu depaseasca limitele zonei de lucru/ zonei stabilite pentru desfasurarea activitatii, sa nu blocheze caile de acces/ circulatie si mijloacele de aparare impotriva incendiilor si sa nu intre in instalatiile aflate in functiune ale ELCEN.

**(2)** In cazul in care in desfasurarea activitatii contractantului intervin situatii care impun in mod justificat abaterea de la traseele si limitele stabilite initial, aceasta se va face numai cu acordul reprezentantului ELCEN/ CTE/ UR.

***Nota:*** *In cazul in care beneficiarul este Uzina de Reparatii, documentul in care sunt prevazute traseele de acces pentru personalul si mijloacele auto ale contractantului se aproba si de catre directorul centralei pe teritoriul careia se desfasoara activitatea contractantului.*

**Art.9.** Personalul contractantului are obligatia de a respecta locurile pentru fumat special amenajate si marcate pe traseul de acces.

**Art.10.(1)** Circulatia autovehiculelor in incinta ELCEN se supune legislatiei privind circulatia pe drumurile publice.

**(2)** Deplasarea autovehiculelor in incinta ELCEN se face respectand viteza maxima de 5 km/h.

**Art.11.(1)** Contractantul va desfasura activitati pe teritoriul ELCEN conform contractului/ protocolului/ conventiei nr. ......../ ............... si, dupa caz, in baza **formelor de lucru**: **autorizatie de lucru, proces-verbal de predare in revizie-reparatie** sau alte forme de lucru conform reglementarilor in vigoare, in functie de natura lucrarilor/ serviciilor/ activitatii.

**(2)** Lucrarile cu foc deschis in locurile periculoase stabilite de reprezentantul ELCEN/ CTE/ UR, se efectueaza doar cu **permis de lucru cu foc** emis de acesta, contractantul fiind obligat sa respecte prevederile documentului respectiv.

**(3)** Se interzice efectuarea de interventii, operatiuni, lucrari, activitati necuprinse in contractul/ protocolul/ conventia nr. ............/ ........... si formele de lucru.

**(4)** Contractantul are obligatia de a solicita acordul reprezentantului ELCEN/ CTE/ UR in cazul in care urmeaza sa produca modificari asupra activitatilor/ lucrarilor convenite in cadrul documentelor initiale.

**(5)** Se interzice recurgerea la improvizatii de orice natura in instalatiile ELCEN.

**Art.12.(1)** Se interzice folosirea mijloacelor de interventie in caz de incendiu ale ELCEN, exceptand cazul in care acestea se predau contractantului, in baza **procesului-verbal de predare-primire**, pe perioada desfasurarii lucrarilor/ activitatii; in aceasta situatie, contractantul se obliga ca la incheierea lucrarilor/ activitatii, sa predea mijloacele de interventie in cantitatea si starea in care le-a primit.

**(2)** Contractantul raspunde de modul in care lucratorii proprii asigura pastrarea integritatii mijloacelor de interventie pentru stingerea incendiilor ale ELCEN, existente in zona de lucru.

**Art.13.(1)** Contractantul isi va amplasa/ depozita echipamente/ baraci/ materiale/ deseuri numai in spatiile stabilite/ aprobate de reprezentantul ELCEN/ CTE/ UR.

**(2)** Nu se admite depozitarea produselor chimice periculoase in spatii neaerisite si in cantitati mai mari decat cele stabilite de comun acord cu reprezentantul ELCEN/ CTE/ UR.

**(3)** Contractantul va asigura curatenia pe caile de acces pe care le foloseste, in jurul organizarii de santier si in zona proprie de lucru si evacuarea deseurilor rezultate din activitatea proprie.

**(4)** Baracile contractantului vor avea inscriptionata vizibil sigla proprie.

**Art.14.(1)** Contractantul va asigura luarea tuturor masurilor tehnice privind zona de lucru, a masurilor organizatorice de supraveghere, a masurilor ce trebuie luate la mutarea in alta zona de lucru, la intreruperea si terminarea lucrarilor/ activitatii.

**(2)** Contractantul va asigura semnalizarea si delimitarea zonelor de lucru, precum si restrictionarea accesului persoanelor neautorizate in aceste zone.

**(3)** Contractantul va asigura in organizarea activitatii/ de santier si zonei de lucru dotarea cu mijloace de protectie, semnalizare, interventie in situatii de urgenta (in caz de incendiu si/sau poluare accidentala), prim ajutor, corespunzatoare riscurilor identificate, precum si locuri special amenajate si dotarile specifice pentru recipiente-butelii pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, informand reprezentantul ELCEN/ CTE/ UR de amplasarea acestora.

**Art.15.(1)** In cazul utilizarii de produse chimice periculoase sau producerii de deseuri periculoase, contractantul va asigura respectarea legislatiei aplicabile, acordandu-se o atentie deosebita modului de utilizare si gestionare a substantelor si deseurilor periculoase.

**(2)** Contractantul va asigura, pe cat posibil, utilizarea materialelor ecologice, pentru a nu se crea un pericol pentru mediu.

**Art.16.** Contractantul va asigura colectarea separata a deseurilor de hartie/ carton, plastic, sticla si metal si depozitarea acestora in containere proprii, special amenajate.

**Art.17.** Pentru activitatile in care se poate degaja pulbere provenita de la azbest si/sau din materiale cu continut de azbest, contractantul va asigura respectarea prevederilor HG nr. 1875/ 2005 privind protectia sanatatii si securitatii lucratorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest.

**Art.18.** In cazul efectuarii unor lucrari cu surse radioactive, contractantul va asigura respectarea legislatiei specifice privind activitatile in domeniul nuclear.

**Art.19.** Pentru efectuarea lucrarilor/ serviciilor/ activitatilor, contractantul va utiliza, dupa caz, in functie de specificul activitatilor, numai personal, proceduri de lucru si/sau echipamente de lucru/ utilaje autorizate, conform cerintelor legislatiei aplicabile (ex: legislatia si reglementarile ISCIR).

**Art.20.** Contractantul va asigura dotarea personalului propriu cu mijloace individuale de protectie, corespunzator riscurilor asociate activitatilor desfasurate pe teritoriul ELCEN.

**Art.21.** Contractantul va asigura instruirea personalului propriu asupra tehnologiei, modului de lucru si masurilor de SSM, SU si PM specifice lucrarii/ activitatii ce urmeaza a fi efectuate si va pune la dispozitia reprezentantului ELCEN/ CTE/ UR, la cererea acestuia, evidenta instruirilor proprii.

**Art.22.** Contractantul raspunde de participarea personalului propriu care urmeaza sa isi desfasoare activitatea pe teritoriul ELCEN la instructajul SSM-SU-PM efectuat de lucratorii ELCEN cu atributii in domeniu, inainte de inceperea oricaror activitati.

**Art.23.(1)** Contractantul si/sau personalul acestuia vor informa de indata reprezentantul ELCEN/ CTE/ UR asupra producerii oricaror incidente sau situatii periculoase din punct de vedere SSM, SU sau PM, in legatura cu activitatea desfasurata si/sau mijloacele de productie proprii amplasate pe teritoriul ELCEN (echipamente/ utilaje/ baraci/ materiale etc.) ori pe care le constata in timpul activitatii.

**(2)** Orice incident sau situatie periculoasa se vor anunta la dispecer sef tura, tel. .....................

**(3)** Contractantul va informa de indata reprezentantul ELCEN/ CTE/ UR asupra retragerii autorizatiei de functionare din punct de vedere al SSM, indiferent de motiv.

**Art.24.(1)** In cazul aparitiei unei poluari accidentale datorate activitatii contractantului pe teritoriul ELCEN, pagubele si costurile limitarii poluarii vor fi suportate de contractant, pe principiul prevazut in legislatia de protectia mediului “poluatorul plateste”.

**(2)** Poluatorul are obligatia, conform legislatiei, de a anunta autoritatile de control din partea mediului.

**II. RASPUNDERILE BENEFICIARULUI/ PROPRIETARULUI**

**Art.1.(1)** Reprezentantul ELCEN/ CTE/ UR va asigura instructajul personalului contractantului inainte de inceperea oricaror activitati.

1. Instructajul va cuprinde o prezentare a:

* activitatilor ELCEN si politicii societatii in domeniul mediului si al SSM;
* riscurilor SSM specifice ELCEN/ CTE/ UR;
* masurilor si activitatilor de SSM la nivel ELCEN/ CTE/ UR (inclusiv a masurilor luate pentru combaterea raspandirii bolilor infectocontagioase cu transmitere comunitara, in situatiile prevazute de legislatie);
* masurilor privind stingerea incendiilor, primul ajutor si evacuarea lucratorilor in SU, luate la nivelul ELCEN/ CTE/ UR;
* riscurilor SSM pentru personalul contractantului, generate de activitatile ELCEN sau specifice spatiului ELCEN in care personalul va avea acces/ isi va desfasura activitatea;
* masurilor SSM specifice locului de munca/ spatiului ELCEN in care personalul va avea acces/ isi va desfasura activitatea;
* regulilor de acces si obligatiilor personalului contractantului in incinta ELCEN, ce decurg din prevederile documentatiei ELCEN prevazute la **Cap. I, art. 3(2).**

**(3)** La finalul instructajului se va intocmi o **fisa de instruire colectiva privind SSM-SU-PM** *(formular Anexa nr. 2)*.

**Art.2.(1)** La prezenta conventie, pe langa formularele completate din **Anexele nr. 1 si 2**, se vor anexa, de asemenea, dupa caz:

* schita amplasarii organizarii de santier/ schita zonei/zonelor de lucru/ zonei stabilite pentru desfasurarea activitatii;
* schita traseelor de acces/ deplasare a personalului si utilajelor/ mijloacelor auto;
* autorizatia de lucru/ PV de predare in revizie-reparatie a instalatiei/ mijlocului de productie;
* permisul de lucru cu foc;
* PV de predare a frontului de lucru;
* PV de predare-primire a mijloacelor de interventie in caz de incendiuetc.

**(2)** De asemenea, se vorstabili in scris locurile de amplasare/ depozitare a echipamentelor, baracilor, materialelor si deseurilor contractantului.

**III. REGLEMENTARI FINALE**

**Art.1.** Partile vor asigura luarea tuturor masurilor pentru controlul riscurilor de SSM, asigurarea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor, pentru protectia mediului, gestionarea deseurilor, a masurilor ce trebuie luate pentru prevenirea incendiilor si in situatii de urgenta, fiecare parte raspunzand de realizarea masurilor ce-i revin.

**Art.2.** Constatarile facute cu ocazia controalelor efectuate la una dintre parti de catre autoritatile competente care privesc si cealalta parte, vor fi aduse la cunostinta in termen de 24 de ore, impreuna cu masurile dispuse, partii interesate.

**Art.3.** Partile se vor informa reciproc, in cel mai scurt timp, in cazul producerii de evenimente/ incidente in domeniul SSM, SU sau PM (care intereseaza ambele parti) sau la constatarea nerespectarii obligatiilor prevazute in documentele incheiate, stabilind in urma unor analize comune masurile ce se impun.

**Art.4.** In cazul producerii unor evenimente de poluare a mediului (care intereseaza ambele parti), cercetarea imprejurarilor prin care s-au produs accidente ecologice in incinta ELCEN se va face separat de catre comisii numite prin decizie de catre conducerile unitatilor.

**Art.5.** Partile sunt obligate sa raspunda reciproc la solicitari referitoare la rezolvarea problemelor potentiale sau la cele care au intervenit pe parcursul derularii activitatilor/ contractului.

**Art.6.** Comunicarea si cercetarea evenimentelor de SSM, respectiv inregistrarea accidentelor de munca si a incidentelor periculoase produse pe teritoriul ELCEN, care privesc si contractantul, se efectueaza in conformitate cu prevederile legislatiei specifice in vigoare.

**Art.7.(1)** Reprezentantul ELCEN/ CTE/ UR si/sau lucratorii ELCEN cu atributii in domeniul SSM, SU si PM pot efectua controale privind respectarea legislatiei specifice si/sau a prevederilor prezentei conventii de catre contractant/ personalul acestuia.

**(2)** La constatarea unor abateri, reprezentantul ELCEN/ CTE/ UR poate intrerupe lucrarea pana la inlaturarea de catre contractant a neregulilor constatate.

**Art.8.** La finalizarea activitatii contractantului, partile vor stabili conditiile in care trebuie efectuate probele, precum si sarcinile si responsabilitatile in domeniul SSM, SU si PM.

**Art.9.** In cazul in care, in urma unor evenimente de mediu, SSM, SU, una dintre parti inregistreaza pagube din vina celeilalte, aceasta are dreptul de a solicita si primi despagubirea prejudiciului creat, partea responsabila de producerea evenimentului suportand consecintele acestuia.

**Art.10.** Conventia de SSM-SU-PM incheiata nu se substituie prevederilor legislatiei aplicabile in vigoare.

**Art.11.** Prezenta conventie de SSM-SU-PM se incheie in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte, are caracter obligatoriu si face parte integranta din contractul/ protocolul/ conventia nr. ………/ ………...

**BENEFICIAR/ PROPRIETAR CONTRACTANT**

……………………………........ ….....................................

Responsabil SSM ....................

Responsabil SU .......................

Responsabil PM .......................

**ANEXA nr. 1 la Conventia SSM-SU-PM**

**APROBAT:**

Director General/ CTE ............................../ UR

**LISTA**

personalului din cadrul: ............................................................................................................., a echipamentelor/ materialelor din dotare si a mijloacelor auto cu acces in incinta ELCEN/ CTE ......................................./ UR, in perioada ..............................................., pentru efectuare lucrari/ servicii/ utilizare spatii ELCEN, conform contractului/ protocolului/ conventiei nr. ................/ ................../ aprobarii ELCEN nr. ............/ .................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Numele si prenumele** | **Act identitate** | **Functia** |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Autovehicul** | **Nr. inmatriculare** | **Numele conducatorului auto** |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Denumire echipamente/ materiale** (inclusiv produse chimice) | **Nr. buc./cantitate** |
|  |  |  |

**Contractant,**

.......…………………..………..………………

**Nota:** nr. tel. de contact in cazul producerii unui eveniment:

Contractant …………………………………………

Unitate terta ……………………………………..

Coordonator lucrare…………....……………………

**ANEXA nr. 2 la Conventia SSM-SU-PM**

**FISA DE INSTRUIRE COLECTIVA**

privind securitatea si sanatatea in munca - situatii de urgenta - protectia mediului

intocmita azi ………………………, in baza conventiei SSM-SU-PM anexate la

Contractul/ Protocolul/ Conventia nr. ............../................

Subsemnatul, ................................................................, avand functia de .......................... ........................................., am procedat la instruirea unui numar de ........ persoane de la ................................................................................................................................................., conform tabelului nominal de mai jos, in domeniul SSM-SU-PM, pentru prezenta acestora in incinta ELCEN/ CTE ............................................/ UR, in perioada ..................................., conform Contractului/ Protocolului/ Conventiei nr. ................../.......................

In cadrul instruirii SSM-SU-PM s-au prelucrat urmatoarele:

* Politica ELCEN in domeniul mediului si al SSM, prevazuta in **Declaratia de politica a managementului la cel mai inalt nivel in domeniul sistemului de management integrat,** editiadin data ..........................;
* Prezentarea activitatilor ELCEN si a activitatilor de SSM la nivelul ELCEN si punctelor de lucru ale ELCEN; informare asupra riscurilor SSM specifice unitatii (sediul ELCEN/ CTE ............................../ UR); informare privind masurile SSM,masurile privind stingerea incendiilor, primul ajutor si evacuarea lucratorilor in SU, luate la nivelul unitatii – prevazute in **Materialul de instruire introductiv-generala elaborat pentru Sediul ELCEN/ centralele ELCEN si Uzina de Reparatii** nr. ......../ ................;
* Riscurile SSM pentru personalul ................................................................, prevazute in **Fisa de evaluare a riscurilor SSM** nr. .............../ ......................; riscurile SSM specifice la utilizarea spatiului ELCEN mentionat in .................................... nr. ............/ ..................;
* Masurile SSM aplicabile personalului ............................................................................./ specifice locului de munca ................................................./ spatiului ELCEN in care personalul va avea acces/ isi va desfasura activitatea, prevazute in **Planul de prevenire si protectie pe anul ......... pentru Sediul ELCEN/ CTE ................................./ UR,** nr. ............/ .............../ **Evidenta zonelor cu risc ridicat si specific** din cadrul Sectiei/ EO ....................................................;
* Regulile de acces si obligatiile personalului ......................................................................... in incinta ELCEN/ CTE ........................../ UR, conform urmatoarelor documente/ prevederi legale: **art. 22-23 din Legea nr. 319/2006**, cu modificarile si completarile ulterioare; **Instructiunea proprie de SSM privind activitatile efectuate de personalul extern pe teritoriul ELCEN, cod IP-SSM-00-13,** ed./rev. in vigoare (dupa caz); **cap. 8.8 si 8.9** din **Instructiunea proprie generala de SSM, cod IP-SSM-00-01,** ed./rev. in vigoare; **Materialul de instruire introductiv-generala elaborat pentru Sediul ELCEN/ centralele ELCEN si Uzina de Reparatii** nr. ................/ ....................; **Instructiuni de evacuare in caz de urgenta aplicabile in Sediul ELCEN/ CTE ................................; Conventia de SSM-SU-PM** in baza careia se efectueaza instruirea;
* Altele (daca este cazul): ....................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................

Prezenta fisa de instructaj a fost intocmita in 2 exemplare; un exemplar se pastreaza la RSSM ..................................................., iar un exemplar se va inmana reprezentantului contractantului.

Semnatura, functia,

celui care a efectuat instruirea

................................................................

Responsabil SSM ....................................

Responsabil SU .......................................

Responsabil PM ......................................

**TABEL NOMINAL**

**cu persoanele participante la instruire**

Subsemnatii, am fost instruiti si am luat cunostinta de materialele prelucrate si consemnate in fisa de instruire colectiva privind securitatea si sanatatea in munca - situatii de urgenta - protectia mediului si ne obligam sa le respectam intocmai.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Numele si prenumele** | **Act identitate /**  **grupa sanguina** | **Semnatura** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Numele si prenumele persoanei care a primit un exemplar

……………………………….............................................

Semnatura …………………………………….

**ANEXA NR. 6**

LA CONTRACTUL NR....................

CONVENTIE

privind utilizarea fara plata a unor bunuri imobile ce apartin

Societatii Electrocentrale Bucuresti SA in cadrul contractului

nr. \_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ incheiat cu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pentru realizarea obligatiilor contractuale, Societatea Comerciala \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, primeste in utilizare fara plata, din partea proprietarului Electrocentrale Bucuresti SA, urmatoarele:

1. Teren incinta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_mp, conform planului de situatie nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(anexat);
2. Suprafete construite, total \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_mp, din care:
   * depozite deschise/ rampe/ parcari/ etc. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_mp, figurate in planul de situatie nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
   * imprejmuiri, incinte in aer liber etc., \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_mp, figurate in planul de situatie nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
   * camere, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_buc., in suprafata totala de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_mp, conform tabelului anexat, in care este specificat si inventarul camerelor.

Termenul de predare a terenurilor si spatiilor de mai sus, catre Societatea Comerciala \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ este de \_\_\_\_\_\_\_ zile de la perfectarea contractului, respectiv la data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Pe timpul utilizarii terenurilor si bunurilor cuprinse in aceasta anexa, SC \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ are urmatoarele obligatii:

1. sa ia masuri pentru marcarea si izolarea corespunzatoare a suprafetelor cuprinse in aceasta conventie, utilizand panouri mobile, garduri demontabile si inscriptii care sa previna accesul persoanelor neautorizate;
2. sa respecte zonele de acces si traseele de circulatie in incinta, utilizand numai drumurile ce au fost stabilite de proprietar;
3. sa nu modifice bunurile cuprinse in prezenta, fara acordul proprietarului;
4. sa permita interventia in caz de necesitate si controlul proprietarului la instalatiile proprii, aflate pe terenurile si in constructiile din prezenta conventie;
5. sa ia masuri de buna gospodarire, pastrand curatenia, starea de igiena si integritatea bunurilor;
6. sa predea bunurile si terenurile detinute in starea in care le-a primit in maxim 15 zile de la data incheierii contractului, respectiv de la finalizarea lucrarilor/ serviciilor din contractul nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
7. sa respecte drepturile proprietarului, cunoscand ca este interzis sa:
   1. subinchirieze, cesioneze, sa foloseasca drept garantie sau sa solicite certificate de atestare a dreptului de proprietate pentru bunurile imobile ce apartin Electrocentrale Bucuresti SA si sunt cuprinse in prezenta;
   2. construiasca pe terenurile mentionate mai sus sau sa modifice constructiile fara acordul proprietarului, cu exceptia constructiilor provizorii ce apartin executantului si sunt destinate doar organizarii de santier;
   3. desfasoare alte activitati decat cele avand ca scop realizarea contractului de baza nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
   4. desfasoare activitati neautorizate de lege si de reglementarile Electrocentrale Bucuresti SA;
   5. tulbure buna desfasurare a activitatii in cadrul Electrocentrale Bucuresti SA.

Societatea Comerciala \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, declara prin prezenta ca nu detine certificate de atestare a dreptului de proprietate pe terenuri aflate in administrarea Electrocentrale Bucuresti SA si nu va efectua demersuri in acest sens.

Electrocentrale Bucuresti SA are dreptul de a controla respectarea prezentei anexe, independent de contractul de baza.

Termenul de predare prevazut la punctul 6 din prezenta, se modifica in urmatoarele conditii:

1. corespunzator cu reducerea sau cresterea cantitatilor/lucrarilor din contractul nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
2. ca urmare a solicitarii proprietarului, cu un anunt prealabil de 45 zile;
3. prin evacuare, ca urmare a nerespectarii clauzelor de mai sus sau a rezilierii contractului de baza.

Prezenta s-a incheiat in 2 exemplare, din care 1 exemplar la beneficiar si 1 exemplar la societatea comerciala solicitanta.

# Societatea Electrocentrale Bucuresti SA SC\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DIRECTOR CTE…………….. DIRECTOR,

DIRECTOR ECONOMIC,

OF JURIDIC,

ANTET EXECUTANT (OPTIONAL)

**Adresa pentru insotirea contractului**

**MODEL**

**cuprinde precizari minimale, poate fi completata, dupa caz si cu alte date**

**Catre**

**SOCIETATEA ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA**

**Splaiul Independentei nr. 227, Sector 6 Bucuresti**

Va transmitem alaturat contractul nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, avand ca obiect \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in doua exemplare originale, in vederea semnarii.

Mentionam urmatoarele:

* 1. Valoarea contractului\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  2. Termenul de executie \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(data sau numar de zile de la perfectarea contractului)
  3. Solicitam ca exemplarul nostru sa ne parvina: prin posta / prin delegat (se va alege varianta dorita);
  4. Data la care contractul este perfectat ne va fi comunicata prin email la adresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, sau prin fax, la nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

DIRECTOR,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# MODEL DE CONTRACT

Pentru achizitia de lucrari:

**“ LN3 – Reparatii cladiri din CTE SUD”**

Continutul clauzelor contractuale cuprinse in urmatoarele capitole este obligatoriu:

CAP. 3. OBIECTUL CONTRACTULUI

CAP. 4. VALOAREA CONTRACTULUI

CAP. 5. DURATA DE EXECUTIE A LUCRARILOR, GRAFICE DE EXECUTIE, FINALIZAREA CONTRACTULUI

CAP. 6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI SI PROCEDURA DE ATRIBUIRE

CAP. 9. OBLIGATIILE EXECUTANTULUI

CAP. 10. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

CAP.11. RECEPTIA LUCRARILOR, INSPECTII, TESTE

cap. 12. GARANTII SI RESPONSABILITATI

CAP.22. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI

CAP.23. AMENDAMENTE

DIRECTOR JURIDIC si ACHIZITII

Mihai VOLF

SERVICIUL ACHIZITII si MONITORIZARE PROCEDURI

Roxana KEDEI

SERVICIUL JURIDIC si CONTRACTARE

Mioara MISLOSCHI

DERULATOR CONTRACT,

Diana TISU

Responsabil Coordonare Contractare

Ioana UNTILĂ

Intocmit,

RESPONSABIL CONTRACT,

Gabriela BIRTALAN