**CONTRACT DE EXECUTIE DE LUCRARI**

**Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ din 2025**

Obiect: **“Lot 1 – LN3 Instalatia de demineralizare, linia 3: Revizie filtru slab basic A0 si filtru**

**puternic basic A1 – CTE Grozavesti;**

**Lot 2 – LN3 Instalatia de dedurizare–Revizie filtru Na cationic nr.5 – CTE Grozavesti”**

Durata executie lucrari: Lot 1 – **60 zile calendaristice** de la predarea frontului de lucru

Lot 2 – **20 zile calendaristice** de la predarea frontului de lucru

Valoare fara TVA:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lei

# CAP.1. PARTILE CONTRACTANTE

**SOCIETATEA ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA**, cu sediul in Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 227, sector 6, inregistrata la registrul Comertului cu nr. J40/1696/2003, cod fiscal RO 15189596, cod postal 060041, telefon 021 275 1103, fax 021 275 1405, e-mail [office@elcen.ro](mailto:office@elcen.ro), cod IBAN nr. RO25 RNCB 0082 0441 7274 0422 deschis la BCR – Sucursala Unirii, legal reprezentata de dna. Mirela Adriana PAVEL – Director General provizoriu, in calitate de **BENEFICIAR** (ACHIZITOR) si

Societatea \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_cu sediul in localitatea \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, judetul/sectorul \_\_\_\_\_, strada\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nr.\_\_\_\_\_, cod postal \_\_\_\_\_\_\_\_, telefon \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, fax \_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cod IBAN \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ la Banca \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, inregistrata la Registrul Comertului cu nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cod fiscal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ reprezentata prin \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Director si \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Director Economic, in calitate de **EXECUTANT** (CONTRACTANT)

# CAP.2. DEFINITII

La prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

2.1. Executant – furnizor specializat in lucrari de constructii-montaj in situatii contractuale; este ofertantul de lucrari de constructii-montaj caruia autoritatea contractanta ii atribuie contractul de achizitie in urma aplicarii uneia din procedurile prevazute in Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale.

2.2. Subcontractant – organizatie specializata in lucrari de constructii-montaj care executa lucrari pentru executant si cu care are o relatie contractuala.

2.3. Contract – actul juridic care reprezinta acordul de vointa al celor doua parti, incheiat intre o autoritate contractanta, in calitate de achizitor si un executant de lucrari, in calitate de executant.

2.4. Beneficiar (achizitor) si executant (contractant) – partile contractante, astfel cum sunt acestea denumite in prezentul contract.

2.5. Valoarea contractului – valoarea platibila executantului de catre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract.

2.6. Standarde – standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea prevazute in caietul de sarcini si in propunerea tehnica.

2.7. Forta majora – un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinii acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustiva ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus, care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti.

2.8. SOCIET3ATEA ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA – este Societatea de producere in termocentrale a Energiei Electrice si Termice, cu sediul in Bucuresti, Splaiul Independentei nr.227, sect.6.

2.9. Lucrari – rezultat generat de activitati la interfata dintre executant si achizitor precum si alte activitati interne ale executantului pentru satisfacerea achizitorului.

2.10. Calitate – ansamblu de caracteristici ale unei entitati care ii confera acesteia aptitudinea de a satisface necesitati exprimate si explicite.

2.11. Conformitate – satisfacerea conditiilor specificate.

2.12. Neconformitate – nesatisfacerea unei conditii specificate.

2.13. Inspectie – activitate, cum ar fi masurarea, examinarea, incercarea sau verificarea cu un calibru a uneia sau mai multor caracteristici ale unei entitati si compararea rezultatelor cu conditiile specificate in scopul de a stabili daca este realizata conformitatea pentru fiecare produs.

2.14. Managementul calitatii – ansamblul activitatilor planificate si sistematic implementate in cadrul sistemului calitatii si demonstrate atat cat este necesar pentru furnizarea increderii corespunzatoare ca o entitate va satisface conditiile referitoare la calitate.

2.15. Planul de calitate – document care precizeaza practicile, resursele si succesiunea activitatilor specifice referitoare la calitate, relevante pentru un anumit produs/proiect/contract.

2.16. Auditul calitativ – examinarea sistematica si independenta in scopul de a determina daca activitatile referitoare la calitate si rezultatele aferente, satisfac dispozitiile prestabilite precum si daca aceste dispozitii sunt implementate efectiv si sunt corespunzatoare pentru realizarea obiectivelor.

2.17. Plan de calitate – document care precizeaza succesiunea activitatilor, identificarea inspectiilor relevante, documentatiei tehnice, precum si a inregistrarilor calitatii.

2.18. Documentatie tehnica – toate desenele, instructiunile, specificatiile inclusiv instructiunile de conservare, manuale pentru montaj, punere in functiune, exploatare si intretinere, pe care executantul trebuie sa le asigure prin prezentul contract.

2.19. Documente – desene de fabricatie, liste piese, cerinte de calitate, standarde tehnice, instructiuni pentru sudura, specificatii de vopsire si alte instructiuni tehnice necesare pentru executarea lucrarii care trebuie transmise de achizitor in conformitate cu prezentul contract.

2.20. Documentatie de asigurare a calitatii – planul calitatii, planuri de operatii si inspectii, dosar de trasabilitate, rapoarte de audit, rapoarte de actiuni corective si rapoarte de neconformitate, inregistrari ale calitatii care sustin calitatea lucrarii executate de contractant/executant.

2.21. Reparare – actiune intreprinsa asupra unui produs neconform, pentru ca acesta sa satisfaca conditiile de utilizare prevazute, chiar daca s-ar putea sa nu fie conform cu conditiile specificate initial.

2.22. Manualul calitatii – document care respecta politica in domeniul calitatii si descrie sistemul calitatii al unor organizatii.

2.23. Garantia de buna executie a contractului – depozit valoric, titluri de credit sau alte forme de garantie acceptate de catre achizitor, puse la dispozitie achizitorului de catre executant in scopul asigurarii acestuia de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului.

2.24. Zi = zi calendaristica. An = 365 de zile.

2.25. SU - situatia de urgenta - eveniment exceptional, cu caracter nonmilitar, care prin amploare si intensitate ameninta viata si sanatatea populatiei, mediul inconjurator, valorile materiale si culturale importante, iar pentru restabilirea starii de normalitate sunt necesare adoptarea de masuri si actiuni urgente, alocarea de resurse suplimentare si managementul unitar al fortelor si mijloacelor implicate;

2.26. SSM - securitate si sanatate in munca - ansamblul de activitati institutionalizate avand ca scop asigurarea celor mai bune conditii in desfasurarea procesului de munca, apararea vietii, integritatii fizice si psihice, sanatatii lucratorilor si a altor persoane participante la procesul de munca.

**Clauze obligatorii**

# CAP.3. OBIECTUL CONTRACTULUI

3.1. Obiectul contractului este realizarea de catre executant a lucrarilor:

**“Lot 1 – LN3 Instalatia de demineralizare, linia 3: Revizie filtru slab basic A0 si filtru puternic basic A1 – CTE Grozavesti;**

**Lot 2 – LN3 Instalatia de dedurizare – Revizie filtru Na cationic nr.5 – CTE Grozavesti”,**

in cantitatile prevazute in Anexa nr.1 si cu asigurarea materialelor de baza inscrise in Anexa nr.2.

3.2. Realizarea lucrarilor se face in regim de managementul calitatii, conform cerintelor caietului de sarcini.

Scopul contractului este realizarea parametrilor nominali pentru mijlocul fix reparat si functionarea acestuia, in conditii de siguranta, pana la urmatoarea reparatie planificata.

3.3. Anexa nr.1 cuprinzand Lista de cantitati de lucrari, Anexa nr.2 cuprinzand Lista materialelor de baza puse la dispozitie de executant, Anexa nr.3 reprezentand Graficul de executie, Anexa nr.4 cuprinzand Lista materialelor de baza puse la dispozitie de beneficiar, Anexa nr. 5 reprezentand Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice apartinand partenerilor contractuali ai Societatii Electrocentrale Bucuresti SA, Anexa nr. 6 reprezentand Conventia privind delimitarea raspunderilor pe linie de Securitate si Sanatate in Munca, Situatii de Urgenta si Protectia Mediului, Anexa nr. 7 reprezentand Conventia pentru utilizarea fara plata a unor bunuri imobile ce apartin Societatii Electrocentrale Bucuresti SA, fac parte integranta din contract.

**CAP.4. VALOAREA CONTRACTULUI**

4.1. Valoarea contractului, fara TVA, este de:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lei (in cifre), \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lei (in litere).

Beneficiarul va plati numai lucrarile efectiv executate si receptionate conform prevederilor contractului.

Cota de TVA valabila la data facturarii se aplica asupra bazei de impozitare.

Preturile unitare mentionate in anexele la contract sunt fixe si nemodificabile pe toata durata derularii contractului.

In preturile unitare din Anexa 1 sunt cuprinse toate cheltuielile aferente executiei lucrarilor, inclusiv contravaloarea materialelor de baza din Anexa nr.2, manopera, utilaje,cote deviz etc., exceptie facand contravaloarea materialelor de baza puse la dispozitie de beneficiar prevazute in Anexa nr. 4.

4.2. Incadrandu-se in valoarea contractului mentionata in art.3.1., executantul isi va inscrie preturile unitare si totale pentru fiecare lucrare cuprinsa in Anexa nr.1 si raspunde – conform reglementarilor legale in vigoare – de dimensionarea corecta a acestora.

Executantul este singurul raspunzator de modul in care a negociat preturile cu furnizorii sai de materiale, echipamente, piese de schimb, utilaje etc. si de normele de consum folosite la stabilirea preturilor unitare mentionate in Anexa nr.1 la contract.

# CAP.5. DURATA DE EXECUTIE A LUCRARILOR, GRAFICE DE EXECUTIE, FINALIZAREA CONTRACTULUI

5.1. Durata de executie a lucrarilor este prevazuta pe fiecare lot in parte, astfel:

**- Lot 1**: in termende **60 zile calendaristice** de la data predarii frontului de lucru,

**- Lot 2**: in termende **20 zile calendaristice** de la data predarii frontului de lucru.

Lucrarile se vor realiza conform Graficului de executie din Anexa nr.3, intocmit de executant si insusit de achizitor.

5.2 Contractul intra in vigoare la data semnarii lui, fara obiectiuni, de catre ambele parti, respectiv la data inregistrarii de iesire la achizitor. In cazul in care contractantul nu prezinta dovada constituirii garantiei de buna executie, in forma convenita, in termenul prevazut la art.12.3, achizitorul va putea considera contractul rezolvit de plin drept, cu notificare prealabila.

Predarea frontului de lucru se va face dupa data constituirii garantiei de buna executie a contractului.

Inainte de inceperea executiei contractului se va incheia Conventia privind delimitarea raspunderilor pe linie de Securitate si Sanatate in Munca, Situatii de Urgenta si Protectia Mediului. Accesul la frontul de lucru si inceperea executiei contractului nu sunt permise in lipsa Conventiei semnate.

Daca in termen de 3 zile de la data notificata de catre achizitor pentru predarea frontului de lucru executantul nu s-a prezentat pentru inceperea lucrarilor (preluarea frontului de lucru), Achizitorul va putea considera contractul ca fiind nul de la sine.

5.3. Orice decalare de termen solicitata de achizitor sau executant, se face pe baza unui Act aditional la contract, exceptii facand situatia mentionata la art.5.4, caz in care nu se accepta decalarea, orice intarziere fiind penalizata conform prevederilor cap.14 si situatiile de intreruperi mentionate la articolul 19.5.

5.4. Executantul este singurul raspunzator de modul in care a negociat termenul de executie a lucrarilor cu subcontractantii sai, care contribuie in orice fel la indeplinirea prezentului contract. In cazul in care acestia din urma nu respecta termenele, iar acest fapt conduce la intarzieri in indeplinirea prezentului contract, raspunderea revine in totalitate executantului.

5.5. Contractul se considera finalizat dupa executarea si receptia lucrarilor si expirarea perioadei de garantie tehnica.

# CAP.6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI SI PROCEDURA DE ATRIBUIRE

6.1. Documentele prezentului contract sunt:

* contractul propriu-zis;
* caietul de sarcini, inclusiv clarificarile si/sau masurile de remediere aduse pana la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice si financiare;
* oferta, respectiv propunerea tehnica si propunerea financiara, inclusiv clarificarile din perioada de evaluare;
* garantia de buna executie, daca este cazul;
* angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert, daca este cazul;
* acordurile de subcontractate, daca este cazul;
* contractele cu subcontractantii, in masura in care in contractul sectorial este reglementat un mecanism de efectuare a platilor directe catre subcontractanti;
* acordul de asociere, daca este cazul;
* anexele mentionate in textul contractului;
* eventualele acte aditionale la contract.

6.2. In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare cerintelor prevazute in caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini.

6.3. Achizitorul a atribuit prezentul contract executantului la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, pe baza procedurii de **achizitie directa**.

# CAP. 7. CARACTERUL CONFIDENTIAL AL CONTRACTULUI

7.1. A – O parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti:

a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, in afara acelor persoane implicate in indeplinirea contractului;

b) de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare a contractului, in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale.

B – Dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate in indeplinirea contractului se va face confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii necesare in vederea indeplinirii contractului.

7.2. O parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii referitoare la contract daca:

a) informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte contractanta; sau

b) informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti contractante pentru asemenea dezvaluire; sau

c) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.

7.3. Achizitorul pastreaza secretul documentatiilor de executie, prevederi tehnice, tehnologii folosite de executant.

Rezultatele auditurilor executate de achizitor la executant sunt confidentiale, fiind cunoscute numai de partenerii contractuali sau de organizatiile pe care le reprezinta.

7.4. Accesul personalului executantului in incinta achizitorului, la locul unde se desfasoara executia lucrarilor contractate, se face pe baza de permise de intrare, eliberate de conducerea centralei, la cererea executantului si numai in spatii si pe trasee bine definite.

7.5. Accesul achizitorului in incinta executantului, se face cu un scop si dupa un program anuntat in prealabil.

# CAP.8. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA

8.1. Executantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva oricaror:

a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite sau in legatura cu executia lucrarilor; si

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.

**CAP.9. OBLIGATIILE EXECUTANTULUI**

9.1. Asigura executia lucrarilor in cantitatea, calitatea si durata prevazuta in caietul de sarcini , in prezentul contract si anexele sale.

9.2. Executa toate lucrarile contractate in conditii de calitate conform standardelor in vigoare, documentatiei tehnice pusa la dispozitie de achizitor, cand este cazul, sau documentatiei proprii a executantului acceptata de achizitor, a prevederilor cartii utilajului si a prevederilor suplimentare specificate.

9.3. Sa procure materialele din obligatia sa, conform Anexei nr.2.

Sa puna la dispozitia achizitorului declaratiile de conformitate si certificatele de calitate pentru materialele (produsele) procurate prin grija sa si sa convoace furnizorii sai de materiale in situatia constatarii unor defectiuni de fabricatie. Sa intocmeasca cu acestia actele de constatare in vederea eliminarii defectiunilor pe cheltuiala proprie.

Materialele marunte sunt asigurate in totalitate de executant.

Sa verifice in termen de 3 zile de la semnarea contractului calitatea materialelor mentionate in Anexa nr.4 si sa transmita in scris achizitorului observatiile sale pentru a putea fi facute remedierile necesare sau asigurate altele in timp util.

In cazul in care la demontare se constata necesitatea inlocuirii unor piese, materiale sau echipamente ce nu au putut fi prevazute de la inceputul contractului va incheia impreuna cu achizitorul o nota de constatare in care va consemna necesarul de piese de schimb, materiale sau echipamente si partea contractanta responsabila de procurarea acestora.

9.4. Lucrarile executate vor corespunde documentatiilor tehnice de executie si de calitate, tuturor probelor si incercarilor finale prevazute in documentatiile proiectantului, caietului de sarcini si procedurilor de managementul calitatii specifice prevazute in manualul de calitate propriu al executantului.

In acest sens, executantul va supune spre avizare achizitorului – inaintea semnarii contractului - planul de calitate (PC), raspunzand apoi de realizarea acestuia si va instiinta achizitorul asupra eventualelor neconformitati. Planul calitatii trebuie sa contina cerinte specifice privind aspectele de mediu si SSM caracteristice lucrarilor executate.

9.5. Sa supravegheze si sa execute lucrarile din contract pe baza tehnologiilor proprii si a procedurilor operationale de managementul calitatii conform manualului calitatii propriu.

9.6. Sa execute pe cheltuiala sa lucrarile realizate cu deficiente si abateri de la documentatii, standarde, prescriptii tehnice, constatate pe parcursul derularii contractului, la receptie sau in perioada de garantie tehnica.

9.7. Sa asigure personal suficient, calificat si autorizat pentru executie a lucrarilor, pe perioada efectuarii probelor tehnologice si a punerii in functiune, precum si in perioada de garantie tehnica in cazul necesitatii eliminarii unor neconformitati.

Executantul nu va folosi sub nicio forma (detasare, angajare in afara orelor de program, etc) personal de exploatare de la achizitor, pentru executia lucrarilor care fac obiectul prezentului contract.

9.8. Executantul va introduce in incinta achizitorului numai materialele din obligatia sa contractuala.

Acesta nu va executa lucrari si nu va avea depozite si magazii de materiale necesare realizarii altor contracte cu alti agenti economici, in organizarea de santier de pe teritoriul achizitorului, cu exceptia situatiilor cand exista contracte de inchiriere legala a terenului. Aparitia unor astfel de situatii constituie motiv pentru rezilierea contractului si pierderea dreptului de folosinta gratuita a spatiului destinat organizarii de santier.

9.9. Sa intocmeasca si sa prezinte achizitorului documentatia de reparatie care atesta volumul si calitatea lucrarilor executate conform legislatiei in vigoare.

9.10. Sa isi asume responsabilitatea pentru nerespectarea prevederilor legale privind protectia desenelor si modelelor industriale precum si achizitia de bunuri si servicii in regim de managementul calitatii.

9.11. Sa asigure curatenia la locul de munca si in zona de reparatii preluata si sa evacueze ritmic, din incinta centralei (sau in incinta la locul indicat de achizitor), gunoiul, materialele nerecuperabile si surplusurile de materiale. Suprafetele vopsite vor fi readuse de catre executant la starea de curatenie dinaintea reparatiei. In caz contrar, achizitorul va retine 5% din valoarea contractului ca penalitate pentru nerespectarea acestei clauze.

In situatia nerespectarii acestei clauze, achizitorul poate dispune intreruperea lucrarilor pana la revenirea la normal, raspunderea pentru aceasta intrerupere revenind executantului.

9.12. Sa-si desfasoare activitatea fara a afecta in vreun fel exploatarea celorlalte instalatii in functiune sau in rezerva.

Executantul va suporta daunele produse din vina sa dovedite, la instalatiile aflate in reparatie sau la cele aflate in exploatare sau in rezerva.

9.13. Sa asigure transportul, cazarea, masa si plata fortei de munca utilizata la lucrarea contractata.

9.14. Executantul isi va delimita zona de lucru cu banda de avertizare sau/si plase protectoare, iar personalul sau va fi dotat cu echipament de protectie specific, inscriptionat cu sigla firmei.

9.15. Sa respecte prevederile Legii nr.319/2006, privind securitatea si sanatatea in munca, ale Normelor metodologice de aplicare a acesteia aprobate prin HG 1425/2006, precum si PE 205/1981 – Norme de protectia muncii pentru partea mecanica a centralelor electrice.

9.16. Sa respecte reglementarile in vigoare referitoare la prevenirea si stingerea incendiilor: PE 009/1993 Norme de prevenirea si stingerea incendiilor – RENEL Editia 1994, Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor si Normele generale de aparare impotriva incendiilor aprobate cu OMAI 163/2007.

9.17. Sa respecte prevederile aplicabile ale Conventiei privind delimitarea raspunderilor pe linie de Securitate si Sanatate in Munca, Situatii de Urgenta si Protectia Mediului, incheiata cu conducerea centralei beneficiare – anexa nr.6 la contract. Sa respecte regulile de SSM si SU generale si cele specifice sectorului energetic, conform Procesului verbal de predare in reparatie a agregatelor de baza si Procesului verbal de predare a frontului de lucru, care este anexa la contract.

La solicitarea achizitorului, intrerupe lucrarile de reparatii daca se constata incalcari ale normelor SSM si SU, care pot conduce la accidente de munca, avarii, incendii in timpul reparatiei sau punerea in pericol a obiectului reparat. Reluarea lucrarilor de reparatii se face numai dupa ce executantul si achizitorul constata inlaturarea deficientelor care au cauzat intreruperea lucrarilor. Aceasta intrerupere dispusa din vina executantului nu modifica durata lucrarilor stabilite prin contract. Nerespectarea acestei clauze poate conduce la rezilierea contractului.

9.18. Sa preia pe baza de Proces verbal de predare in reparatie, instalatia prevazuta a intra in reparatie, conform art.10.1. In cazul in care nu au loc incidente, sau daca acestea au loc din vina executantului, acesta are obligatia de a preda dotarile PSI in cantitatile si starea in care le-a preluat, pe baza procesului verbal de restituire mentionat la art.13.4. In caz contrar, valoarea dotarilor PSI nepredate sau uzate se retine din valoarea facturii introduse la plata de executant. In cazul in care se inregistreaza incidente de natura celor care presupun folosirea dotarilor din proprietatea achizitorului, se va consemna in procesul verbal de restituire, mentionat la art.13.4, natura incidentului si partea responsabila de producerea acestuia, care va suporta costurile inlocuirii dotarilor PSI.

9.19. Sa numeasca si sa notifice achizitorului, responsabilul de lucrare pentru relatia cu acesta si comunicari operative prin jurnalul de santier.

9.20. Sa incheie lunar un proces verbal de consum pentru utilitatile furnizate de achizitor, cu sectia care are in gestiune instalatia, din cadrul centralei beneficiare, avand si viza Serviciului Tehnic si Mentenanta din centrala, conform art.10.2. Procesele verbale de consum se vor incheia pana la data de 05 a fiecarei luni pentru luna anterioara.

Sa plateasca facturile de utilitati cu ordin de plata sau la casieria ELCEN (daca valoarea facturii inclusiv TVA este de cel mult 5000 lei), cel mai tarziu in luna urmatoare celei in care au fost emise.

Pentru asigurarea energiei electrice necesare desfasurarii activitatii de reparatii, executantul isi va asigura un tablou electric propriu, complet echipat, corespunzator SSM.

In cazul in care, din vina sa exclusiva, executantul nu reuseste sa achite la termen facturile de utilitati, atunci achizitorul va factura penalitati egale cu dobanda legala penalizatoare, raportate la valoarea facturii neachitate, pentru fiecare zi de intarziere.

9.21. In cazuri justificate si in limita posibilitatilor, in scopul realizarii reparatiei incheie cu centrala beneficiara o Conventie de utilizare fara plata a unor terenuri si/sau spatii apartinand achizitorului Anexa nr.7 la prezentul contract.

9.22. Sa predea la achizitor, dupa maximum 15 zile de la semnarea receptiei la terminarea lucrarilor, spatiile, drumurile, incintele si dotatiile puse la dispozitie pe perioada lucrarilor pentru organizare de santier, in starea tehnica in care au fost primite.

In caz de nepredare la achizitor, cu documente, a terenului si a altor bunuri imobile atribuite prin conventia mentionata la art.9.22, achizitorul isi rezerva dreptul de a sista decontarea facturilor introduse la plata pentru lucrarile executate pana la reglementarea situatiei.

9.23. Sa asigure refacerea si aducerea la starea initiala a dotarilor SU si SSM aferente instalatiei reparate.

9.24. Sa predea toate deseurile rezultate, separate pe categorii, conform reglementarilor de mediu in vigoare. Executantul va utiliza, pe cat posibil, numai ambalaje biodegradabile.

9.25. Sa predea toate deseurile refolosibile/reciclabile feroase si neferoase la depozitul achizitorului, conform prevederilor caietului de sarcini, facand dovada cu bonul de restituire intocmit de sectia beneficiara si procesul verbal de predare la depozit.

9.26. Executantul are obligatia sa predea la achizitor, cate o singura situatie de lucrari pentru fiecare instalatie in parte, la finalizarea lucrarilor aferente instalatiei, incluzand si valorile ce urmeaza a fi decontate pe baza de factura in scopul confirmarii acceptului la plata.

9.27. Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara aprobarea achizitorului.

9.28. Executantul este obligat sa-si insuseasca si sa respecte politica, procedurile si reglementarile de calitate, mediu si securitate si sanatate in munca, ale achizitorului, pe domeniul caruia isi desfasoara activitatea.

Raspunde pe toata desfasurarea contractului de realizarea masurilor ce-i revin pentru protectia mediului, evitarea impactului asupra mediului rezultat din activitatile proprii, gestionarea deseurilor rezultate din activitatile proprii, cu respectarea caietului de sarcini si a legislatiei de mediu in vigoare (HGR 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, OUG nr. 92/2021 privind regimul deseurilor; OG nr.2/2021 privind depozitarea deseurilor).

Executantul are obligatia de a prezenta fisele de securitate in cazul utilizarii produselor periculoase.

Executantul are obligatia de a dota locul in care isi desfasoara activitatea, cu baraca si toalete ecologice proprii.

9.29. Executantul este obligat sa respecte indicatoarele de pericol.

9.30. Executantul are obligatia de a prezenta factorii de risc la care este expus personalul achizitorului.

**CAP.10. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI**

10.1. Sa predea executantului pe baza de Proces Verbal de predare in reparatie respectiv pe baza de Proces Verbal de predare a frontului de lucru, instalatia prevazuta a intra in reparatie, in stare complet izolata fata de instalatiile aflate in functiune sau in rezerva la termenul de incepere a lucrarii conform Graficului de executie. In acest Proces verbal, se mentioneaza dotarile PSI aferente ariei in care executantul isi va desfasura activitatea, in cantitatea si starea in care se afla la predarea catre executant.

10.2. Pe toata durata contractului asigura executantului, in limita posibilitatilor, contra cost utilitatile necesare (energie electrica si energie termica).

Consumul de utilitati va fi facturat lunar, pe baza de proces verbal incheiat intre executant si sectia care are in gestiune instalatia, din cadrul Centralei beneficiare avand si viza Serviciului Tehnic si Mentenanta din centrala. Procesele verbale de consum se vor incheia pana la data de 05 a fiecarei luni pentru luna anterioara.

10.3. Beneficiarul (Conducerea centralei si sectia beneficiara) urmareste realizarea cantitativa si calitativa a lucrarilor executate si confirma, respectiv semneaza situatiile de lucrari real executate, in vederea decontarii valorii acestora catre executant.

10.4. Sectia care are in gestiune instalatia, din cadrul Centralei beneficiare va preda executantului, pe baza de Proces verbal de predare-primire din depozit echipamentele si materialele de baza aflate in sarcina sa de procurare, conform Anexei nr.4, inclusiv certificatele de calitate aferente. Pentru remedierea deficientelor calitative constatate conform art.9.3., achizitorul convoaca furnizorii sai de materiale de baza pentru remediere sau ia masuri pentru asigurarea altora in timp util.

10.5. Sa respecte prevederile aplicabile ale Conventiei privind delimitarea raspunderilor pe linie de Securitate si Sanatate in Munca, Situatii de Urgenta si Protectia Mediului, incheiata intre Reprezentantul legal al contractantului si Conducerea Centralei beneficiare – Anexa nr.6 la contract.

10.6. Sa organizeze si sa execute probele tehnologice si de punere in functiune a instalatiei reparate, in conformitate cu instructiunile de exploatare, la termenul din Graficul de executie, consemnand in comun cu executantul parametrii de calitate obtinuti in raport cu cei stabiliti.

10.7. Sa asigure exploatarea instalatiei reparate si supravegherea sa, in perioada de garantie, conform instructiunilor de exploatare.

10.8. Sa asigure toate autorizatiile si avizele prevazute de legislatia in vigoare prin care se permite executarea lucrarilor contractate, daca este cazul.

10.9. Sa asigure executantului accesul rutier in CTE beneficiar.

10.10. Sa asigure materialele, utilitatile si personalul specializat pentru probele tehnologice la finalizarea reparatiei.

10.11. In cazuri justificate si in limita posibilitatilor, in scopul realizarii reparatiei, incheie cu executantul, o Conventie de utilizare fara plata a unor terenuri si/sau spatii apartinand achizitorului, anexa nr.7 la prezentul contract.

10.12. Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte informatii furnizate executantului, precum si de dispozitiile si livrarile sale.

**CAP.11. RECEPTIA LUCRARILOR, INSPECTII, TESTE**

11.1. Receptia lucrarilor pentru instalatii si agregate se face cu respectarea PE 027/1997 si OG95/1999 privind calitatea lucrarilor de montaj pentru utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale cu modificarile ulterioare aduse prin legea 440/2002.

Conform acestei reglementari, receptia lucrarilor de reparatii se face pentru fiecare instalatie in parte, astfel:

* receptia la terminarea lucrarilor;
* receptia la punerea in functiune a instalatiei;
* receptia finala se face dupa expirarea perioadei de garantie tehnica.

11.2. Achizitorul are dreptul sa inspecteze/receptioneze, auditeze sau sa asiste la teste (probe) la lucrarile aferente contractului fara nici o cheltuiala suplimentara.

11.3. Inspectiile/testele (probe) si receptiile se vor realiza in perioadele si datele stabilite in graficele de lucrari, in planul calitatii si/sau fisele insotitoare vizate de achizitor si in cazul auditului (de proces, produs, sistem) conform unui program convenit cu executantul.

11.4. Executantul notifica achizitorul in scris, cu cel putin 3 zile inainte de datele/perioadele cand este pregatit sa asigure probele, verificarile pentru inspectii si receptie.

11.5. Achizitorul va instiinta in scris identitatea reprezentantilor sai care vor participa la inspectii, teste, receptii, cu cel putin 10 zile inaintea datelor scadente din grafic. In cazul auditului, auditorii se anunta odata cu programul transmis cu 3 zile inainte de declansarea acestuia.

11.6. Inspectiile, auditurile, testele, receptiile se realizeaza atat la executant, cat si la subcontractantii acestuia pentru executia de lucrari. Executantul asigura toate facilitatile (asistenta tehnica, accesul la documentatii, laboratoare, instrumente de masura, rapoarte de masuratori, certificate de calitate) pentru aceste inspectii, audituri si teste.

11.7. In cazul in care vreuna dintre lucrarile inspectate prezinta neconformitati fata de documentatii, inclusiv fata de cerintele contractuale, executantul va executa toate modificarile necesare pentru indeplinirea cerintelor documentatiilor a lucrarilor constatate neconforme cu aprobarea achizitorului. Daca neconformitatile (inclusiv cele in functionarea sistemului calitatii) sunt depistate de achizitor, executantul va continua implementarea actiunii corective.

11.8. Dreptul in continuare al achizitorului de a respinge lucrari pana la finalizarea relatiei contractuale nu va fi limitat sau respins de catre executant din motivul ca lucrarile au fost, in prealabil, inspectate, testate sau receptionate de achizitor conform clauzelor de mai sus.

11.9. Clauzele din prezentul capitol, art.11.2.÷11.8., nu absolva in vreun fel executantul pentru garantia de buna executie sau de celelalte obligatii din acest contract.

11.10. La terminarea lucrarilor, executantul va preda “Dosarul de trasabilitate al lucrarilor contractate in conformitate cu elementele sistemului calitatii”.

Identificarea si trasabilitatea va contine minimum:

* planul calitatii si/sau fise insotitoare avizate de achizitor (responsabilul MC), fise si pasapoarte de masuratori, buletine de analize si incercari, trasabilitatea echipamentelor de inspectie, masura si incercare pentru masuratori deosebite, procese verbale de receptii materiale, procese verbale de inspectii finale, certificat de calitate si garantie etc. (in functie de complexitatea lucrarii se vor mentiona toate documentele si inregistrarile calitatii);
* graficul de controale intermediare.

**CAP.12. GARANTII SI RESPONSABILITATI**

12.1. Pentru garantarea calitatii, cantitatii si realizarii in termenul stabilit a prezentului contract, se prevede o garantie de buna executie de **10 %** din valoarea contractului, fara TVA, insemnand:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lei (in cifre), \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lei (in litere).

12.2. Garantia de buna executie a prezentului contract se constituie prin \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(se va preciza unul din cele 3 moduri de constituire mentionate in documentatia de atribuire, stabilit de contractant prin oferta sa si convenit cu achizitorul si anume:

a) virament bancar in contul beneficiarului mentionat la capitolul I, sau

b) instrument de garantare emis in conditiile legii, astfel:

   (i) scrisoare de garantie emisa de institutii de credit bancare sau de institutii financiare nebancare din Romania sau din alt stat;

   (ii) asigurare de garantii emisa:

   - fie de societati de asigurare care detin autorizatii de functionare emise in Romania sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care sunt inscrise in registrele publicate pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara, dupa caz;

   - fie de societati de asigurare din state terte prin sucursale autorizate in Romania de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara;

prezentat in original de catre contractant, care sa prevada ca plata sumelor reclamate de beneficiar se face neconditionat si irevocabil, la prima cerere a beneficiarului, oricand pe durata de valabilitate a instrumentului de garantare, fara nicio formalitate suplimentara, pana la concurenta sumei garantate. Valabilitatea instrumentului de garantare trebuie sa depaseasca cu minim 30 de zile durata de garantie tehnica a lucrarilor contractate. In cazul in care receptia finala nu se realizeaza in perioada de valabilitate a  instrumentului de garantare, valabilitatea acestuia  se va prelungi  corespunzator de catre executant; sau

c) prin combinarea a doua sau mai multe dintre modalitatile de constituire prevazute la lit. a)-b).

12.3. Garantia de buna executie se constituie in termen de 5 zile lucratoare de la data perfectarii contractului. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificata a contractantului, fara a depasi 15 zile de la data perfectarii contractului. In cazul in care contractantul nu prezinta dovada constituirii garantiei de buna executie in forma si la termenul convenite prin contract, achizitorul va putea considera contractul rezolvit de plin drept, cu notificare prealabila.

12.4. Perioada de garantie tehnica pentru lucrarile de reparatii care fac obiectul prezentului contract este de **24 luni** (conform documentatiei de atribuire), incepe din data semnarii Procesului verbal de receptie de punere in functiune, intocmit conform Instructiunilor PE 027/97, privind receptia lucrarilor de revizii tehnice, reparatii curente si de reparatii capitale din centralele electrice si expira la data semnarii receptiei finale.

Garantia tehnica este distincta de garantia de buna executie a contractului.

12.5. Executantul garanteaza executia lucrarilor fara neconformitati fata de documentatia pe care si-o procura sau o preia de la achizitor (conform prezentului contract), precum si materialele pe care se obliga sa le asigure prin contract (Anexa nr.2).

Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciului creat, daca executantul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa cu neconformitati obligatiile asumate prin prezentul contract.

Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru furnizorului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.

In situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total, contractantul are obligatia de a reintregi garantia in cauza raportat la restul ramas de executat.

12.6. Neconformitatile aparute in perioada de garantie se remediaza pe cheltuiala executantului, iar durata de garantie stabilita la art.12.4. se va prelungi cu durata de remediere, daca neconformitatile sunt imputabile executantului. Remedierea neconformitatilor si durata remedierii vor fi consemnate intr-un proces verbal semnat de reprezentantii achizitorului si executantului.

12.7. Achizitorul instiinteaza executantul in scris in maximum 24 ore de la semnalarea unei neconformitati in perioada de garantie tehnica.

La primirea instiintarii, executantul este obligat sa se prezinte la achizitor in 48 ore de la sesizare pentru constatarea neconformitatilor, iar partile vor intocmi si vor semna o nota de constatare in care se vor consemna neconformitatile si termenul de remediere. In caz de neprezentare in termenul limita sau daca executantul refuza semnarea notei de constatare, achizitorul executa remedierile, cu retinerea cheltuielilor aferente din garantia de buna executie, daca exista la dispozitia beneficiarului la momentul respectiv. In situatia in care nu exista o garantie de buna executie constituita sau nu mai este valabila, achizitorul este indreptatit sa pretinda executantului aceste cheltuieli cu titlu de daune-interese.

12.8. Restituirea garantiei de buna executie la executant, sau notificarea catre agentul bancar sau catre societatea de asigurari, se face astfel:

* **70 %** din valoarea garantiei in termen de 14 zile de la data incheierii Procesului verbal de receptie la punerea in functiune a instalatiei, daca achizitorul nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;
* **30 %** din valoarea garantiei la expirarea duratei de garantie tehnica a lucrarilor executate pe baza procesului verbal de receptie finala.

Procesele verbale de receptie pot fi intocmite pentru fiecare instalatie in parte, daca acestea sunt distincte din punct de vedere fizic si functional.

Aprecierea privind riscul de vicii ascunse se va face la punerea in functiune a intalatiei, de catre beneficiarul direct al acestora, respectiv seful sectiei beneficiare de comun acord cu seful Serviciului Tehnic si Mentenanta din centrala, care se va pronunta asupra eliberarii sau neeliberarii garantiei de buna executie in cuantum de 70% in termen de 14 zile de la data incheierii Procesului Verbal de receptie la punerea in functiune a instalatiei.

12.9. Executantul raspunde de viciile ascunse aparute pe durata de functionare, in perioada de garantie tehnica, la instalatia reparata.

12.10. Executantul va raspunde si garanteaza realizarea calitativa a obligatiilor asumate prin prezentul contract in conditiile anexelor la contract, a caietului de sarcini, a manualului calitatii propriu si a legislatiei in vigoare pe toata perioada de garantie de buna executie.

12.11. Executantul raspunde si suporta pagubele directe produse instalatiilor si personalului achizitorului, inregistrate prin avarii, incidente tehnice, accidente de munca, incendii ca urmare a activitatii sale sau a subcontractantilor sai sau din vina personalului sau si al acestora.

12.12. Executantul nu raspunde de pagubele sau accidentele care rezulta din activitatea achizitorului. Totodata, executantul nu raspunde de pagubele indirecte, cum ar fi: pretul de cost, productia etc., exceptie facand cazurile de greseli grosolane sau rea vointa, imputabile executantului, care au condus la avarierea grava a instalatiei, echipamentelor sau la accidente umane.

12.13. Executantul nu raspunde pentru intreruperile de functionare sau avariile ce pot avea loc la instalatia reparata, ca urmare a unor defectiuni sau vicii ascunse de fabricatie la piesele de schimb si materialele de baza puse la dispozitie de achizitor conform Anexei nr.4.

**Clauze specifice**

**CAP.13. CONDITII DE PLATA SI DECONTARE**

13.1. Plata se face de catre achizitor prin OP conform reglementarilor legale in vigoare, pentru fiecare instalatie in parte, in lei, in contul executantului, dupa confirmarea de catre achizitor a finalizarii lucrarilor conform detalierii din Anexa 1, predate oficial de executant.

13.2. Termenul de scadenta pentru plata facturilor introduse de executant, este de 60 de zile calendaristice de la data inregistrarii la sediul achizitorului a documentelor justificative de plata mentionate la art.13.4 si a transmiterii facturilor prin spatiul privat virtual (SPV).

13.3. Lucrarile executate de executant in afara celor prevazute in contract, fara dispozitie de santier data de reprezentantii legali ai achizitorului, nu vor fi platite executantului; aceeasi clauza se aplica si pentru lucrarile care nu respecta prevederile contractului.

13.4. Documentele pe baza carora se efectueaza plata sunt:

- factura emisa de executant si transmisa prin spatiul privat virtual;

- documentul care atesta constituirea garantiei de buna executie;

- situatia de lucrari semnate semnata conform art.10.3.

Situatia de lucrari va avea anexate:

* lista cu materialele de baza introduse in lucrari de executant, conform Anexei nr.2;
* lista cu materialele de baza predate de achizitor executantului, conform Anexei nr.4, pe baza de Proces verbal, pentru introducerea la montaj, specificandu-se numarul bonului de consum cu care au fost scoase din depozitul achizitorului;
* procesele verbale de receptie calitativa pe faze de executie, care sunt inscrise in PC-ul lucrarii;
* bon de restituire al sectiei beneficiare de lucrare (la magazia achizitorului), cu anexa procesul-verbal de predare - primire (intre executant si gestionarul achizitorului) pentru predarea deseurilor refolosibile/reciclabile , conform art.9.25;
* proces verbal de receptie la punerea in functiune aferent fiecarei instalatii in parte;
* proces verbal de restituire a dotarilor PSI.

13.5. Pentru nerespectarea de catre executant a cerintelor contractuale exprimate de achizitor cum ar fi: termene, predarea dosarului de trasabilitate, nerespectarea punctelor de oprire pentru inspectia achizitorului etc., se percep penalitati similare cu cele stabilite la capitolul penalitati pentru depasirea termenelor.

13.6. Efectuarea ultimei plati pentru restituirea garantiei de buna executie, se face dupa predarea de catre executant a Procesului Verbal de receptie finala semnat de achizitor si nu poate depasi 14 zile de la data receptiei finale.

13.7. Orice modificare a numarului de cont bancar sau a altor elemente ce ar influenta efectuarea operatiilor financiar-bancare intre parti va face obiectul unui act aditional la contract.

13.8. Executantul are obligatia sa inscrie in facturi numarul, data si obiectul contractului, denumirea beneficiarului (Electrocentrale Bucuresti SA si centrala beneficiara), perioada in care au fost executate lucrarile inscrise in factura si toate informatiile prevazute la art. 319 alin. 20 din Codul Fiscal.

**CAP.14. PENALITATI, DAUNE INTERESE**

14.1. In cazul in care, din culpa sa, executantul nu reuseste sa isi indeplineasca obligatiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a calcula si pretinde penalitati egale cu dobanda legala penalizatoare, raportate la valoarea lucrarilor aferente instalatiei la care s-au constatat intarzieri sau alte neconformitati, pentru fiecare zi de intarziere.

Achizitorul are dreptul de a deduce aceste penalitati din obligatiile de plata a pretului prin retinerea din facturile introduse la plata de executant, fara nicio formalitate prealabila de punere in intarziere.

In cazul in care penalitatile de intarziere nu pot fi deduse din obligatiile de plata a pretului, executantul are obligatia de a le plati in termen de maxim 10 (zece) zile de la solicitarea  ELCEN.

Penalitatile nu vor putea depasi valoarea lucrarilor aferente instalatiei la care s-au constatat intarzieri sau alte neconformitati.

14.2. Executantul este pus de drept in intarziere prin expirarea termenului contractual, fara notificare si fara nicio alta procedura prealabila.

14.3. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat cu notificare prealabila si de a pretinde plata de daune-interese.

14.4. Beneficiarul va avea dreptul sa deduca/factureze penalitatile prevazute la art.14.1. in perioada de garantie tehnica, in situatia in care executantul intarzie remedierea neconformitatilor dupa termenul convenit de parti conform prevederilor articolului 12.7.

14.5. Garantia de buna executie poate fi retinuta de achizitor si ca penalitate pentru neconformitati in executie si nerealizari de parametri din motive imputabile executantului. De asemenea, garantia de buna executie poate fi utilizata pentru plata penalitatilor prevazute la art.14.1.si pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de realizarea curateniei la locul reparatiei.

14.6. In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termenul scadent prevazut la articolul 13.2 din contract, atunci este de drept in intarziere si va plati penalitati egale cu dobanda legala penalizatoare, raportate la valoarea neonorata la plata a facturii fara TVA. Respectivele penalitati nu pot depasi valoarea neonorata la plata a facturii.

14.7. Daca valoarea penalitatilor nu acopera prejudiciile produse beneficiarului prin nerespectarea clauzelor care au dus la plata acestor penalitati, acesta poate percepe partenerului de contract daune - interese, conform reglementarilor legale in vigoare, pana la acoperirea prejudiciului produs, la valori demonstrabile cu documente.

# CAP.15. SUBCONTRACTANTI

15.1. Subcontractantii desemnati sa participe la realizarea obiectului contractului sunt: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

15.2. Executantul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul.

15.3. La momentul incheierii contractului de achizitie, sau la momentul introducerii subcontractantilor in contractul de achizitie dupa caz, contractantul are obligatia de a comunica beneficiarului, daca acestia solicita sa fie platiti direct de catre beneficiar. In situatia in care oricare subcontractant si-a exprimat optiunea de a fi platit direct de catre achizitor pentru partea din contract indeplinita de catre subcontractant, achizitorul efectueaza platile directe catre subcontractant numai dupa confirmarea prin semnarea de toate cele trei parti – achizitor, executant si subcontractant, a situatiilor de lucrari real executate .

Dispozitiile capitolului 13 se aplica in mod corespunzator.

15.4. In masura in care in contractul sectorial este reglementat un mecanism de efectuare a platilor directe catre subcontractanti, executantul are obligatia de a prezenta la semnarea contractului, sau atunci cand se introduc noi subcontractanti, toate contractele incheiate cu subcontractantii desemnati, astfel incat activitatile ce revin acestora, precum si sumele aferente prestatiilor sa fie cuprinse in contractul de achizitie sectorial. In acest caz, contractele incheiate cu subcontractantii se constituie in anexe la contract.

15.5. Executantul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care indeplineste contractul.

Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de executant de modul in care isi indeplineste partea sa din contract.

Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca acestia nu isi indeplinesc partea lor din contract.

15.6. Executantul poate schimba oricare subcontractant pe durata executarii contractului, cu conditia ca schimbarea acestora sa nu reprezinte o modificare substantiala a contractului, in conditiile art.235-241 din Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale. Schimbarea subcontractantului nu va

**CAP.16. ASIGURARI**

16.1. Asigurarea de avarie si de accidente a dotarilor si a personalului executantului, in perioada de executie a lucrarilor, revine executantului.

Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de cate ori i se va cere, polita de asigurare si recipisa pentru plata primelor curente.

Executantul are obligatia de a se asigura ca subcontractantii sai au incheiat asigurari pentru toate persoanele angajate de ei.

# CAP.17. FORTA MAJORA

17.1. Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

17.2. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

17.3. Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

17.4. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

17.5. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

# CAP.18. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

18.1. Achizitorul si executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.

18.2. In caz de neintelegere intre parti, instantele judecatoresti competente sa judece litigiul, sunt instantele competente din Romania, potrivit dreptului roman.

# CAP.19. REZILIEREA CONTRACTULUI; INTRERUPEREA CONTRACTULUI

19.1. In cazul nerespectarii obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una din partile contractante, in mod culpabil si repetat, partea lezata va considera contractul reziliat / rezolvit de plin drept cu notificare prealabila si va avea dreptul de a pretinde plata de daune-interese.

19.2. Contractul este desfiintat de drept, fara a mai fi necesara punerea in intarziere sau alta procedura prealabila, de catre achizitor, in cel mult 30 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public ; in acest caz executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data desfiintarii de drept a contractului.

19.3. Contractul se mai poate rezilia in situatiile mentionate la art.9.8. si 9.17., cazuri in care executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea de contract indeplinita pana la data rezilierii contractului.

19.4. Executia lucrarii contractate se poate intrerupe de catre achizitor pe baza notificarii executantului, in conditiile mentionate la art.9.11. si 9.17., pana la indepartarea de catre acesta a cauzelor care au determinat intreruperea. Reluarea executiei lucrarii se face numai cu acceptul scris al achizitorului.

19.5. Executia lucrarilor contractate se poate intrerupe la solicitarea achizitorului, in cazul in care apar situatii de intarziere care sunt datorate indisponibilizarii frontului de lucru, sau in cazul in care achizitorul nu asigura la timp baza materiala, fara a fi necesar un act aditional in acest sens, in baza urmatoarelor documente:

- raport justificativ aprobat de conducerea Societatii Electrocentrale Bucuresti SA

- proces verbal de intrerupere lucrari incheiat intre executant si achizitor (centrala).

In acest caz, termenele prevazute la art.5.1 se decaleaza corespunzator, executantul nefiind pus in intarziere conform art.14.1.

19.6. Reluarea executiei lucrarilor se face pe baza de proces verbal de preluare a frontului de lucru dupa intrerupere.

19.7. Contractul inceteaza de plin drept in cazurile de forta majora definite la cap. 17.

19.8. Contractul poate inceta prin acordul partilor, fara plata vreunei despagubiri, numai prin incheierea unui act aditional la contract.

Actul aditional va fi incheiat in baza unui Raport justificativ aprobat de conducerea Societatii Electrocentrale Bucuresti SA si a acceptului executantului.

19.9. Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral contractul in situatia nerespectarii dispozitiilor de la art.243 alin.(1) din Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale.

19.10. Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral contractul in perioada de valabilitate a acestuia intr-una din urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, intr-una dintre situatiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire in temeiul art.177 din Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale

b) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o incalcare grava a obligatiilor care rezulta din legislatia europeana relevanta si care a fost constatata printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

# CAP.20. LIMBA CARE GUVERNEAZA CONTRACTUL

20.1. Limba care guverneaza contractul este limba romana.

# CAP.21. COMUNICARI

21.1. Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris.

Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.

21.2. Comunicarile dintre parti se pot transmite prin fax, email, curier sau posta, cu confirmare de primire.

# CAP.22. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI

22.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

# CAP.23. AMENDAMENTE

23.1. Drepturile si obligatiile contractantului initial rezultate din contractul sectorial sunt reluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune, divizare, achizitie sau insolventa, de catre un alt operator economic care indeplineste criteriile de calificare si selectie stabilite initial, cu conditia ca aceasta modificare sa nu presupuna alte modificari substantiale ale contractului sectorial si sa nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevazute de Legea achizitiilor sectoriale nr. 99/2016.

23.2. Suplimentar fata de situatiile prezentate la articolul 23.1, partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului prin Act aditional numai cu respectarea stricta a prevederilor actelor normative in materia achizitiilor sectoriale referitoare la modificarea contractului sectorial.

# CAP.24. CONDITII FINALE

24.1. Legislatia aplicata pentru incheierea prezentului contract este:

- **Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale, cu toate modificarile si completarile ulterioare.**

24.2. Documentele mentionate la art.6.1. fac parte integranta din contract.

24.3. Contractul si anexele sale se semneaza pagina cu pagina de ambele parti contractante (de catre unul din semnatarii contractului).

24.4. Orice schimbare de adresa a uneia din partile contractante va fi comunicata in termen de maxim 24 ore, partenerului de contract.

24.5. Prezentul contract a fost incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

**BENEFICIAR, EXECUTANT,**

Societatea Electrocentrale Bucuresti S.A

Director General provizoriu Director,

Mirela Adriana PAVEL

Director General Adjunct,

Adrian Catalin TUDORA

Director Financiar, Director Economic,

Marcel VÎLCĂ

Viza CFP,

Director Tehnic

Stelian MAZILU

Director Juridic si Achizitii,

Mihai-Dorian VOLF

Serviciul Achizitii si Monitorizare Proceduri,

Roxana KEDEI

Serviciul Juridic si Contractare,

Mioara MISLOSCHI

Responsabil Coordonare Contractare

Ioana UNTILĂ

Responsabil Contract,

Gabriela BIRTALAN

**ANEXA NR. 1**

LA CONTRACTUL NR.............

# LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR  CRT | DENUMIREA LUCRARII | UM | CANTI  TATE | PRET ( LEI ) | | Din care | |
| UNITAR | TOTAL | Contractant general | Subcontractant |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | **LOT 1** “**LN3: INSTALATIA DE DEMINERALIZARE, linia 3:** Revizie filtru slab bazic A0 si filtru puternic bazic A1” | | | | |  |  |
| A. | **Revizie filtru slab bazic A0** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Confectionare si montare blinduri la racordurile intrare si iesire functionare filtrul ionic Dn 125, Pn 10, tabla S 235 JR, grosime 6 mm | buc | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Confectionare si montare blinduri la racordurile intrare si iesire regenerant filtru ionic Dn 50, Pn 10 , tabla S 235 JR, grosime 6 mm | buc | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Demontare guri de vizitare Φ 500 mm | buc | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Verificarea starii protectiei din cauciuc cu curenti de inalta tensiune: Spark test 10000V | buc | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Refacere protectie cauciucata (filtru si elemente componente, daca este cazul) : transport auto tur/retur repere pentru cauciucare; indepartare protectie uzata; sablare suprafata metalica; desprafuire si degresare suprafata metalica sablata; cauciucare, inclusiv control defectoscopic. | mp | 23 |  |  |  |  |
| 6 | Spalare si curatare brate distribuitor superior regenerare cu Dn 50, L = 800 mm (4 buc) si cu Dn 80, L = 800 mm (4 buc) | buc | 8 |  |  |  |  |
| 7 | Spalare si curatare tronson central distribuitor superior regenerare | buc | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Verificare vizuala integritate brate distribuitor superior regenerare | buc | 8 |  |  |  |  |
| 9 | Verificare vizuala integritate tronson central distribuitor superior regenerare | buc | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Demontare cu recuperare, curatare, duze brate distribuitor superior, tip RAC 36 X 0,2 - M24 | buc | 64 |  |  |  |  |
| 11 | Demontare fara recuperare duze tip Romind RC 24 X 0,2-M24, de pe placa de baza filtru ionic (fiecare duza este prevazuta cu doua garnituri ) | buc | 150 |  | 6 | 7 | 8 |
| 12 | Spalare si curatare placa de baza | buc | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Verificare, remediere prin slefuire si curatarea locurilor de montaj prin suflare cu aer comprimat pentru eliminarea oricaror elemente straine pe suprafata de etansare | buc | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Montare duze brate distribuitor superior, recuperate RAC 36 x 0,2 - M24 | buc | 64 |  |  |  |  |
| 15 | Verificarea si montare duze noi tip Romind RC 24 x 0,2- M24, cu garnituri aferente, pe placa de baza (momentul de strângere maxim 5 Nm) | buc | 150 |  |  |  |  |
| 16 | Montare guri de vizitare filtru, Ø 500 mm = 2 buc | buc | 2 |  |  |  |  |
| 17 | Deblindare racorduri intrare si iesire filtru ionic Dn 125; Pn 10, tabla S235JR , grosime 6 mm | buc | 2 |  |  |  |  |
| 18 | Deblindare racorduri intrare si iesire regenerant filtru ionic Dn 50; Pn 10, tabla S235JR, grosime 6 mm | buc | 2 |  |  |  |  |
| 19 | Efectuare proba de smulgere duze la placa de baza | buc | 1 |  |  |  |  |
| 20 | Efectuare proba de etanseitate la racordurile aferente filtrului ionic | buc | 1 |  |  |  |  |
| 21 | Utilitati necesare | lei |  |  |  |  |  |
|  | **Revizie filtru puternic bazic A 1** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Confectionare si montare blinduri la racordurile intrare si iesire functionare filtrul ionic Dn 125, Pn 10, tabla S 235 JR, grosime 6 mm | buc | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Confectionare si montare blinduri la racordurile intrare si iesire regenerant filtru ionic Dn 50, Pn 10 , tabla S 235 JR, grosime 6 mm | buc | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Demontare guri de vizitare Φ 500 mm | buc | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Verificare protectie cauciucata a filtrului (efectuarea verificarii continuitatii cu curenti de inalta tensiune test de scanteie 10000 V) | buc | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Refacere protectie cauciucata (filtru si elemente componente, daca este cazul) : transport auto tur/retur repere pentru cauciucare; indepartare protectie uzata; sablare suprafata metalica; desprafuire si degresare suprafata metalica sablata; cauciucare, inclusiv control defectoscopic. | mp | 23 |  |  |  |  |
| 6 | Spalare si curatare brate distribuitor superior regenerare cu Dn 50, L = 800 mm (4 buc) si cu Dn 80, L = 800 mm (4 buc) | buc | 8 |  |  |  |  |
| 7 | Spalare si curatare tronson central distribuitor superior regenerare | buc | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Verificare vizuala integritate brate distribuitor superior regenerare | buc | 8 |  |  |  |  |
| 9 | Verificare vizuala integritate tronson central distribuitor superior regenerare | buc | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Demontare cu recuperare, curatare, duze brate distribuitor superior, tip RAC 36 X 0,2 - M24 | buc | 64 |  |  |  |  |
| 11 | Demontare fara recuperare duze tip Romind RC 24 X 0,2-M24, de pe placa de baza filtru ionic ( fiecare duza este prevazuta cu doua garnituri ) | buc | 150 |  |  |  |  |
| 12 | Spalare si curatare placa de baza | buc | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Verificare, remediere prin slefuire si curatarea locurilor de montaj prin suflare cu aer comprimat pentru eliminarea oricaror elemente straine pe suprafata de etansare | buc | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Montare duze brate distribuitor superior, recuperate RAC 36 x 0,2 - M24 | buc | 64 |  |  |  |  |
| 15 | Verificarea si montare duze noi tip Romind RC 24 x 0,2- M24, cu garnituri aferente, pe placa de baza (momentul de strângere maxim 5 Nm) | buc | 150 |  |  |  |  |
| 16 | Montare guri de vizitare filtru, Ø 500 mm = 2 buc | buc | 2 |  |  |  |  |
| 17 | Deblindare racorduri intrare si iesire filtru ionic Dn 125; Pn 10, tabla S235JR , grosime 6 mm | buc | 2 |  |  |  |  |
| 18 | Deblindare racorduri intrare si iesire regenerant filtru ionic Dn 50; Pn 10, tabla S235JR, grosime 6 mm | buc | 2 |  |  |  |  |
| 19 | Efectuare proba de smulgere duze la placa de baza | buc | 1 |  |  |  |  |
| 20 | Efectuare proba de etanseitate la racordurile aferente filtrului ionic | buc | 1 |  |  |  |  |
| 21 | Utilitati necesare | lei |  |  |  |  |  |
|  | **TOTAL LOT 1 (lei fara TVA)** |  |  |  |  |  |  |
| **II.** | **Lot 2**- **LN3 INSTALATIE DEDURIZARE -** Revizie filtru Na cationic nr. 5 | | | |  |  |  |
| 1 | Confectionare si montare blinduri la racordurile intrare si iesire functionare filtrul ionic Dn 125,Pn 10, tabla S 235 JR, grosime 6 mm | buc | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Demontare cu recuperare din tronson cauciucat: colector iesire functionare cu prindere prin flanse Dn 250, Pn 10 (1 buc.) si cot cauciucat cu prindere prin flanse Dn 125, Pn 10 ( 1 buc ) | ans | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Demontare capac gura vizitare filtru Dn 600, Pn 10 | buc | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Confectionare si montare blinduri la racordurile intrare si iesire functionare filtrul ionic Dn 125,Pn 10, tabla S 235 JR, grosime 6 mm | buc | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Verificarea starii protectiei din cauciuc cu curenti de inalta tensiune - spark test - 10000V | set | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Refacere protectie cauciucata (filtru si elemente componente, daca este cazul) : transport auto tur/retur repere pentru cauciucare ; indepartare protectie uzata; sablare suprafata metalica ; desprafuire si degresare suprafata metalica sablata; cauciucare, inclusiv control defectoscopic. | mp | 25 |  |  |  |  |
| 7 | Spalare si curatare placa de baza (S= 4,5 mp) | mp | 4,5 |  |  |  |  |
| 8 | Verificare, remediere prin slefuire si curatarea locurilor de montaj duze prin suflare cu aer comprimat pentru eliminarea oricaror elemente straine pe suprafața de etansare | set | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Montare duze noi tip ROMIND (500 buc) Fiecare duza este prevazuta cu 2 garnituri (1000 buc.). Momentul de strângere maxim 5 Nm. Inainte de montare se vor verifica duzele (500 buc) dacă nu au fisuri sau deteriorari in timpul transportului. | buc | 500 |  |  |  |  |
| 10 | Montare capac gura vizitare filtru Dn 600; pn 10 = 1 buc. | buc | 2 |  |  |  |  |
| 11 | Montare in tronson cauciucat: colector ieșire functionare cu prindere prin flanșe Dn 125; Pn 10 – 1 buc si cot cauciucat cu prindere prin flanse Dn 125; Pn 10 = 1 buc. | ans | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Deblindare la racordurile colectorilor de intrare si iesire functionare | buc | 2 |  |  |  |  |
| 13 | Efectuare de proba de etanseitate | buc | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Introducere hidraulica in filtru a unui volum de 2 mc masa ionica, necesar efectuarii probei de etanseitate fata de dimensiunea granulelor de masa ionica. Efectuare proba etanseitate duze la placa de baza, la presiunea de 5 bar. Nu se admit scapari de masa ionica in efluentul de iesire | buc | 1 |  |  |  |  |
| 15 | Consum utilitati | lei |  |  |  |  |  |
|  | **TOTAL LOT 2 (lei fara TVA)** |  |  |  |  |  |  |
|  | **TOTAL LOT 1+LOT 2 (lei fara TVA)** |  |  |  |  |  |  |

Note:

- Executantul este singurul raspunzator de modul in care a negociat preturile cu furnizorii sai de materiale, echipamente, piese de schimb, utilaje si de normele de consum pe care le-a avut in vedere la stabilirea preturilor unitare inscrise in coloana 5.

- In preturile unitare din coloana 5 sunt cuprinse in totalitate cheltuielile de manopera (inclusiv CAS, contributia asigurarilor de sanatate si ajutor de somaj), pentru asigurarea materialelor marunte si de baza (care sunt in obligatia executantului pentru asigurare), transporturi, utilaje, indirecte si beneficiu.

- Nu se admit scapari de masa ionica in efluentul de iesire canal regenerare, in caz contrar se va verifica din nou montajul fiecarei duze in parte.

- Executantul va asigura instalatia si materialele necesare sablarii, inclusiv compresor si trasee de aer

|  |
| --- |
| - Materialul sablat rezultat in urma sablarii va fi preluat de catre executant.  - Elastomerul echivalent utilizat va fi de grosime 4 mm si rezistent la NaOH 3%  - Toate materialele marunte (suruburi, piulite, saibe, electrozi de sudura etc ) vor fi asigurate si inlocuite de executant  - Daca este cazul, functie de tehnologiile proprii adoptate executantul va asigura schela necesara efectuarii lucrarilor de reparatii ce fac obiectul prezentului contract. |
| - Toate sudurile se vor efectua printr-un procedeu de sudura omologat si se vor controla conform prescriptiilor ISCIR in vigoare.  - Scoaterea si introducerea masei ionice din /in filtru se va efectua de personalul de exploatare a Laboratorului chimic. |

**BENEFICIAR EXECUTANT**

DIRECTOR TEHNIC,

Stelian MAZILU

SERVICIUL COORDONARE MENTENANTA,

ACTIVITATI CONEXE, UCC, ISCIR

Cristian DUMITRU

DERULATOR CONTRACT

Amalia POPESCU

RESPONSABIL ACHIZITIE

Madalina ENE

**anexa nr. 2**

LA CONTRACTUL NR. ...........

**LISTA MATERIALELOR**

**DE BAZA PUSE LA DISPOZITIE DE EXECUTANT**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR  CRT | DENUMIRE MATERIALE DE BAZA | UM | CANTI  TATE | PRET ( LEI ) | |
| UNITAR | TOTAL |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
|  | **LOT 1 CTE GROZAVESTI** | | |  |  |
|  | **Lot 1.** “**LN3: INSTALATIA DE DEMINERALIZARE, linia 3:** Revizie filtru slab bazic A0 si filtru puternic bazic A1 - **CTE GROZAVESTI**” | | | | |
| 1 | Tabla S 235 JR , grosime 6 mm | kg | 4 |  |  |
| 2 | Folie elastomer tip NEGF 4 sau echivalent , cu vulcanizare cu abur si adezivul aferent pt.cauciucarea unei suprafete de | mp | 46 |  |  |
|  | **TOTAL LOT 1 (lei fara tva)** |  |  |  |  |
|  | **Lot 2.“LN3 INSTALATIE DEDURIZARE** Revizie filtru Na cationic nr. 5**”** | | | | |
|  | Toate materialele necesare executiei lucrarilor din Anexa 1 se asigura de catre executant. |  |  |  |  |
|  | **TOTAL LOT 2 (lei fara TVA)** |  |  |  |  |
|  | **total valoare (LOT 1+2)** |  |  |  |  |

**Nota:**

Toate materialele marunte (suruburi, piulite, saibe, electrozi de sudura, etc.) vor fi asigurate de catre executant.

**BENEFICIAR EXECUTANT**

DIRECTOR TEHNIC,

Stelian MAZILU

SERVICIUL COORDONARE MENTENANTA,

ACTIVITATI CONEXE, UCC, ISCIR

Cristian DUMITRU

DERULATOR CONTRACT

Amalia POPESCU

RESPONSABIL ACHIZITIE

Madalina ENE

**ANEXA NR. 3**

LA CONTRACTUL NR....................

**GRAFICUL DE EXECUTIE**

**BENEFICIAR EXECUTANT**

DIRECTOR TEHNIC,

Stelian MAZILU

SERVICIUL COORDONARE MENTENANTA,

ACTIVITATI CONEXE, UCC, ISCIR

Cristian DUMITRU

DERULATOR CONTRACT

Amalia POPESCU

RESPONSABIL ACHIZITIE

Madalina ENE

**ANEXA NR. 4**

LA CONTRACTUL NR.................

**LISTA MATERIALELOR DE BAZA**

**PUSE LA DISPOZITIE DE BENEFICIAR**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NR CRT | DENUMIRE MATERIALE DE BAZA | UM | CANTITATE |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **Lot 1.LN3 INSTALATIA DE DEMINERALIZARE, linia 3:** Revizie filtru slab bazic A0 si filtru puternic bazic A1 ” | | |
| 1 | Duze RC 36 x 0,2 M 24 | buc | 300 |
| 2 | Garnituri cauciuc D60/D25 | buc | 600 |
|  | **Lot 2- LN3 INSTALATIE DEDURIZARE** Revizie filtru Na cationic nr. 5**”** | | |
|  | Nu este cazul |  |  |

**BENEFICIAR EXECUTANT**

DIRECTOR TEHNIC,

Stelian MAZILU

SERVICIUL COORDONARE MENTENANTA,

ACTIVITATI CONEXE, UCC, ISCIR

Cristian DUMITRU

DERULATOR CONTRACT

Amalia POPESCU

RESPONSABIL ACHIZITIE

Madalina ENE

**anexa nr. 5**

LA CONTRACTUL NR. ...........

**Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice apartinand partenerilor contractuali ai Societatii Electrocentrale Bucuresti S.A.**

Societatea Electrocentrale Bucuresti S.A. (denumita in continuare si „ELCEN” sau “Operator”) colecteaza si prelucreaza date cu caracter personal, in conformitate cu prevederile *Regulamentului UE 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date* (denumit in continuare “GDPR”).

Prin acest document va informam ca, pentru o corecta si completa semnare si derulare a contractului, ELCEN prelucreaza date cu caracter personal apartinand persoanelor fizice din cadrul societatii dumneavoastra, implicate in derularea contractului. Totodata va informam cu privire la modul in care ELCEN utilizeaza datele cu caracter personal apartinand persoanelor fizice din cadrul societatii dumneavoastra implicate in derularea contractului precum si despre drepturile pe care persoanele fizice mentionate anterior le au cu privire la respectivele date si **va rugam ca informatiile cuprinse in prezenta nota de informare sa le aduceti la cunostinta acelor persoane fizice din cadrul societatii dvs. care sunt implicate in semnarea si derularea contractului.**

Astfel, atat in procesul de semnare a contractului cat si ulterior, pe parcursul derularii lui, inclusiv in perioada garantiilor contractuale de orice natura, **ELCEN poate colecta urmatoarele tipuri de date personale ale persoanelor fizice implicate in semnarea / derularea contractului** (enumerarea nefiind limitativa): nume, prenume, CNP, serie si numar carte de identitate / pasaport, numar de telefon, adresa de email, date privind calificari / competente profesionale etc.

1. **Date de contact ale Operatorului**

**Adresa**: Splaiul Independentei nr.227, sector 6, Bucuresti

**Numar de telefon**: + 4021.275.11.03

**E-mail**: [office@elcen.ro](mailto:office@omega-trust.ro)

1. **Date de contact ale responsabilului cu protectia datelor din cadrul ELCEN:**

E-mail: [dpo@elcen.ro](mailto:dpo@omega-trust.ro)

1. **Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal**

ELCEN colecteaza date cu caracter personal, pe care le prelucreaza in vederea elaborarii si semnarii contractului precum si in vederea indeplinirii tuturor cerintelor legale, contractuale si regulamentare interne necesare unei corecte si complete derulari a contractului cu privire la: urmarirea proceselor specifice, de orice natura (de proiectare, de fabricatie, de control etc.), livrari, receptii, plati, garantii, inclusiv documente care atesta gradul de indeplinire a respectivelor cerinte sau a altor obligatii contractuale.

1. **Destinatari ai datelor cu caracter personal**

Datele cu caracter personal sunt stocate de ELCEN, fiind transmise catre terti destinatari doar in cazuri temeinic justificate, impuse de legislatie, reglementari si o corecta si completa derulare a contractului. Astfel ca, in fluxul de prelucrare, datele cu caracter personal ar putea fi transferate, in functie de situatie, urmatoarelor categorii de destinatari:

1. Autoritati si institutii ale statului (cum ar fi, dar fara a se limita la: autoritati fiscale, de reglementare, de control etc.)
2. Parteneri de afaceri implicati in executarea contractului;
3. Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP);
4. Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE)
5. Instante judecatoresti;
6. Consultanti externi (cum ar fi, dar fara a se limita la: avocati, contabili, auditori), pentru scopuri specifice, atunci cand este necesar;
7. **Transferul datelor in afara tarii**

ELCEN nu transfera datele cu caracter personal catre o tara terta sau catre o organizatie internationala.

1. **Perioada stocarii datelor**

In calitatea dumnevoastra de partener contractual al ELCEN, vom pastra datele personale ale persoanelor fizice implicate in derularea contractului pe intreaga perioada de exercitare a relatiei contractuale cu dvs, inclusiv pe perioada garantiilor de orice natura, precum si pentru perioada impusa de legislatia nationala aplicabila in domeniul financiar-contabil, conform Legii Contabilitatii nr.82/1991, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare.

In orice situatie insa, respectivele date personale vor fi pastrate in cadrul entitatilor organizatorice din cadrul ELCEN cu atributii in semnarea si derularea contractului atata timp cat contractul produce efecte, plus o perioada suplimentara de minim 5 ani in arhiva ELCEN, cu exceptia cazurilor in care se aplica alte prevederi (de exemplu prevederi legale cu specific financiar – contabil).

1. **Drepturile persoanelor fizice, in calitate de persoane vizate, cu privire la datele cu caracter personal**

Conform *Regulamentului UE 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date* persoanele fizice din cadrul societatii dumneavoastra, implicate in semnarea si derularea contractului, au urmatoarele drepturi cu privire la datele cu caracter personal care le apartin si sunt prelucrate de ELCEN:

1. Dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal colectate de catre ELCEN;
2. Dreptul de a solicita rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal stocate de catre ELCEN;
3. Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal de catre ELCEN;
4. Dreptul de a va opune prelucrarii datelor cu caracter personal de catre ELCEN;
5. Dreptul de a va retrage consimtamantul in orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;
6. Dreptul de a depune o plangere catre *Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal*.

si pot face uz de oricare dintre aceste drepturi in conditiile / cu exceptiile / conform clauzelor regulamentului mentionat mai sus, legislatiei si reglementarilor interne ELCEN aplicabile etc.

Persoanele fizice mentionate mai sus isi pot exercita oricand oricare dintre drepturi sau pot obtine informatii suplimentare, trimitand un email la adresa [dpo@elcen.ro](mailto:dpo@elcen.ro)

1. **Temeiul pentru prelucrarea datelor personale, pentru scopurile definite mai sus,** este elaborarea si derularea corecta si completa a contractului, in acord cu reglementarile legale in vigoare si clauzelor contractuale.

**BENEFICIAR EXECUTANT**

DIRECTOR TEHNIC,

Stelian MAZILU

SERVICIUL COORDONARE MENTENANTA,

ACTIVITATI CONEXE, UCC, ISCIR

Cristian DUMITRU

DERULATOR CONTRACT

Amalia POPESCU

RESPONSABIL ACHIZITIE

Madalina ENE

**ANEXA NR.6**

LA CONTRACTUL NR....................

# CONVENTIE – CADRU

**privind delimitarea raspunderilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca, situatiilor de urgenta si protectiei mediului (SSM-SU-PM)**

Incheiata astazi, ..................., la sediul .............................................., intre:

* ELCEN/ CTE ..................................../ Uzina de Reparatii, cu sediul in Bucuresti, Sector ............................................................., reprezentata prin ..............................................., in calitate de **BENEFICIAR/ PROPRIETAR,** si
* ………............................................................……, cu sediul in ............................................ ....................................................................., reprezentata prin .........................................., in calitate de **CONTRACTANT** **(executant lucrari/ prestator servicii/ chirias/** **utilizator spatii/ cumparator)**,

in scopul delimitarii raspunderilor in domeniul SSM, SU si PM, in cadrul contractului/ protocolului de colaborare/ conventiei nr. .........../ ..........., incheiat/a pentru ............................. ..........................................................., pe durata .................................................

Conventia SSM-SU-PM se incheie in scopul evitarii producerii evenimentelor de SSM, incendiilor, incidentelor tehnice si abaterilor ce conduc la slabirea sigurantei in functionare, al prevenirii poluarii mediului si aplicarii corespunzatoare a prevederilor legale in vigoare.

In conformitate cu prevederile legale in domeniul SSM, SU si PM si cu politica ELCEN, intre **beneficiar/ proprietar** si **contractant** se stabilesc urmatoarele:

**I. RASPUNDERILE CONTRACTANTULUI**

**Art.1.** Contractantul isi asuma responsabilitatea respectarii prevederilor prezentei conventii, atat de catre unitatea proprie, cat si de catre subcontractantii desemnati sa participe la realizarea contractului/ protocolului/ conventiei nr. ........../ ...................., care desfasoara activitati pe teritoriul ELCEN, precum si de catre orice unitate cu care are alte raporturi contractuale, ce presupun accesul sau desfasurarea de activitati in incintele/ pe teritoriul ELCEN si pentru care are aprobarea beneficiarului/ proprietarului.

**Art.2.(1)** Orice prevedere din cuprinsul prezentei referitoare la raspunderile/ obligatiile contractantului si/sau ale personalului acestuia se aplica atat contractantului, cat si unitatilor mentionate la art. 1, respectiv personalului acestora.

**(2)** In acest sens, contractantul va efectua formalitatile/ demersurile necesare pentru informarea partilor terte si asumarea de catre acestea a obligatiilor ce decurg din prezenta conventie.

**Art.3.(1)** Contractantul va asigura aplicarea/ respectarea tuturor prevederilor legislatiei de SSM, SU si PM specifice activitatilor efectuate, inclusiv legislatia aplicabila in situatiile de pericol de raspandire a bolilor infectocontagioase cu transmitere comunitara.

**(2)** Contractantul raspunde de modul in care personalul propriu respecta **legislatia de SSM, SU si PM**, precum si prevederile aplicabile personalului extern din **documentatia ELCEN** pusa la dispozitie de reprezentantul societatii/ punctului de lucru la care se desfasoara activitatea contractantului:

* prezenta conventie SSM-SU-PM;
* planul de prevenire si protectie elaborat la nivelul punctului de lucru (masurile de SSM aplicabile activitatii contractantului);
* instructiunile proprii de SSM aplicabile personalului extern;
* instructiunile privind modul de actiune in SU si masurile de aparare impotriva incendiilor;
* planul de evacuare in caz de urgenta etc.

**(3)** Contractantul va verifica periodic modul in care personalul propriu isi respecta obligatiile de SSM, SU si PM, luand masuri operative de eliminare a neregulilor.

**Art.4.(1)** Contractantul are obligatia sa detina un **plan de prevenire si protectie** pentru activitatile desfasurate pe teritoriul ELCEN, pe baza evaluarii riscurilor SSM asociate acestor activitati.

**(2)** Documentul trebuie sa prevada masuri stabilite pentru controlul riscurilor SSM, inclusiv al riscurilor la care pot fi expusi lucratorii ELCEN sau alte persoane cu acces pe teritoriul ELCEN.

**(3)** Contractantul va asigura aplicarea/ respectarea tuturor masurilor stabilite in planul de prevenire si protectie, in scopul evitarii producerii evenimentelor de SSM ca urmare a activitatii desfasurate si al conformarii cu cerintele legale in domeniu.

**(4)** Planul de prevenire si protectie trebuie sa fie disponibil la sediul ELCEN/ CTE/ UR pentru a fi consultat, la solicitare, de lucratorii cu atributii in domeniul SSM din cadrul ELCEN si/sau de reprezentantii autoritatilor competente cu atributii de control.

**(5)** Contractantul va desemna o persoana care sa raspunda de punerea in aplicare a masurilor stabilite in planul de prevenire si protectie, avand obligatia de a informa, in acest sens, lucratorii cu atributii in domeniul SSM din cadrul ELCEN.

**(6)** In situatiile de pericol de raspandire a bolilor infectocontagioase cu transmitere comunitara, masurile pentru combaterea raspandirii acestora vor fi aplicate, monitorizate si raportate conform cerintelor legislatiei in vigoare.

**Art.5.** Pentru lucrarile aflate sub incidenta HG nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile, obligatia desemnarii coordonatorului/ coordonatorilor in materie de securitate si sanatate, in conditiile precizate la art. 6 si 7 din HG nr. 300/2006, revine contractantului; contractantul trebuie sa prezinte reprezentantului ELCEN/ CTE/ URdocumentele ce atesta competenta si desemnarea coordonatorului in santier, propunerea de document de colaborare practica cu acesta, precum si **planul propriu de securitate si sanatate**, elaborat conform prevederilor HG nr. 300/2006.

**Art.6.(1)** Accesul pe teritoriul ELCEN al personalului si mijloacelor de transport ale contractantului se face in baza listei aprobate de reprezentantul ELCEN/ CTE/ UR, intocmita conform formularului din **Anexa nr. 1** si actualizata ori de cate ori intervin modificari.

***Nota:*** *In cazul in care beneficiarul este Uzina de Reparatii, lista se aproba si de catre conducerea centralei pe teritoriul careia se desfasoara activitatea contractantului.*

**(2)** In situatiile de pericol de raspandire a bolilor infectocontagioase cu transmitere comunitara prevazute de legislatie, accesul personalului este conditionat de restrictiile prevazute de legislatia specifica in vigoare si de cele stabilite la nivel ELCEN.

**(3)** In incinta ELCEN sunt interzise accesul persoanelor sub influenta alcoolului/ drogurilor si introducerea/ consumul de alcool/ droguri.

**(4)** Conducatorii auto au obligatia de a se supune controlului la poarta de acces in incinta ELCEN, atat la intrare, cat si la iesire.

**(5)** Produsele chimice periculoase vor fi introduse in incinta ELCEN numai insotite de **fisa cu date de securitate**.

**(6)** Mijloacele auto de transport materiale periculoase cu acces in incinta ELCEN se supun legislatiei in vigoare privind transportul rutier de marfuri periculoase, in ceea ce priveste conditiile tehnice si de agreare, dotarile si echipamentele necesare, documentele si persoanele care insotesc transportul, precum si modul de ambalare a produselor; acestea trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

* sa detina licenta de transport;
* sa detina certificate de agreare eliberate conform prevederilor ADR pentru autovehiculul utilizat, corespunzator marfii transportate;
* autovehiculul sa aiba dotarile si echipamentele necesare, conform reglementarilor specifice;
* sa fie semnalizate conform prevederilor ADR cu panouri si etichete de pericol;
* conducatorul autovehiculului sa detina certificat ADR valabil pentru clasa respectiva de marfa periculoasa si tipul de autovehicul, eliberat de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - ARR;
* in caz de accident sau eveniment rutier conducatorul auto sa ia masuri de interventie si alarmare, conform fisei cu date de securitate a produsului si instructiunilor ADR;
* sa fie respectate regulile privind circulatia autovehiculelor care efectueaza transportul marfurilor periculoase, prevazute in reglementarile nationale si ADR.

**Art.7.** Personalul contractantului are obligatia de a purta in timpul desfasurarii activitatii pe teritoriul ELCEN ecusoane pentru identificare.

**Art.8.(1)** Contractantul va asigura ca personalul si mijloacele auto proprii sa respecte traseele de acces stabilite de reprezentantul ELCEN/ CTE/ UR, sa nu depaseasca limitele zonei de lucru/ zonei stabilite pentru desfasurarea activitatii, sa nu blocheze caile de acces/ circulatie si mijloacele de aparare impotriva incendiilor si sa nu intre in instalatiile aflate in functiune ale ELCEN.

**(2)** In cazul in care in desfasurarea activitatii contractantului intervin situatii care impun in mod justificat abaterea de la traseele si limitele stabilite initial, aceasta se va face numai cu acordul reprezentantului ELCEN/ CTE/ UR.

***Nota:*** *In cazul in care beneficiarul este Uzina de Reparatii, documentul in care sunt prevazute traseele de acces pentru personalul si mijloacele auto ale contractantului se aproba si de catre conducerea centralei pe teritoriul careia se desfasoara activitatea contractantului.*

**Art.9.** Personalul contractantului are obligatia de a respecta locurile pentru fumat special amenajate si marcate pe traseul de acces.

**Art.10.(1)** Circulatia autovehiculelor in incinta ELCEN se supune legislatiei privind circulatia pe drumurile publice.

**(2)** Deplasarea autovehiculelor in incinta ELCEN se face respectand viteza maxima de 5 km/h.

**Art.11.(1)** Contractantul va desfasura activitati pe teritoriul ELCEN conform contractului/ protocolului/ conventiei nr. ......../ ............... si, dupa caz, in baza **formelor de lucru**: **autorizatie de lucru, proces-verbal de predare in revizie-reparatie** sau alte forme de lucru conform reglementarilor in vigoare, in functie de natura lucrarilor/ serviciilor/ activitatii.

**(2)** Lucrarile cu foc deschis in locurile periculoase stabilite de reprezentantul ELCEN/ CTE/ UR, se efectueaza doar cu **permis de lucru cu foc** emis de acesta, contractantul fiind obligat sa respecte prevederile documentului respectiv.

**(3)** Se interzice efectuarea de interventii, operatiuni, lucrari, activitati necuprinse in contractul/ protocolul/ conventia nr. ............/ ........... si formele de lucru.

**(4)** Contractantul are obligatia de a solicita acordul reprezentantului ELCEN/ CTE/ UR in cazul in care urmeaza sa produca modificari asupra activitatilor/ lucrarilor convenite in cadrul documentelor initiale.

**(5)** Se interzice recurgerea la improvizatii de orice natura in instalatiile ELCEN.

**Art.12.(1)** Se interzice folosirea mijloacelor de interventie in caz de incendiu ale ELCEN, exceptand cazul in care acestea se predau contractantului, in baza **procesului-verbal de predare-primire**, pe perioada desfasurarii lucrarilor/ activitatii; in aceasta situatie, contractantul se obliga ca la incheierea lucrarilor/ activitatii, sa predea mijloacele de interventie in cantitatea si starea in care le-a primit.

**(2)** Contractantul raspunde de modul in care lucratorii proprii asigura pastrarea integritatii mijloacelor de interventie pentru stingerea incendiilor ale ELCEN, existente in zona de lucru.

**Art.13.(1)** Contractantul isi va amplasa/ depozita echipamente/ baraci/ materiale/ deseuri numai in spatiile stabilite/ aprobate de reprezentantul ELCEN/ CTE/ UR.

**(2)** Nu se admite depozitarea produselor chimice periculoase in spatii neaerisite si in cantitati mai mari decat cele stabilite de comun acord cu reprezentantul ELCEN/ CTE/ UR.

**(3)** Contractantul va asigura curatenia pe caile de acces pe care le foloseste, in jurul organizarii de santier si in zona proprie de lucru si evacuarea deseurilor rezultate din activitatea proprie.

**(4)** Baracile contractantului vor avea inscriptionata vizibil sigla proprie.

**Art.14.(1)** Contractantul va asigura luarea tuturor masurilor tehnice privind zona de lucru, a masurilor organizatorice de supraveghere, a masurilor ce trebuie luate la mutarea in alta zona de lucru, la intreruperea si terminarea lucrarilor/ activitatii.

**(2)** Contractantul va asigura semnalizarea si delimitarea zonelor de lucru, precum si restrictionarea accesului persoanelor neautorizate in aceste zone.

**(3)** Contractantul va asigura in organizarea activitatii/ de santier si zonei de lucru dotarea cu mijloace de protectie, semnalizare, interventie in situatii de urgenta (in caz de incendiu si/sau poluare accidentala), prim ajutor, corespunzatoare riscurilor identificate, precum si locuri special amenajate si dotarile specifice pentru recipiente-butelii pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, informand reprezentantul ELCEN/ CTE/ UR de amplasarea acestora.

**Art.15.(1)** In cazul utilizarii de produse chimice periculoase sau producerii de deseuri periculoase, contractantul va asigura respectarea legislatiei aplicabile, acordandu-se o atentie deosebita modului de utilizare si gestionare a substantelor si deseurilor periculoase.

**(2)** Contractantul va asigura, pe cat posibil, utilizarea materialelor ecologice, pentru a nu se crea un pericol pentru mediu.

**Art.16.** Contractantul va asigura colectarea separata a deseurilor de hartie/ carton, plastic, sticla si metal si depozitarea acestora in containere proprii, special amenajate.

**Art.17.** Pentru activitatile in care se poate degaja pulbere provenita de la azbest si/sau din materiale cu continut de azbest, contractantul va asigura respectarea prevederilor HG nr. 1875/ 2005 privind protectia sanatatii si securitatii lucratorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest.

**Art.18.** In cazul efectuarii unor lucrari cu surse radioactive, contractantul va asigura respectarea legislatiei specifice privind activitatile in domeniul nuclear.

**Art.19.** Pentru efectuarea lucrarilor/ serviciilor/ activitatilor, contractantul va utiliza, dupa caz, in functie de specificul activitatilor, numai personal, proceduri de lucru si/sau echipamente de lucru/ utilaje autorizate, conform cerintelor legislatiei aplicabile (ex: legislatia si reglementarile ISCIR).

**Art.20.** Contractantul va asigura dotarea personalului propriu cu mijloace individuale de protectie, corespunzator riscurilor asociate activitatilor desfasurate pe teritoriul ELCEN.

**Art.21.** Contractantul va asigura instruirea personalului propriu asupra tehnologiei, modului de lucru si masurilor de SSM, SU si PM specifice lucrarii/ activitatii ce urmeaza a fi efectuate si va pune la dispozitia reprezentantului ELCEN/ CTE/ UR, la cererea acestuia, evidenta instruirilor proprii.

**Art.22.** Contractantul raspunde de participarea personalului propriu care urmeaza sa isi desfasoare activitatea pe teritoriul ELCEN la instructajul SSM-SU-PM efectuat de lucratorii ELCEN cu atributii in domeniu, inainte de inceperea oricaror activitati.

**Art.23.(1)** Contractantul si/sau personalul acestuia vor informa de indata reprezentantul ELCEN/ CTE/ UR asupra producerii oricaror incidente sau situatii periculoase din punct de vedere SSM, SU sau PM, in legatura cu activitatea desfasurata si/sau mijloacele de productie proprii amplasate pe teritoriul ELCEN (echipamente/ utilaje/ baraci/ materiale etc.) ori pe care le constata in timpul activitatii.

**(2)** Orice incident sau situatie periculoasa se vor anunta la dispecer sef tura, tel. .....................

**(3)** Contractantul va informa de indata reprezentantul ELCEN/ CTE/ UR asupra retragerii autorizatiei de functionare din punct de vedere al SSM, indiferent de motiv.

**Art.24.(1)** In cazul aparitiei unei poluari accidentale datorate activitatii contractantului pe teritoriul ELCEN, pagubele si costurile limitarii poluarii vor fi suportate de contractant, pe principiul prevazut in legislatia de protectia mediului “poluatorul plateste”.

**(2)** Poluatorul are obligatia, conform legislatiei, de a anunta autoritatile de control din partea mediului.

**II. RASPUNDERILE BENEFICIARULUI/ PROPRIETARULUI**

**Art.1.(1)** Reprezentantul ELCEN/ CTE/ UR va asigura instructajul personalului contractantului inainte de inceperea oricaror activitati.

1. Instructajul va cuprinde o prezentare a:

* activitatilor ELCEN si politicii societatii in domeniul mediului si al SSM;
* riscurilor SSM specifice ELCEN/ CTE/ UR;
* masurilor si activitatilor de SSM la nivel ELCEN/ CTE/ UR (inclusiv a masurilor luate pentru combaterea raspandirii bolilor infectocontagioase cu transmitere comunitara, in situatiile prevazute de legislatie);
* masurilor privind stingerea incendiilor, primul ajutor si evacuarea lucratorilor in SU, luate la nivelul ELCEN/ CTE/ UR;
* riscurilor SSM pentru personalul contractantului, generate de activitatile ELCEN sau specifice spatiului ELCEN in care personalul va avea acces/ isi va desfasura activitatea;
* masurilor SSM specifice locului de munca/ spatiului ELCEN in care personalul va avea acces/ isi va desfasura activitatea;
* regulilor de acces si obligatiilor personalului contractantului in incinta ELCEN, ce decurg din prevederile documentatiei ELCEN prevazute la **Cap. I, art. 3(2).**

**(3)** La finalul instructajului se va intocmi o **fisa de instruire colectiva privind SSM-SU-PM** *(formular Anexa nr. 2)*.

**Art.2.(1)** La prezenta conventie, pe langa formularele completate din **Anexele nr. 1 si 2**, se vor anexa, de asemenea, dupa caz:

* schita amplasarii organizarii de santier/ schita zonei/zonelor de lucru/ zonei stabilite pentru desfasurarea activitatii;
* schita traseelor de acces/ deplasare a personalului si utilajelor/ mijloacelor auto;
* autorizatia de lucru/ PV de predare in revizie-reparatie a instalatiei/ mijlocului de productie;
* permisul de lucru cu foc;
* PV de predare a frontului de lucru;
* PV de predare-primire a mijloacelor de interventie in caz de incendiuetc.

**(2)** De asemenea, se vorstabili in scris locurile de amplasare/ depozitare a echipamentelor, baracilor, materialelor si deseurilor contractantului.

**III. REGLEMENTARI FINALE**

**Art.1.** Partile vor asigura luarea tuturor masurilor pentru controlul riscurilor de SSM, asigurarea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor, pentru protectia mediului, gestionarea deseurilor, a masurilor ce trebuie luate pentru prevenirea incendiilor si in situatii de urgenta, fiecare parte raspunzand de realizarea masurilor ce-i revin.

**Art.2.** Constatarile facute cu ocazia controalelor efectuate la una dintre parti de catre autoritatile competente care privesc si cealalta parte, vor fi aduse la cunostinta in termen de 24 de ore, impreuna cu masurile dispuse, partii interesate.

**Art.3.** Partile se vor informa reciproc, in cel mai scurt timp, in cazul producerii de evenimente/ incidente in domeniul SSM, SU sau PM (care intereseaza ambele parti) sau la constatarea nerespectarii obligatiilor prevazute in documentele incheiate, stabilind in urma unor analize comune masurile ce se impun.

**Art.4.** In cazul producerii unor evenimente de poluare a mediului (care intereseaza ambele parti), cercetarea imprejurarilor prin care s-au produs accidente ecologice in incinta ELCEN se va face separat de catre comisii numite prin decizie de catre conducerile unitatilor.

**Art.5.** Partile sunt obligate sa raspunda reciproc la solicitari referitoare la rezolvarea problemelor potentiale sau la cele care au intervenit pe parcursul derularii activitatilor/ contractului.

**Art.6.** Comunicarea si cercetarea evenimentelor de SSM, respectiv inregistrarea accidentelor de munca si a incidentelor periculoase produse pe teritoriul ELCEN, care privesc si contractantul, se efectueaza in conformitate cu prevederile legislatiei specifice in vigoare.

**Art.7.(1)** Reprezentantul ELCEN/ CTE/ UR si/sau lucratorii ELCEN cu atributii in domeniul SSM, SU si PM pot efectua controale privind respectarea legislatiei specifice si/sau a prevederilor prezentei conventii de catre contractant/ personalul acestuia.

**(2)** La constatarea unor abateri, reprezentantul ELCEN/ CTE/ UR poate intrerupe lucrarea pana la inlaturarea de catre contractant a neregulilor constatate.

**Art.8.** La finalizarea activitatii contractantului, partile vor stabili conditiile in care trebuie efectuate probele, precum si sarcinile si responsabilitatile in domeniul SSM, SU si PM.

**Art.9.** In cazul in care, in urma unor evenimente de mediu, SSM, SU, una dintre parti inregistreaza pagube din vina celeilalte, aceasta are dreptul de a solicita si primi despagubirea prejudiciului creat, partea responsabila de producerea evenimentului suportand consecintele acestuia.

**Art.10.** Conventia de SSM-SU-PM incheiata nu se substituie prevederilor legislatiei aplicabile in vigoare.

**Art.11.** Prezenta conventie de SSM-SU-PM se incheie in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte, are caracter obligatoriu si face parte integranta din contractul/ protocolul/ conventia nr. ………/ ………...

**BENEFICIAR/ PROPRIETAR CONTRACTANT**

……………………………........ ….....................................

Responsabil SSM ....................

Responsabil SU .......................

Responsabil PM .......................

**ANEXA nr. 1 la Conventia SSM-SU-PM**

**APROBAT:**

Conducere ELCEN/ CTE/ UR

**LISTA**

personalului din cadrul: ............................................................................................................., a echipamentelor/ materialelor din dotare si a mijloacelor auto cu acces in incinta ELCEN/ CTE ......................................./ UR, in perioada ..............................................., pentru efectuare lucrari/ servicii/ utilizare spatii ELCEN, conform contractului/ protocolului/ conventiei nr. ................/ ................../ aprobarii ELCEN nr. ............/ .................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Numele si prenumele** | **Act identitate** | **Functia\*** |
|  |  |  |  |

*\*Se mentioneaza obligatoriu calitatea/ functia fiecarei persoane in cadrul lucrarii/ activitatii, dupa caz: coordonator lucrare/ sef de echipa pentru lucrari pe parte mecanica/ sef de lucrare pentru lucrari pe parte electrica/ membru in echipa de lucru etc.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Autovehicul** | **Nr. inmatriculare** | **Numele conducatorului auto** |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Denumire echipamente/ materiale** (inclusiv produse chimice) | **Nr. buc./cantitate** |
|  |  |  |

**Contractant,**

.......…………………..………..………………

**Nota:** nr. tel. de contact in cazul producerii unui eveniment:

Contractant …………………………………………

Unitate terta ……………………………………..

Coordonator lucrare…………....……………………

**ANEXA nr. 2 la Conventia SSM-SU-PM**

**FISA DE INSTRUIRE COLECTIVA**

privind securitatea si sanatatea in munca - situatii de urgenta - protectia mediului

intocmita azi ………………………, in baza conventiei SSM-SU-PM anexate la

Contractul/ Protocolul/ Conventia nr. ............../................

Subsemnatul, ................................................................, avand functia de .......................... ........................................., am procedat la instruirea unui numar de ........ persoane de la ................................................................................................................................................., conform tabelului nominal de mai jos, in domeniul SSM-SU-PM, pentru prezenta acestora in incinta ELCEN/ CTE ............................................/ UR, in perioada ..................................., conform Contractului/ Protocolului/ Conventiei nr. ................../.......................

In cadrul instruirii SSM-SU-PM s-au prelucrat urmatoarele:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Prezenta fisa de instructaj a fost intocmita in 2 exemplare; un exemplar se pastreaza la RSSM ..................................................., iar un exemplar se va inmana reprezentantului contractantului.

Semnatura, functia,

celui care a efectuat instruirea

................................................................

Responsabil SSM ....................................

Responsabil SU .......................................

Responsabil PM ......................................

**TABEL NOMINAL**

**cu persoanele participante la instruire**

Subsemnatii, am fost instruiti si am luat cunostinta de materialele prelucrate si consemnate in fisa de instruire colectiva privind securitatea si sanatatea in munca - situatii de urgenta - protectia mediului si ne obligam sa le respectam intocmai.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Numele si prenumele** | **Act identitate /**  **grupa sanguina** | **Semnatura** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Numele si prenumele persoanei care a primit un exemplar

……………………………….............................................

Semnatura …………………………………….

**ANEXA NR. 7**

LA CONTRACTUL NR....................

CONVENTIE

privind utilizarea fara plata a unor bunuri imobile ce apartin

Societatii Electrocentrale Bucuresti SA in cadrul contractului

nr. \_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ incheiat cu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pentru realizarea obligatiilor contractuale, Societatea Comerciala \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, primeste in utilizare fara plata, din partea proprietarului Electrocentrale Bucuresti SA, urmatoarele:

1. Teren incinta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_mp, conform planului de situatie nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(anexat);
2. Suprafete construite, total \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_mp, din care:
   * depozite deschise/ rampe/ parcari/ etc. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_mp, figurate in planul de situatie nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
   * imprejmuiri, incinte in aer liber etc., \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_mp, figurate in planul de situatie nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
   * camere, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_buc., in suprafata totala de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_mp, conform tabelului anexat, in care este specificat si inventarul camerelor.

Termenul de predare a terenurilor si spatiilor de mai sus, catre Societatea Comerciala \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ este de \_\_\_\_\_\_\_ zile de la perfectarea contractului, respectiv la data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Pe timpul utilizarii terenurilor si bunurilor cuprinse in aceasta anexa, SC \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ are urmatoarele obligatii:

1. sa ia masuri pentru marcarea si izolarea corespunzatoare a suprafetelor cuprinse in aceasta conventie, utilizand panouri mobile, garduri demontabile si inscriptii care sa previna accesul persoanelor neautorizate;
2. sa respecte zonele de acces si traseele de circulatie in incinta, utilizand numai drumurile ce au fost stabilite de proprietar;
3. sa nu modifice bunurile cuprinse in prezenta, fara acordul proprietarului;
4. sa permita interventia in caz de necesitate si controlul proprietarului la instalatiile proprii, aflate pe terenurile si in constructiile din prezenta conventie;
5. sa ia masuri de buna gospodarire, pastrand curatenia, starea de igiena si integritatea bunurilor;
6. sa predea bunurile si terenurile detinute in starea in care le-a primit in maxim 15 zile de la data incheierii contractului, respectiv de la finalizarea lucrarilor/ serviciilor din contractul nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
7. sa respecte drepturile proprietarului, cunoscand ca este interzis sa:
   1. subinchirieze, cesioneze, sa foloseasca drept garantie sau sa solicite certificate de atestare a dreptului de proprietate pentru bunurile imobile ce apartin Electrocentrale Bucuresti SA si sunt cuprinse in prezenta;
   2. construiasca pe terenurile mentionate mai sus sau sa modifice constructiile fara acordul proprietarului, cu exceptia constructiilor provizorii ce apartin executantului si sunt destinate doar organizarii de santier;
   3. desfasoare alte activitati decat cele avand ca scop realizarea contractului de baza nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
   4. desfasoare activitati neautorizate de lege si de reglementarile Electrocentrale Bucuresti SA;
   5. tulbure buna desfasurare a activitatii in cadrul Electrocentrale Bucuresti SA.

Societatea Comerciala \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, declara prin prezenta ca nu detine certificate de atestare a dreptului de proprietate pe terenuri aflate in administrarea Electrocentrale Bucuresti SA si nu va efectua demersuri in acest sens.

Electrocentrale Bucuresti SA are dreptul de a controla respectarea prezentei anexe, independent de contractul de baza.

Termenul de predare prevazut la punctul 6 din prezenta, se modifica in urmatoarele conditii:

1. corespunzator cu reducerea sau cresterea cantitatilor/lucrarilor din contractul nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
2. ca urmare a solicitarii proprietarului, cu un anunt prealabil de 45 zile;
3. prin evacuare, ca urmare a nerespectarii clauzelor de mai sus sau a rezilierii contractului de baza.

Prezenta s-a incheiat in 2 exemplare, din care 1 exemplar la beneficiar si 1 exemplar la societatea comerciala solicitanta.

# Societatea Electrocentrale Bucuresti SA SC\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DIRECTOR CTE…………….. DIRECTOR,

DIRECTOR ECONOMIC,

OF JURIDIC,

ANTET EXECUTANT (OPTIONAL)

**Adresa pentru insotirea contractului**

**MODEL**

**cuprinde precizari minimale, poate fi completata, dupa caz si cu alte date**

**Catre**

**SOCIETATEA ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA**

**Splaiul Independentei nr. 227, Sector 6 Bucuresti**

Va transmitem alaturat contractul nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, avand ca obiect \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in doua exemplare originale, in vederea semnarii.

Mentionam urmatoarele:

* 1. Valoarea contractului\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  2. Termenul de executie \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(data sau numar de zile de la perfectarea contractului)
  3. Solicitam ca exemplarul nostru sa ne parvina: prin posta / prin delegat (se va alege varianta dorita);
  4. Data la care contractul este perfectat ne va fi comunicata prin email la adresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, sau prin fax, la nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

DIRECTOR,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# MODEL DE CONTRACT

Pentru achizitia de lucrari:

**“ Lot 1 – LN3 Instalatia demineralizare, linia 3: Revizie filtru slab basic A0 si filtru**

**puternic basic A1;**

**Lot 2 – LN3 Instalatia dedurizare – Revizie filtru Na cationic nr.5”**

Continutul clauzelor contractuale cuprinse in urmatoarele capitole este obligatoriu:

CAP. 2. DEFINITII

CAP. 3. OBIECTUL SI SCOPUL CONTRACTULUI

CAP. 4. VALOAREA CONTRACTULUI

CAP. 5. DURATA DE EXECUTIE A LUCRARILOR, GRAFICE DE EXECUTIE, FINALIZAREA CONTRACTULUI

CAP. 6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

CAP. 9. OBLIGATIILE EXECUTANTULUI

CAP. 10. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

CAP.11. RECEPTIA LUCRARILOR, INSPECTII, TESTE

cap. 12. GARANTII SI RESPONSABILITATI

CAP.22. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI

CAP.23. AMENDAMENTE

DIRECTOR JURIDIC si ACHIZITII

Mihai-Dorian VOLF

SERVICIUL JURIDIC SI CONTRACTARE

Mioara MISLOSCHI

SERVICIUL ACHIZITII SI MONITORIZARE PROCEDURI

Roxana KEDEI

DERULATOR CONTRACT,

Amalia POPESCU

Responsabil Coordonare Contractare

Ioana UNTILĂ

Intocmit,

RESPONSABIL CONTRACT

Gabriela BIRTALAN